## Resumo
[5 empty] | semana | cobertura
Painel de aderência a plano de ação |  |  |  |  | 1 | 0.9
Cenário Carteira base · 26 clientes · período de 26/01/2026 a 24/07/2026 (26 semanas) · 777 ações acompanhadas |  |  |  |  | 2 | 0.85
Dados sintéticos, gerados por código com semente fixa. Nenhum dado de cliente real. |  |  |  |  | 3 | 0.75
[5 empty] | 4 | 0.85714
[5 empty] | 5 | 0.81818
[5 empty] | 6 | 0.86364
ADERÊNCIA AO PRAZO |  | PENDÊNCIAS +30 DIAS |  | TAXA DE REPLANEJAMENTO | 7 | 0.875
48.15% |  | 73 |  | 46.41% | 8 | 0.79167
648 ações com prazo vencido no período |  | de 150 pendências em aberto (49%) |  | das ações tiveram o prazo movido ao menos uma vez | 9 | 0.83333
O acompanhamento está funcionando ou só registrando? |  | Onde intervir primeiro. +30 dias não é atraso, é ação abandonada. |  | O prazo é mal estimado na origem ou a execução está travando? | 10 | 0.64
[5 empty] | 11 | 0.80769
[5 empty] | 12 | 0.80769
LEAD TIME MEDIANO |  | COBERTURA DE ACOMPANHAMENTO |  | CLIENTES EM RISCO CRÍTICO | 13 | 0.76923
18 |  | 78.68% |  | 3 | 14 | 0.73077
da abertura à conclusão, mediana da carteira |  | das semanas-cliente tiveram reunião registrada |  | topo do ranking: Zênite Consultoria Técnica | 15 | 0.84615
Quanto tempo prometer na próxima reunião, com base em histórico. |  | Cobertura suficiente para ler os indicadores acima como carteira. |  | Por quem começar a agenda da semana. | 16 | 0.80769
[5 empty] | 17 | 0.76923
Onde estão as pendências em aberto |  |  | Cobertura de acompanhamento, semana a semana |  | 18 | 0.69231
[5 empty] | 19 | 0.76923
[5 empty] | 20 | 0.73077
[5 empty] | 21 | 0.65385
[5 empty] | 22 | 0.76923
[5 empty] | 23 | 0.65385
[5 empty] | 24 | 0.88462
[5 empty] | 25 | 0.73077
[5 empty] | 26 | 0.92308
A agenda da semana
Os oito clientes no topo do ranking de risco, na ordem em que devem ser tratados.
1. Zênite Consultoria Técnica | 81 | Crítico | 8 pendências vencidas · aging médio de 51 dias · 81% das ações replanejadas
2. Lumiar Hospitalar | 75.7 | Crítico | 10 pendências vencidas · aging médio de 60 dias · 59% das ações replanejadas
3. Alvorada Comércio | 75.4 | Crítico | 6 pendências vencidas · aging médio de 48 dias · 82% das ações replanejadas
4. Xisto Manufatura | 64.1 | Atenção | 2 pendências vencidas · aging médio de 101 dias · 73% das ações replanejadas
5. Rumo Manufatura | 60.8 | Atenção | 7 pendências vencidas · aging médio de 39 dias · 73% das ações replanejadas
6. Orion Empreendimentos | 60.6 | Atenção | 3 pendências vencidas · aging médio de 106 dias · 40% das ações replanejadas
7. Vertente Empreendimentos | 60.5 | Atenção | 4 pendências vencidas · aging médio de 78 dias · 68% das ações replanejadas
8. Marfim Engenharia | 60.3 | Atenção | 4 pendências vencidas · aging médio de 37 dias · 80% das ações replanejadas
O score é relativo à própria carteira: serve para ordenar a agenda, não para afirmar risco absoluto. As colunas cruas ao lado são a leitura honesta. Limitações completas em docs/limitacoes.md.

## Aderência por cliente
Aderência ao prazo, por cliente
O acompanhamento está funcionando ou só registrando? — concluídas até o prazo ORIGINAL ÷ ações com prazo original vencido. Da pior para a melhor.
Cliente | Segmento | Porte | Consultor | Ações com prazo vencido | Concluídas no prazo | Ainda em aberto | Aderência | Situação
Zênite Consultoria Técnica | Serviços | Pequeno | L. Tavares | 21 | 0 | 8 | 0% | Crítico
Marfim Engenharia | Serviços | Pequeno | C. Menezes | 17 | 1 | 4 | 5.882% | Crítico
Alvorada Comércio | Varejo | Pequeno | F. Aguiar | 20 | 2 | 6 | 10% | Crítico
Rumo Manufatura | Indústria | Médio | F. Aguiar | 30 | 6 | 7 | 20% | Crítico
Vertente Empreendimentos | Construção | Grande | C. Menezes | 27 | 6 | 4 | 22.22% | Crítico
Xisto Manufatura | Indústria | Médio | R. Sampaio | 21 | 5 | 2 | 23.81% | Crítico
Fluvial Cooperativa | Agronegócio | Pequeno | A. Ribeiro | 17 | 5 | 3 | 29.41% | Crítico
Lumiar Hospitalar | Saúde | Médio | C. Menezes | 31 | 11 | 10 | 35.48% | Crítico
Farol Soluções | Serviços | Grande | L. Tavares | 47 | 18 | 6 | 38.3% | Crítico
Pampa Indústria | Indústria | Pequeno | L. Tavares | 21 | 9 | 3 | 42.86% | Crítico
Guaporé Indústria | Indústria | Médio | R. Sampaio | 9 | 4 | 1 | 44.44% | Crítico
Cordilheira Lojas | Varejo | Médio | A. Ribeiro | 40 | 18 | 7 | 45% | Crítico
Estrela Incorporadora | Construção | Médio | A. Ribeiro | 28 | 15 | 4 | 53.57% | Atenção
Boreal Componentes | Indústria | Médio | F. Aguiar | 41 | 22 | 3 | 53.66% | Atenção
Cristal Construtora | Construção | Pequeno | L. Tavares | 13 | 7 | 1 | 53.85% | Atenção
Horizonte Construtora | Construção | Pequeno | F. Aguiar | 11 | 6 | 1 | 54.55% | Atenção
Orion Empreendimentos | Construção | Médio | A. Ribeiro | 24 | 14 | 3 | 58.33% | Atenção
Ubá Obras | Construção | Médio | F. Aguiar | 27 | 17 | 2 | 62.96% | Atenção
Serrana Clínicas | Saúde | Pequeno | R. Sampaio | 14 | 9 | 0 | 64.29% | Atenção
Quartzo Obras | Construção | Pequeno | L. Tavares | 20 | 13 | 2 | 65% | Atenção
Kairós Obras | Construção | Médio | F. Aguiar | 39 | 26 | 2 | 66.67% | Atenção
Aurora Agropecuária | Agronegócio | Médio | C. Menezes | 14 | 10 | 0 | 71.43% | Saudável
Ébano Metalúrgica | Indústria | Grande | L. Tavares | 48 | 35 | 4 | 72.92% | Saudável
Jacarandá Agroindústria | Agronegócio | Médio | L. Tavares | 27 | 20 | 1 | 74.07% | Saudável
Tramontana Serviços | Serviços | Médio | F. Aguiar | 26 | 20 | 1 | 76.92% | Saudável
Delta Lojas | Varejo | Médio | R. Sampaio | 15 | 13 | 2 | 86.67% | Saudável
Ações canceladas ficam fora do cálculo. Uma ação vencida e ainda em aberto conta como descumprimento no período — esperar a conclusão para contabilizar seria adiar a má notícia.

## Aging
Aging de pendências
Onde intervir primeiro? — dias em aberto das pendências, por faixa. Pendência de +30 dias não é atraso, é ação abandonada.
Faixa | Pendências | % do aberto | Dias em aberto (média) | Das quais prioridade Alta | Decisão que a faixa pede
0–7 dias | 32 | 21.33% | 3 | 7 | Dentro do ciclo de acompanhamento
8–15 dias | 13 | 8.667% | 10 | 3 | Merece cobrança na próxima reunião
16–30 dias | 32 | 21.33% | 19 | 4 | Fora do ciclo: repactuar prazo
+30 dias | 73 | 48.67% | 94.2 | 17 | Ação abandonada: repactuar ou cancelar
Pendências em aberto, da mais antiga para a mais recente
Cliente | Ação | Categoria | Descrição | Responsável | Prioridade | Aberta em | Prazo original | Prazo atual | Reprogr. | Dias em aberto | Dias após o prazo original | Faixa | Status
Zênite Consultoria Técnica | A0535 | Comercial | Definir a meta mensal de qualidade por vendedor | Cliente | Alta | 2026-01-27 | 2026-02-10 | 2026-02-19 | 1 | 178 | 164 | +30 dias | Atrasada
Farol Soluções | A0164 | Processo | Definir responsável único para recebimento | Consultoria | Baixa | 2026-02-03 | 2026-02-24 | 2026-03-12 | 1 | 171 | 150 | +30 dias | Atrasada
Vertente Empreendimentos | A0225 | Comercial | Retomar contato com a carteira inativa de qualidade | Cliente | Média | 2026-02-03 | 2026-02-17 | 2026-03-10 | 1 | 171 | 157 | +30 dias | Atrasada
Quartzo Obras | A0028 | Comercial | Revisar a tabela de preços de pós-venda | Consultoria | Média | 2026-02-10 | 2026-02-24 | 2026-03-02 | 1 | 164 | 150 | +30 dias | Atrasada
Vertente Empreendimentos | A0231 | Pessoas | Estruturar o treinamento da equipe de produção | Consultoria | Média | 2026-02-17 | 2026-03-19 | 2026-03-29 | 1 | 157 | 127 | +30 dias | Atrasada
Delta Lojas | A0445 | Pessoas | Descrever o cargo responsável por faturamento | Consultoria | Alta | 2026-02-17 | 2026-03-19 | 2026-03-31 | 1 | 157 | 127 | +30 dias | Atrasada
Kairós Obras | A0278 | Comercial | Retomar contato com a carteira inativa de faturamento | Cliente | Alta | 2026-02-17 | 2026-03-03 | 2026-03-17 | 1 | 157 | 143 | +30 dias | Atrasada
Xisto Manufatura | A0139 | Processo | Revisar o fluxo de aprovação de compras | Cliente | Média | 2026-02-24 | 2026-03-17 | 2026-04-07 | 1 | 150 | 129 | +30 dias | Atrasada
Pampa Indústria | A0482 | Indicador | Definir a fórmula e a fonte do indicador de orçamento | Cliente | Alta | 2026-02-24 | 2026-03-17 | 2026-03-25 | 1 | 150 | 129 | +30 dias | Atrasada
Ébano Metalúrgica | A0659 | Indicador | Implantar o apontamento diário de expedição | Consultoria | Baixa | 2026-02-24 | 2026-03-17 | 2026-04-06 | 1 | 150 | 129 | +30 dias | Atrasada
Lumiar Hospitalar | A0588 | Financeiro | Separar as despesas de manutenção do pessoal do sócio | Cliente | Média | 2026-02-24 | 2026-03-10 | 2026-03-18 | 1 | 150 | 136 | +30 dias | Atrasada
Lumiar Hospitalar | A0589 | Indicador | Levar o indicador de estoque para a reunião semanal | Cliente | Média | 2026-02-24 | 2026-03-17 | 2026-03-23 | 1 | 150 | 129 | +30 dias | Atrasada
Estrela Incorporadora | A0755 | Pessoas | Definir o rito de feedback do time de expedição | Consultoria | Média | 2026-03-03 | 2026-04-02 | 2026-04-11 | 1 | 143 | 113 | +30 dias | Atrasada
Vertente Empreendimentos | A0235 | Processo | Revisar o fluxo de aprovação de compras | Consultoria | Média | 2026-03-03 | 2026-03-24 | 2026-04-07 | 1 | 143 | 122 | +30 dias | Atrasada
Farol Soluções | A0171 | Pessoas | Estruturar o treinamento da equipe de faturamento | Cliente | Alta | 2026-03-03 | 2026-04-02 | 2026-04-12 | 1 | 143 | 113 | +30 dias | Atrasada
Alvorada Comércio | A0118 | Processo | Mapear o fluxo de recebimento e registrar o procedimento | Consultoria | Média | 2026-03-10 | 2026-03-31 | 2026-04-21 | 1 | 136 | 115 | +30 dias | Atrasada
Xisto Manufatura | A0142 | Indicador | Levar o indicador de pós-venda para a reunião semanal | Consultoria | Média | 2026-03-10 | 2026-03-31 | 2026-04-07 | 1 | 136 | 115 | +30 dias | Atrasada
Fluvial Cooperativa | A0006 | Financeiro | Levantar o custo real de vendas | Consultoria | Média | 2026-03-10 | 2026-03-24 | 2026-04-03 | 1 | 136 | 122 | +30 dias | Atrasada
Horizonte Construtora | A0052 | Processo | Definir responsável único para qualidade | Cliente | Média | 2026-03-10 | 2026-03-31 | 2026-04-08 | 1 | 136 | 115 | +30 dias | Atrasada
Fluvial Cooperativa | A0008 | Comercial | Estruturar o funil de produção | Consultoria | Baixa | 2026-03-17 | 2026-03-31 | 2026-04-12 | 1 | 129 | 115 | +30 dias | Atrasada
Orion Empreendimentos | A0626 | Processo | Definir responsável único para pós-venda | Consultoria | Baixa | 2026-03-17 | 2026-04-07 | 2026-04-13 | 1 | 129 | 108 | +30 dias | Atrasada
Orion Empreendimentos | A0627 | Processo | Revisar o fluxo de aprovação de estoque | Consultoria | Alta | 2026-03-17 | 2026-04-07 | 2026-04-13 | 1 | 129 | 108 | +30 dias | Atrasada
Delta Lojas | A0452 | Processo | Definir responsável único para faturamento | Consultoria | Baixa | 2026-03-24 | 2026-04-14 | 2026-05-04 | 1 | 122 | 101 | +30 dias | Atrasada
Lumiar Hospitalar | A0595 | Processo | Mapear o fluxo de estoque e registrar o procedimento | Cliente | Média | 2026-03-24 | 2026-04-14 | 2026-04-22 | 1 | 122 | 101 | +30 dias | Atrasada
Zênite Consultoria Técnica | A0543 | Pessoas | Contratar a posição em aberto em pós-venda | Cliente | Média | 2026-03-24 | 2026-04-23 | 2026-05-29 | 6 | 122 | 92 | +30 dias | Atrasada
Pampa Indústria | A0488 | Pessoas | Descrever o cargo responsável por atendimento | Cliente | Média | 2026-03-24 | 2026-04-23 | 2026-07-21 | 6 | 122 | 92 | +30 dias | Atrasada
Ubá Obras | A0355 | Processo | Eliminar retrabalho na etapa de manutenção | Cliente | Média | 2026-03-31 | 2026-04-21 | 2026-04-30 | 1 | 115 | 94 | +30 dias | Atrasada
Vertente Empreendimentos | A0243 | Financeiro | Separar as despesas de compras do pessoal do sócio | Consultoria | Média | 2026-03-31 | 2026-04-14 | 2026-04-22 | 1 | 115 | 101 | +30 dias | Atrasada
Rumo Manufatura | A0508 | Processo | Padronizar a rotina de faturamento com checklist | Consultoria | Baixa | 2026-04-07 | 2026-04-28 | 2026-05-12 | 1 | 108 | 87 | +30 dias | Atrasada
Alvorada Comércio | A0119 | Indicador | Implantar o apontamento diário de produção | Cliente | Baixa | 2026-04-07 | 2026-04-28 | 2026-05-08 | 1 | 108 | 87 | +30 dias | Atrasada
Ébano Metalúrgica | A0669 | Processo | Mapear o fluxo de qualidade e registrar o procedimento | Cliente | Alta | 2026-04-07 | 2026-04-28 | 2026-05-17 | 1 | 108 | 87 | +30 dias | Atrasada
Ébano Metalúrgica | A0672 | Processo | Mapear o fluxo de estoque e registrar o procedimento | Consultoria | Alta | 2026-04-14 | 2026-05-05 | 2026-05-26 | 1 | 101 | 80 | +30 dias | Atrasada
Cristal Construtora | A0258 | Comercial | Revisar a tabela de preços de recebimento | Cliente | Alta | 2026-04-14 | 2026-04-28 | 2026-05-12 | 1 | 101 | 87 | +30 dias | Atrasada
Farol Soluções | A0188 | Financeiro | Levantar o custo real de atendimento | Consultoria | Baixa | 2026-04-14 | 2026-04-28 | 2026-05-08 | 1 | 101 | 87 | +30 dias | Atrasada
Ébano Metalúrgica | A0674 | Financeiro | Separar as despesas de recebimento do pessoal do sócio | Consultoria | Alta | 2026-04-21 | 2026-05-05 | 2026-05-22 | 1 | 94 | 80 | +30 dias | Atrasada
Lumiar Hospitalar | A0604 | Processo | Mapear o fluxo de manutenção e registrar o procedimento | Consultoria | Alta | 2026-04-28 | 2026-05-19 | 2026-05-27 | 1 | 87 | 66 | +30 dias | Atrasada
Lumiar Hospitalar | A0602 | Indicador | Definir a fórmula e a fonte do indicador de atendimento | Cliente | Alta | 2026-04-28 | 2026-05-19 | 2026-06-28 | 6 | 87 | 66 | +30 dias | Atrasada
Rumo Manufatura | A0514 | Processo | Padronizar a rotina de expedição com checklist | Cliente | Média | 2026-04-28 | 2026-05-19 | 2026-07-31 | 5 | 87 | 66 | +30 dias | Em andamento
Tramontana Serviços | A0336 | Financeiro | Separar as despesas de compras do pessoal do sócio | Cliente | Baixa | 2026-05-05 | 2026-05-19 | 2026-06-08 | 1 | 80 | 66 | +30 dias | Atrasada
Cordilheira Lojas | A0720 | Comercial | Estruturar o funil de qualidade | Cliente | Média | 2026-05-05 | 2026-05-19 | 2026-06-03 | 1 | 80 | 66 | +30 dias | Atrasada
Zênite Consultoria Técnica | A0547 | Indicador | Levar o indicador de qualidade para a reunião semanal | Consultoria | Média | 2026-05-12 | 2026-06-02 | 2026-07-13 | 6 | 73 | 52 | +30 dias | Atrasada
Boreal Componentes | A0095 | Processo | Eliminar retrabalho na etapa de manutenção | Cliente | Média | 2026-05-12 | 2026-06-02 | 2026-06-13 | 1 | 73 | 52 | +30 dias | Atrasada
Cordilheira Lojas | A0722 | Pessoas | Estruturar o treinamento da equipe de compras | Cliente | Média | 2026-05-12 | 2026-06-11 | 2026-06-29 | 1 | 73 | 43 | +30 dias | Atrasada
Zênite Consultoria Técnica | A0549 | Comercial | Padronizar a proposta comercial de estoque | Cliente | Média | 2026-05-12 | 2026-05-26 | 2026-06-01 | 1 | 73 | 59 | +30 dias | Atrasada
Boreal Componentes | A0096 | Indicador | Estabelecer a meta de produção para o trimestre | Cliente | Média | 2026-05-19 | 2026-06-09 | 2026-06-25 | 1 | 66 | 45 | +30 dias | Atrasada
Farol Soluções | A0203 | Processo | Mapear o fluxo de estoque e registrar o procedimento | Consultoria | Média | 2026-05-19 | 2026-06-09 | 2026-06-22 | 1 | 66 | 45 | +30 dias | Atrasada
Zênite Consultoria Técnica | A0550 | Comercial | Retomar contato com a carteira inativa de pós-venda | Cliente | Média | 2026-05-19 | 2026-06-02 | 2026-06-12 | 1 | 66 | 52 | +30 dias | Atrasada
Marfim Engenharia | A0577 | Processo | Revisar o fluxo de aprovação de produção | Cliente | Alta | 2026-05-19 | 2026-06-09 | 2026-07-31 | 3 | 66 | 45 | +30 dias | Em andamento
Estrela Incorporadora | A0771 | Financeiro | Revisar a política de prazos de produção | Cliente | Média | 2026-05-19 | 2026-06-02 | 2026-06-06 | 1 | 66 | 52 | +30 dias | Atrasada
Boreal Componentes | A0098 | Processo | Definir responsável único para pós-venda | Consultoria | Baixa | 2026-05-19 | 2026-06-09 | 2026-06-29 | 1 | 66 | 45 | +30 dias | Atrasada
Marfim Engenharia | A0580 | Financeiro | Revisar a política de prazos de expedição | Cliente | Alta | 2026-05-26 | 2026-06-09 | 2026-07-28 | 4 | 59 | 45 | +30 dias | Em andamento
Cordilheira Lojas | A0730 | Processo | Padronizar a rotina de atendimento com checklist | Cliente | Baixa | 2026-05-26 | 2026-06-16 | 2026-07-01 | 1 | 59 | 38 | +30 dias | Atrasada
Quartzo Obras | A0039 | Comercial | Retomar contato com a carteira inativa de qualidade | Cliente | Média | 2026-05-26 | 2026-06-09 | 2026-06-16 | 1 | 59 | 45 | +30 dias | Atrasada
Orion Empreendimentos | A0640 | Comercial | Padronizar a proposta comercial de faturamento | Consultoria | Média | 2026-05-26 | 2026-06-09 | 2026-06-15 | 1 | 59 | 45 | +30 dias | Atrasada
Jacarandá Agroindústria | A0406 | Processo | Padronizar a rotina de compras com checklist | Consultoria | Média | 2026-05-26 | 2026-06-16 | 2026-06-25 | 1 | 59 | 38 | +30 dias | Atrasada
Marfim Engenharia | A0578 | Processo | Eliminar retrabalho na etapa de qualidade | Cliente | Média | 2026-05-26 | 2026-06-16 | 2026-07-29 | 3 | 59 | 38 | +30 dias | Em andamento
Zênite Consultoria Técnica | A0551 | Indicador | Levar o indicador de faturamento para a reunião semanal | Consultoria | Média | 2026-05-26 | 2026-06-16 | 2026-06-24 | 1 | 59 | 38 | +30 dias | Atrasada
Marfim Engenharia | A0581 | Processo | Definir responsável único para pós-venda | Consultoria | Média | 2026-06-02 | 2026-06-23 | 2026-07-27 | 3 | 52 | 31 | +30 dias | Em andamento
Lumiar Hospitalar | A0608 | Indicador | Definir a fórmula e a fonte do indicador de manutenção | Cliente | Alta | 2026-06-02 | 2026-06-23 | 2026-07-27 | 5 | 52 | 31 | +30 dias | Em andamento
Rumo Manufatura | A0523 | Pessoas | Formalizar a escala da equipe de faturamento | Cliente | Média | 2026-06-02 | 2026-07-02 | 2026-08-03 | 2 | 52 | 22 | +30 dias | Em andamento
Pampa Indústria | A0497 | Indicador | Implantar o apontamento diário de manutenção | Cliente | Média | 2026-06-02 | 2026-06-23 | 2026-07-06 | 1 | 52 | 31 | +30 dias | Atrasada
Farol Soluções | A0207 | Processo | Mapear o fluxo de recebimento e registrar o procedimento | Cliente | Média | 2026-06-09 | 2026-06-30 | 2026-07-11 | 1 | 45 | 24 | +30 dias | Atrasada
Alvorada Comércio | A0128 | Indicador | Definir a fórmula e a fonte do indicador de pós-venda | Cliente | Média | 2026-06-09 | 2026-06-30 | 2026-08-09 | 3 | 45 | 24 | +30 dias | Em andamento
Estrela Incorporadora | A0773 | Indicador | Estabelecer a meta de pós-venda para o trimestre | Cliente | Média | 2026-06-09 | 2026-06-30 | 2026-07-04 | 1 | 45 | 24 | +30 dias | Atrasada
Cordilheira Lojas | A0735 | Indicador | Corrigir a base que alimenta o painel de faturamento | Cliente | Alta | 2026-06-09 | 2026-06-30 | 2026-07-14 | 1 | 45 | 24 | +30 dias | Atrasada
Farol Soluções | A0210 | Indicador | Corrigir a base que alimenta o painel de vendas | Cliente | Média | 2026-06-16 | 2026-07-07 | 2026-07-18 | 1 | 38 | 17 | +30 dias | Atrasada
Fluvial Cooperativa | A0017 | Processo | Padronizar a rotina de recebimento com checklist | Cliente | Baixa | 2026-06-16 | 2026-07-07 | 2026-07-26 | 1 | 38 | 17 | +30 dias | Em andamento
Alvorada Comércio | A0131 | Processo | Mapear o fluxo de recebimento e registrar o procedimento | Consultoria | Média | 2026-06-23 | 2026-07-14 | 2026-07-27 | 1 | 31 | 10 | +30 dias | Em andamento
Zênite Consultoria Técnica | A0555 | Pessoas | Estruturar o treinamento da equipe de qualidade | Cliente | Baixa | 2026-06-23 | 2026-07-23 | 2026-07-29 | 1 | 31 | 1 | +30 dias | Em andamento
Rumo Manufatura | A0525 | Pessoas | Estruturar o treinamento da equipe de faturamento | Cliente | Média | 2026-06-23 | 2026-07-23 | 2026-08-10 | 1 | 31 | 1 | +30 dias | Em andamento
Cordilheira Lojas | A0736 | Processo | Definir responsável único para recebimento | Consultoria | Baixa | 2026-06-23 | 2026-07-14 | 2026-08-04 | 2 | 31 | 10 | +30 dias | Em andamento
Alvorada Comércio | A0130 | Indicador | Levar o indicador de pós-venda para a reunião semanal | Cliente | Alta | 2026-06-23 | 2026-07-14 | 2026-07-26 | 1 | 31 | 10 | +30 dias | Em andamento
Estrela Incorporadora | A0776 | Pessoas | Contratar a posição em aberto em manutenção | Cliente | Média | 2026-06-23 | 2026-07-23 | 2026-08-02 | 1 | 31 | 1 | +30 dias | Em andamento
Rumo Manufatura | A0528 | Processo | Revisar o fluxo de aprovação de estoque | Consultoria | Média | 2026-06-30 | 2026-07-21 | 2026-07-29 | 1 | 24 | 3 | 16–30 dias | Em andamento
Lumiar Hospitalar | A0614 | Comercial | Padronizar a proposta comercial de vendas | Cliente | Média | 2026-06-30 | 2026-07-14 | 2026-07-24 | 1 | 24 | 10 | 16–30 dias | Em andamento
Alvorada Comércio | A0132 | Indicador | Estabelecer a meta de compras para o trimestre | Cliente | Média | 2026-06-30 | 2026-07-21 | 2026-08-11 | 1 | 24 | 3 | 16–30 dias | Em andamento
Cordilheira Lojas | A0741 | Indicador | Levar o indicador de compras para a reunião semanal | Consultoria | Baixa | 2026-06-30 | 2026-07-21 | 2026-07-31 | 1 | 24 | 3 | 16–30 dias | Em andamento
Cordilheira Lojas | A0738 | Indicador | Corrigir a base que alimenta o painel de qualidade | Consultoria | Média | 2026-06-30 | 2026-07-21 | 2026-08-03 | 1 | 24 | 3 | 16–30 dias | Em andamento
Rumo Manufatura | A0529 | Indicador | Estabelecer a meta de qualidade para o trimestre | Cliente | Média | 2026-06-30 | 2026-07-21 | 2026-07-30 | 1 | 24 | 3 | 16–30 dias | Em andamento
Lumiar Hospitalar | A0613 | Indicador | Definir a fórmula e a fonte do indicador de faturamento | Cliente | Média | 2026-06-30 | 2026-07-21 | 2026-07-27 | 1 | 24 | 3 | 16–30 dias | Em andamento
Zênite Consultoria Técnica | A0556 | Financeiro | Conciliar as contas de produção | Cliente | Média | 2026-06-30 | 2026-07-14 | 2026-07-27 | 3 | 24 | 10 | 16–30 dias | Em andamento
Lumiar Hospitalar | A0615 | Indicador | Levar o indicador de manutenção para a reunião semanal | Cliente | Média | 2026-06-30 | 2026-07-21 | 2026-07-27 | 1 | 24 | 3 | 16–30 dias | Em andamento
Fluvial Cooperativa | A0019 | Processo | Eliminar retrabalho na etapa de atendimento | Consultoria | Baixa | 2026-07-07 | 2026-07-28 | 2026-07-28 | 0 | 17 | -4 | 16–30 dias | Em andamento
Quartzo Obras | A0045 | Processo | Eliminar retrabalho na etapa de estoque | Cliente | Baixa | 2026-07-07 | 2026-07-28 | 2026-07-28 | 0 | 17 | -4 | 16–30 dias | Em andamento
Fluvial Cooperativa | A0020 | Indicador | Corrigir a base que alimenta o painel de qualidade | Cliente | Baixa | 2026-07-07 | 2026-07-28 | 2026-07-28 | 0 | 17 | -4 | 16–30 dias | Em andamento
Boreal Componentes | A0106 | Processo | Eliminar retrabalho na etapa de manutenção | Cliente | Média | 2026-07-07 | 2026-07-28 | 2026-07-28 | 0 | 17 | -4 | 16–30 dias | Em andamento
Cordilheira Lojas | A0745 | Pessoas | Descrever o cargo responsável por orçamento | Consultoria | Média | 2026-07-07 | 2026-08-06 | 2026-08-06 | 0 | 17 | -13 | 16–30 dias | Em andamento
Cordilheira Lojas | A0746 | Indicador | Levar o indicador de vendas para a reunião semanal | Cliente | Alta | 2026-07-07 | 2026-07-28 | 2026-07-28 | 0 | 17 | -4 | 16–30 dias | Em andamento
Lumiar Hospitalar | A0618 | Financeiro | Separar as despesas de compras do pessoal do sócio | Cliente | Média | 2026-07-07 | 2026-07-21 | 2026-07-29 | 1 | 17 | 3 | 16–30 dias | Em andamento
Lumiar Hospitalar | A0617 | Processo | Revisar o fluxo de aprovação de pós-venda | Consultoria | Média | 2026-07-07 | 2026-07-28 | 2026-07-28 | 0 | 17 | -4 | 16–30 dias | Em andamento
Vertente Empreendimentos | A0248 | Processo | Mapear o fluxo de manutenção e registrar o procedimento | Consultoria | Baixa | 2026-07-07 | 2026-07-28 | 2026-07-28 | 0 | 17 | -4 | 16–30 dias | Em andamento
Vertente Empreendimentos | A0249 | Processo | Revisar o fluxo de aprovação de compras | Cliente | Média | 2026-07-07 | 2026-07-28 | 2026-07-28 | 0 | 17 | -4 | 16–30 dias | Em andamento
Ubá Obras | A0380 | Financeiro | Separar as despesas de produção do pessoal do sócio | Cliente | Média | 2026-07-07 | 2026-07-21 | 2026-08-06 | 1 | 17 | 3 | 16–30 dias | Em andamento
Guaporé Indústria | A0425 | Comercial | Padronizar a proposta comercial de manutenção | Consultoria | Média | 2026-07-07 | 2026-07-21 | 2026-07-31 | 1 | 17 | 3 | 16–30 dias | Em andamento
Kairós Obras | A0312 | Financeiro | Implantar o fluxo de caixa semanal de faturamento | Consultoria | Alta | 2026-07-07 | 2026-07-21 | 2026-08-02 | 1 | 17 | 3 | 16–30 dias | Em andamento
Xisto Manufatura | A0157 | Processo | Mapear o fluxo de compras e registrar o procedimento | Cliente | Média | 2026-07-07 | 2026-07-28 | 2026-07-28 | 0 | 17 | -4 | 16–30 dias | Em andamento
Rumo Manufatura | A0531 | Processo | Padronizar a rotina de recebimento com checklist | Consultoria | Baixa | 2026-07-07 | 2026-07-28 | 2026-07-28 | 0 | 17 | -4 | 16–30 dias | Em andamento
Rumo Manufatura | A0530 | Indicador | Implantar o apontamento diário de expedição | Consultoria | Baixa | 2026-07-07 | 2026-07-28 | 2026-07-28 | 0 | 17 | -4 | 16–30 dias | Em andamento
Rumo Manufatura | A0533 | Processo | Eliminar retrabalho na etapa de qualidade | Cliente | Média | 2026-07-07 | 2026-07-28 | 2026-07-28 | 0 | 17 | -4 | 16–30 dias | Em andamento
Rumo Manufatura | A0532 | Financeiro | Implantar o fluxo de caixa semanal de pós-venda | Consultoria | Média | 2026-07-07 | 2026-07-21 | 2026-08-03 | 1 | 17 | 3 | 16–30 dias | Em andamento
Lumiar Hospitalar | A0616 | Indicador | Implantar o apontamento diário de atendimento | Cliente | Média | 2026-07-07 | 2026-07-28 | 2026-07-28 | 0 | 17 | -4 | 16–30 dias | Em andamento
Marfim Engenharia | A0582 | Pessoas | Contratar a posição em aberto em manutenção | Cliente | Baixa | 2026-07-07 | 2026-08-06 | 2026-08-06 | 0 | 17 | -13 | 16–30 dias | Em andamento
Jacarandá Agroindústria | A0410 | Indicador | Levar o indicador de qualidade para a reunião semanal | Cliente | Média | 2026-07-07 | 2026-07-28 | 2026-07-28 | 0 | 17 | -4 | 16–30 dias | Em andamento
Tramontana Serviços | A0344 | Pessoas | Formalizar a escala da equipe de recebimento | Cliente | Alta | 2026-07-07 | 2026-08-06 | 2026-08-06 | 0 | 17 | -13 | 16–30 dias | Em andamento
Tramontana Serviços | A0346 | Processo | Definir responsável único para expedição | Cliente | Alta | 2026-07-07 | 2026-07-28 | 2026-07-28 | 0 | 17 | -4 | 16–30 dias | Em andamento
Zênite Consultoria Técnica | A0559 | Comercial | Definir a meta mensal de produção por vendedor | Cliente | Baixa | 2026-07-14 | 2026-07-28 | 2026-07-28 | 0 | 10 | -4 | 8–15 dias | Em andamento
Zênite Consultoria Técnica | A0557 | Financeiro | Separar as despesas de orçamento do pessoal do sócio | Cliente | Alta | 2026-07-14 | 2026-07-28 | 2026-07-28 | 0 | 10 | -4 | 8–15 dias | Em andamento
Zênite Consultoria Técnica | A0558 | Comercial | Retomar contato com a carteira inativa de atendimento | Consultoria | Alta | 2026-07-14 | 2026-07-28 | 2026-07-28 | 0 | 10 | -4 | 8–15 dias | Em andamento
Horizonte Construtora | A0060 | Financeiro | Separar as despesas de vendas do pessoal do sócio | Cliente | Baixa | 2026-07-14 | 2026-07-28 | 2026-07-28 | 0 | 10 | -4 | 8–15 dias | Em andamento
Horizonte Construtora | A0061 | Processo | Mapear o fluxo de produção e registrar o procedimento | Consultoria | Alta | 2026-07-14 | 2026-08-04 | 2026-08-04 | 0 | 10 | -11 | 8–15 dias | Em andamento
Fluvial Cooperativa | A0021 | Processo | Padronizar a rotina de produção com checklist | Cliente | Baixa | 2026-07-14 | 2026-08-04 | 2026-08-04 | 0 | 10 | -11 | 8–15 dias | Em andamento
Farol Soluções | A0214 | Comercial | Padronizar a proposta comercial de faturamento | Cliente | Baixa | 2026-07-14 | 2026-07-28 | 2026-07-28 | 0 | 10 | -4 | 8–15 dias | Em andamento
Ubá Obras | A0381 | Processo | Padronizar a rotina de compras com checklist | Cliente | Baixa | 2026-07-14 | 2026-08-04 | 2026-08-04 | 0 | 10 | -11 | 8–15 dias | Em andamento
Jacarandá Agroindústria | A0412 | Indicador | Levar o indicador de expedição para a reunião semanal | Consultoria | Média | 2026-07-14 | 2026-08-04 | 2026-08-04 | 0 | 10 | -11 | 8–15 dias | Em andamento
Guaporé Indústria | A0426 | Indicador | Estabelecer a meta de compras para o trimestre | Consultoria | Média | 2026-07-14 | 2026-08-04 | 2026-08-04 | 0 | 10 | -11 | 8–15 dias | Em andamento
Delta Lojas | A0461 | Processo | Definir responsável único para compras | Consultoria | Média | 2026-07-14 | 2026-08-04 | 2026-08-04 | 0 | 10 | -11 | 8–15 dias | Em andamento
Farol Soluções | A0212 | Processo | Mapear o fluxo de produção e registrar o procedimento | Consultoria | Baixa | 2026-07-14 | 2026-08-04 | 2026-08-04 | 0 | 10 | -11 | 8–15 dias | Em andamento
Alvorada Comércio | A0133 | Processo | Definir responsável único para manutenção | Cliente | Baixa | 2026-07-14 | 2026-08-04 | 2026-08-04 | 0 | 10 | -11 | 8–15 dias | Em andamento
Boreal Componentes | A0108 | Indicador | Corrigir a base que alimenta o painel de manutenção | Cliente | Média | 2026-07-21 | 2026-08-11 | 2026-08-11 | 0 | 3 | -18 | 0–7 dias | Em andamento
Boreal Componentes | A0107 | Processo | Padronizar a rotina de atendimento com checklist | Cliente | Baixa | 2026-07-21 | 2026-08-11 | 2026-08-11 | 0 | 3 | -18 | 0–7 dias | Em andamento
Horizonte Construtora | A0062 | Comercial | Estruturar o funil de qualidade | Consultoria | Média | 2026-07-21 | 2026-08-04 | 2026-08-04 | 0 | 3 | -11 | 0–7 dias | Em andamento
Quartzo Obras | A0047 | Processo | Padronizar a rotina de expedição com checklist | Consultoria | Média | 2026-07-21 | 2026-08-11 | 2026-08-11 | 0 | 3 | -18 | 0–7 dias | Em andamento
Fluvial Cooperativa | A0022 | Comercial | Retomar contato com a carteira inativa de manutenção | Consultoria | Média | 2026-07-21 | 2026-08-04 | 2026-08-04 | 0 | 3 | -11 | 0–7 dias | Em andamento
Fluvial Cooperativa | A0023 | Pessoas | Definir o rito de feedback do time de expedição | Cliente | Alta | 2026-07-21 | 2026-08-20 | 2026-08-20 | 0 | 3 | -27 | 0–7 dias | Em andamento
Pampa Indústria | A0500 | Comercial | Estruturar o funil de atendimento | Cliente | Baixa | 2026-07-21 | 2026-08-04 | 2026-08-04 | 0 | 3 | -11 | 0–7 dias | Em andamento
Jacarandá Agroindústria | A0413 | Comercial | Revisar a tabela de preços de manutenção | Cliente | Alta | 2026-07-21 | 2026-08-04 | 2026-08-04 | 0 | 3 | -11 | 0–7 dias | Em andamento
Kairós Obras | A0315 | Processo | Revisar o fluxo de aprovação de pós-venda | Cliente | Alta | 2026-07-21 | 2026-08-11 | 2026-08-11 | 0 | 3 | -18 | 0–7 dias | Em andamento
Cristal Construtora | A0271 | Comercial | Retomar contato com a carteira inativa de orçamento | Cliente | Média | 2026-07-21 | 2026-08-04 | 2026-08-04 | 0 | 3 | -11 | 0–7 dias | Em andamento
Farol Soluções | A0215 | Pessoas | Descrever o cargo responsável por manutenção | Cliente | Média | 2026-07-21 | 2026-08-20 | 2026-08-20 | 0 | 3 | -27 | 0–7 dias | Em andamento
Farol Soluções | A0217 | Pessoas | Descrever o cargo responsável por vendas | Cliente | Média | 2026-07-21 | 2026-08-20 | 2026-08-20 | 0 | 3 | -27 | 0–7 dias | Em andamento
Farol Soluções | A0216 | Indicador | Levar o indicador de orçamento para a reunião semanal | Cliente | Média | 2026-07-21 | 2026-08-11 | 2026-08-11 | 0 | 3 | -18 | 0–7 dias | Em andamento
Vertente Empreendimentos | A0250 | Processo | Padronizar a rotina de vendas com checklist | Cliente | Média | 2026-07-21 | 2026-08-11 | 2026-08-11 | 0 | 3 | -18 | 0–7 dias | Em andamento
Vertente Empreendimentos | A0251 | Comercial | Retomar contato com a carteira inativa de recebimento | Cliente | Baixa | 2026-07-21 | 2026-08-04 | 2026-08-04 | 0 | 3 | -11 | 0–7 dias | Em andamento
Cristal Construtora | A0270 | Processo | Definir responsável único para produção | Cliente | Média | 2026-07-21 | 2026-08-11 | 2026-08-11 | 0 | 3 | -18 | 0–7 dias | Em andamento
Alvorada Comércio | A0134 | Pessoas | Estruturar o treinamento da equipe de compras | Cliente | Média | 2026-07-21 | 2026-08-20 | 2026-08-20 | 0 | 3 | -27 | 0–7 dias | Em andamento
Aurora Agropecuária | A0477 | Processo | Mapear o fluxo de faturamento e registrar o procedimento | Cliente | Média | 2026-07-21 | 2026-08-11 | 2026-08-11 | 0 | 3 | -18 | 0–7 dias | Em andamento
Serrana Clínicas | A0442 | Indicador | Levar o indicador de orçamento para a reunião semanal | Consultoria | Média | 2026-07-21 | 2026-08-11 | 2026-08-11 | 0 | 3 | -18 | 0–7 dias | Em andamento
Aurora Agropecuária | A0476 | Indicador | Implantar o apontamento diário de orçamento | Cliente | Baixa | 2026-07-21 | 2026-08-11 | 2026-08-11 | 0 | 3 | -18 | 0–7 dias | Em andamento
Jacarandá Agroindústria | A0414 | Financeiro | Levantar o custo real de recebimento | Consultoria | Alta | 2026-07-21 | 2026-08-04 | 2026-08-04 | 0 | 3 | -11 | 0–7 dias | Em andamento
Kairós Obras | A0314 | Comercial | Padronizar a proposta comercial de estoque | Cliente | Média | 2026-07-21 | 2026-08-04 | 2026-08-04 | 0 | 3 | -11 | 0–7 dias | Em andamento
Ubá Obras | A0382 | Processo | Eliminar retrabalho na etapa de orçamento | Cliente | Média | 2026-07-21 | 2026-08-11 | 2026-08-11 | 0 | 3 | -18 | 0–7 dias | Em andamento
Zênite Consultoria Técnica | A0560 | Comercial | Retomar contato com a carteira inativa de orçamento | Consultoria | Baixa | 2026-07-21 | 2026-08-04 | 2026-08-04 | 0 | 3 | -11 | 0–7 dias | Em andamento
Marfim Engenharia | A0583 | Financeiro | Conciliar as contas de recebimento | Cliente | Baixa | 2026-07-21 | 2026-08-04 | 2026-08-04 | 0 | 3 | -11 | 0–7 dias | Em andamento
Marfim Engenharia | A0584 | Comercial | Retomar contato com a carteira inativa de pós-venda | Cliente | Alta | 2026-07-21 | 2026-08-04 | 2026-08-04 | 0 | 3 | -11 | 0–7 dias | Em andamento
Zênite Consultoria Técnica | A0561 | Processo | Revisar o fluxo de aprovação de recebimento | Consultoria | Média | 2026-07-21 | 2026-08-11 | 2026-08-11 | 0 | 3 | -18 | 0–7 dias | Em andamento
Lumiar Hospitalar | A0619 | Indicador | Implantar o apontamento diário de manutenção | Consultoria | Alta | 2026-07-21 | 2026-08-11 | 2026-08-11 | 0 | 3 | -18 | 0–7 dias | Em andamento
Ébano Metalúrgica | A0699 | Pessoas | Estruturar o treinamento da equipe de manutenção | Cliente | Alta | 2026-07-21 | 2026-08-20 | 2026-08-20 | 0 | 3 | -27 | 0–7 dias | Em andamento
Ébano Metalúrgica | A0700 | Financeiro | Revisar a política de prazos de vendas | Cliente | Média | 2026-07-21 | 2026-08-04 | 2026-08-04 | 0 | 3 | -11 | 0–7 dias | Em andamento
Cordilheira Lojas | A0748 | Financeiro | Conciliar as contas de manutenção | Consultoria | Média | 2026-07-21 | 2026-08-04 | 2026-08-04 | 0 | 3 | -11 | 0–7 dias | Em andamento
Cordilheira Lojas | A0747 | Comercial | Revisar a tabela de preços de vendas | Cliente | Baixa | 2026-07-21 | 2026-08-04 | 2026-08-04 | 0 | 3 | -11 | 0–7 dias | Em andamento
O aging conta a partir da abertura, não do vencimento: o que interessa é há quanto tempo o assunto está na pauta sem sair dela. A coluna de dias após o prazo original está ao lado para quem quiser a outra leitura.

## Replanejamento
Taxa de replanejamento
O prazo está sendo mal estimado na origem ou a execução está travando? — ações com ao menos uma reprogramação ÷ ações não canceladas.
Por cliente
ID | Cliente | Ações | Replanejadas | Taxa | Reprogramações | Reprogr. por ação replanejada
C05 | Alvorada Comércio | 22 | 18 | 81.82% | 35 | 1.94
C20 | Zênite Consultoria Técnica | 26 | 21 | 80.77% | 49 | 2.33
C21 | Marfim Engenharia | 20 | 16 | 80% | 45 | 2.81
C19 | Rumo Manufatura | 33 | 24 | 72.73% | 44 | 1.83
C06 | Xisto Manufatura | 22 | 16 | 72.73% | 27 | 1.69
C08 | Vertente Empreendimentos | 31 | 21 | 67.74% | 46 | 2.19
C22 | Lumiar Hospitalar | 34 | 20 | 58.82% | 53 | 2.65
C07 | Farol Soluções | 52 | 29 | 55.77% | 49 | 1.69
C18 | Pampa Indústria | 22 | 12 | 54.55% | 27 | 2.25
C01 | Fluvial Cooperativa | 23 | 12 | 52.17% | 18 | 1.5
C14 | Guaporé Indústria | 10 | 5 | 50% | 6 | 1.2
C25 | Cordilheira Lojas | 46 | 22 | 47.83% | 32 | 1.45
C26 | Estrela Incorporadora | 29 | 13 | 44.83% | 24 | 1.85
C04 | Boreal Componentes | 44 | 19 | 43.18% | 24 | 1.26
C23 | Orion Empreendimentos | 25 | 10 | 40% | 18 | 1.8
C03 | Horizonte Construtora | 14 | 5 | 35.71% | 12 | 2.4
C09 | Cristal Construtora | 17 | 6 | 35.29% | 8 | 1.33
C15 | Serrana Clínicas | 15 | 5 | 33.33% | 10 | 2
C12 | Ubá Obras | 30 | 10 | 33.33% | 16 | 1.6
C10 | Kairós Obras | 41 | 13 | 31.71% | 13 | 1
C02 | Quartzo Obras | 23 | 7 | 30.43% | 15 | 2.14
C24 | Ébano Metalúrgica | 50 | 13 | 26% | 15 | 1.15
C17 | Aurora Agropecuária | 16 | 4 | 25% | 6 | 1.5
C13 | Jacarandá Agroindústria | 32 | 7 | 21.88% | 12 | 1.71
C11 | Tramontana Serviços | 30 | 6 | 20% | 6 | 1
C16 | Delta Lojas | 17 | 2 | 11.76% | 2 | 1
Por categoria de ação
Categoria | Ações | Replanejadas | Reprogramações | Taxa
Processo | 224 | 114 | 222 | 50.89%
Pessoas | 84 | 41 | 102 | 48.81%
Financeiro | 135 | 63 | 100 | 46.67%
Indicador | 130 | 60 | 111 | 46.15%
Comercial | 151 | 58 | 77 | 38.41%
Reprogramação por ação replanejada separa dois problemas diferentes: muitas ações movidas uma vez é erro de estimativa; poucas ações movidas quatro vezes é execução travada. Cruze com a aba Lead time para decidir qual dos dois é o seu caso.

## Lead time
Lead time de conclusão
Quanto tempo prometer na próxima reunião? — dias entre abertura e conclusão, por categoria. Mediana, não média: a distribuição tem cauda.
Categoria | Ações concluídas | p25 | Mediana | p75 | Máximo | Amplitude p25–p75 | Mediana incluindo pendentes | Prazo típico prometido | Diferença vs. prometido
Pessoas | 65 | 20 | 27 | 50 | 124 | 30 | 28 | 30 | -2
Processo | 172 | 15 | 21.5 | 33 | 146 | 18 | 22 | 21 | 1
Indicador | 96 | 12 | 19 | 29 | 79 | 17 | 19.5 | 21 | -1.5
Financeiro | 116 | 9 | 13 | 20 | 58 | 11 | 13 | 14 | -1
Comercial | 125 | 7 | 11 | 18 | 39 | 11 | 11 | 14 | -3
Leia as duas medianas juntas. A primeira só enxerga ações que fecharam — e as que mais demoram são justamente as que ainda não fecharam, então ela é otimista por construção, a ponto de mostrar categoria entregando antes do prometido numa carteira com aderência de menos de metade. A mediana incluindo pendentes conta cada pendência pelo tempo já decorrido: como esse tempo ainda vai crescer, é um limite inferior da verdade. Prometa prazo por ela, não pela primeira.

## Ranking de risco
Ranking de risco por cliente
Por quem começar a agenda da semana? — score = 45% pendências vencidas + 35% aging médio + 20% replanejamento, normalizados na carteira.
ID | Cliente | Consultor | Score | Situação | Pendências vencidas | % das ações | Aging médio (dias) | Replanejamento | Pendências abertas | Ações no período
C20 | Zênite Consultoria Técnica | L. Tavares | 81 | Crítico | 8 | 30.77% | 50.9 | 80.77% | 13 | 26
C22 | Lumiar Hospitalar | C. Menezes | 75.7 | Crítico | 10 | 29.41% | 59.5 | 58.82% | 13 | 34
C05 | Alvorada Comércio | F. Aguiar | 75.4 | Crítico | 6 | 27.27% | 48.5 | 81.82% | 8 | 22
C06 | Xisto Manufatura | R. Sampaio | 64.1 | Atenção | 2 | 9.091% | 101 | 72.73% | 3 | 22
C19 | Rumo Manufatura | F. Aguiar | 60.8 | Atenção | 7 | 21.21% | 39.4 | 72.73% | 10 | 33
C23 | Orion Empreendimentos | A. Ribeiro | 60.6 | Atenção | 3 | 12% | 105.7 | 40% | 3 | 25
C08 | Vertente Empreendimentos | C. Menezes | 60.5 | Atenção | 4 | 12.9% | 78.2 | 67.74% | 8 | 31
C21 | Marfim Engenharia | C. Menezes | 60.3 | Atenção | 4 | 20% | 37 | 80% | 7 | 20
C18 | Pampa Indústria | L. Tavares | 59 | Atenção | 3 | 13.64% | 81.8 | 54.55% | 4 | 22
C26 | Estrela Incorporadora | A. Ribeiro | 52.9 | Atenção | 4 | 13.79% | 71.2 | 44.83% | 4 | 29
C16 | Delta Lojas | R. Sampaio | 49 | Atenção | 2 | 11.76% | 96.3 | 11.76% | 3 | 17
C07 | Farol Soluções | L. Tavares | 46.8 | Atenção | 6 | 11.54% | 53.9 | 55.77% | 11 | 52
C01 | Fluvial Cooperativa | A. Ribeiro | 44.6 | Atenção | 3 | 13.04% | 44.1 | 52.17% | 8 | 23
C25 | Cordilheira Lojas | A. Ribeiro | 43.2 | Atenção | 7 | 15.22% | 34.2 | 47.83% | 11 | 46
C24 | Ébano Metalúrgica | L. Tavares | 40.8 | Atenção | 4 | 8% | 76.5 | 26% | 6 | 50
C02 | Quartzo Obras | L. Tavares | 37.7 | Estável | 2 | 8.696% | 60.8 | 30.43% | 4 | 23
C04 | Boreal Componentes | F. Aguiar | 30.9 | Estável | 3 | 6.818% | 38 | 43.18% | 6 | 44
C03 | Horizonte Construtora | F. Aguiar | 29.8 | Estável | 1 | 7.143% | 39.8 | 35.71% | 4 | 14
C14 | Guaporé Indústria | R. Sampaio | 29.1 | Estável | 1 | 10% | 13.5 | 50% | 2 | 10
C12 | Ubá Obras | F. Aguiar | 27.2 | Estável | 2 | 6.667% | 36.2 | 33.33% | 4 | 30
C10 | Kairós Obras | F. Aguiar | 27.1 | Estável | 2 | 4.878% | 45 | 31.71% | 4 | 41
C09 | Cristal Construtora | L. Tavares | 26.5 | Estável | 1 | 5.882% | 35.7 | 35.29% | 3 | 17
C11 | Tramontana Serviços | F. Aguiar | 19.2 | Estável | 1 | 3.333% | 38 | 20% | 3 | 30
C13 | Jacarandá Agroindústria | L. Tavares | 12.7 | Estável | 1 | 3.125% | 18.4 | 21.88% | 5 | 32
C15 | Serrana Clínicas | R. Sampaio | 6.2 | Estável | 0 | 0% | 3 | 33.33% | 1 | 15
C17 | Aurora Agropecuária | C. Menezes | 3.8 | Estável | 0 | 0% | 3 | 25% | 2 | 16
Score relativo à carteira: o pior cliente tende a 100 mesmo estando bem em termos absolutos. Ele ordena a agenda; quem descreve a situação são as colunas cruas ao lado.

## Base
Base
Tabela achatada, uma linha por ação, pronta para tabela dinâmica ou Power BI. É a fonte de tudo o que as outras abas mostram.
Acao id | Cliente id | Cliente | Segmento | Porte | Consultor | Categoria | Descricao | Responsavel | Prioridade | Status | Data abertura | Prazo original | Prazo atual | Data conclusao | N reprogramacoes | Replanejada | Cumpriu prazo | Lead time | Dias em aberto | Dias apos prazo original | Faixa aging | Em aberto | Data referencia
A0001 | C01 | Fluvial Cooperativa | Agronegócio | Pequeno | A. Ribeiro | Comercial | Estruturar o funil de compras | Consultoria | Baixa | Concluída | 2026-02-10 | 2026-02-24 | 2026-02-24 | 2026-02-19 | 0 | Não | Sim | 9 |  |  |  | Não | 2026-07-24
A0002 | C01 | Fluvial Cooperativa | Agronegócio | Pequeno | A. Ribeiro | Comercial | Retomar contato com a carteira inativa de pós-venda | Consultoria | Média | Concluída | 2026-02-10 | 2026-02-24 | 2026-03-15 | 2026-02-28 | 1 | Sim | Não | 18 |  |  |  | Não | 2026-07-24
A0003 | C01 | Fluvial Cooperativa | Agronegócio | Pequeno | A. Ribeiro | Indicador | Corrigir a base que alimenta o painel de recebimento | Cliente | Alta | Concluída | 2026-02-17 | 2026-03-10 | 2026-03-10 | 2026-02-24 | 0 | Não | Sim | 7 |  |  |  | Não | 2026-07-24
A0004 | C01 | Fluvial Cooperativa | Agronegócio | Pequeno | A. Ribeiro | Processo | Revisar o fluxo de aprovação de orçamento | Cliente | Média | Concluída | 2026-02-17 | 2026-03-10 | 2026-04-15 | 2026-04-04 | 3 | Sim | Não | 46 |  |  |  | Não | 2026-07-24
A0005 | C01 | Fluvial Cooperativa | Agronegócio | Pequeno | A. Ribeiro | Financeiro | Conciliar as contas de vendas | Consultoria | Média | Concluída | 2026-02-24 | 2026-03-10 | 2026-03-10 | 2026-02-27 | 0 | Não | Sim | 3 |  |  |  | Não | 2026-07-24
A0006 | C01 | Fluvial Cooperativa | Agronegócio | Pequeno | A. Ribeiro | Financeiro | Levantar o custo real de vendas | Consultoria | Média | Atrasada | 2026-03-10 | 2026-03-24 | 2026-04-03 |  | 1 | Sim | Não |  | 136 | 122 | +30 dias | Sim | 2026-07-24
A0007 | C01 | Fluvial Cooperativa | Agronegócio | Pequeno | A. Ribeiro | Processo | Eliminar retrabalho na etapa de expedição | Cliente | Média | Concluída | 2026-03-10 | 2026-03-31 | 2026-04-12 | 2026-04-02 | 1 | Sim | Não | 23 |  |  |  | Não | 2026-07-24
A0008 | C01 | Fluvial Cooperativa | Agronegócio | Pequeno | A. Ribeiro | Comercial | Estruturar o funil de produção | Consultoria | Baixa | Atrasada | 2026-03-17 | 2026-03-31 | 2026-04-12 |  | 1 | Sim | Não |  | 129 | 115 | +30 dias | Sim | 2026-07-24
A0009 | C01 | Fluvial Cooperativa | Agronegócio | Pequeno | A. Ribeiro | Pessoas | Definir o rito de feedback do time de vendas | Cliente | Alta | Concluída | 2026-03-24 | 2026-04-23 | 2026-06-05 | 2026-06-01 | 4 | Sim | Não | 69 |  |  |  | Não | 2026-07-24
A0010 | C01 | Fluvial Cooperativa | Agronegócio | Pequeno | A. Ribeiro | Processo | Mapear o fluxo de expedição e registrar o procedimento | Cliente | Baixa | Concluída | 2026-03-31 | 2026-04-21 | 2026-04-21 | 2026-04-18 | 0 | Não | Sim | 18 |  |  |  | Não | 2026-07-24
A0011 | C01 | Fluvial Cooperativa | Agronegócio | Pequeno | A. Ribeiro | Indicador | Estabelecer a meta de compras para o trimestre | Cliente | Alta | Concluída | 2026-04-14 | 2026-05-05 | 2026-05-24 | 2026-05-19 | 1 | Sim | Não | 35 |  |  |  | Não | 2026-07-24
A0012 | C01 | Fluvial Cooperativa | Agronegócio | Pequeno | A. Ribeiro | Financeiro | Conciliar as contas de qualidade | Consultoria | Alta | Concluída | 2026-05-12 | 2026-05-26 | 2026-06-15 | 2026-06-03 | 1 | Sim | Não | 22 |  |  |  | Não | 2026-07-24
A0013 | C01 | Fluvial Cooperativa | Agronegócio | Pequeno | A. Ribeiro | Pessoas | Estruturar o treinamento da equipe de estoque | Cliente | Média | Concluída | 2026-05-26 | 2026-06-25 | 2026-08-04 | 2026-07-15 | 2 | Sim | Não | 50 |  |  |  | Não | 2026-07-24
A0014 | C01 | Fluvial Cooperativa | Agronegócio | Pequeno | A. Ribeiro | Comercial | Estruturar o funil de recebimento | Cliente | Média | Concluída | 2026-06-02 | 2026-06-16 | 2026-07-07 | 2026-06-18 | 1 | Sim | Não | 16 |  |  |  | Não | 2026-07-24
A0015 | C01 | Fluvial Cooperativa | Agronegócio | Pequeno | A. Ribeiro | Indicador | Implantar o apontamento diário de qualidade | Cliente | Baixa | Concluída | 2026-06-02 | 2026-06-23 | 2026-07-12 | 2026-07-10 | 1 | Sim | Não | 38 |  |  |  | Não | 2026-07-24
A0016 | C01 | Fluvial Cooperativa | Agronegócio | Pequeno | A. Ribeiro | Indicador | Implantar o apontamento diário de manutenção | Cliente | Média | Concluída | 2026-06-09 | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 2026-06-23 | 0 | Não | Sim | 14 |  |  |  | Não | 2026-07-24
A0017 | C01 | Fluvial Cooperativa | Agronegócio | Pequeno | A. Ribeiro | Processo | Padronizar a rotina de recebimento com checklist | Cliente | Baixa | Em andamento | 2026-06-16 | 2026-07-07 | 2026-07-26 |  | 1 | Sim | Não |  | 38 | 17 | +30 dias | Sim | 2026-07-24
A0018 | C01 | Fluvial Cooperativa | Agronegócio | Pequeno | A. Ribeiro | Processo | Eliminar retrabalho na etapa de qualidade | Consultoria | Alta | Concluída | 2026-07-07 | 2026-07-28 | 2026-07-28 | 2026-07-21 | 0 | Não | Sim | 14 |  |  |  | Não | 2026-07-24
A0019 | C01 | Fluvial Cooperativa | Agronegócio | Pequeno | A. Ribeiro | Processo | Eliminar retrabalho na etapa de atendimento | Consultoria | Baixa | Em andamento | 2026-07-07 | 2026-07-28 | 2026-07-28 |  | 0 | Não | Não |  | 17 | -4 | 16–30 dias | Sim | 2026-07-24
A0020 | C01 | Fluvial Cooperativa | Agronegócio | Pequeno | A. Ribeiro | Indicador | Corrigir a base que alimenta o painel de qualidade | Cliente | Baixa | Em andamento | 2026-07-07 | 2026-07-28 | 2026-07-28 |  | 0 | Não | Não |  | 17 | -4 | 16–30 dias | Sim | 2026-07-24
A0021 | C01 | Fluvial Cooperativa | Agronegócio | Pequeno | A. Ribeiro | Processo | Padronizar a rotina de produção com checklist | Cliente | Baixa | Em andamento | 2026-07-14 | 2026-08-04 | 2026-08-04 |  | 0 | Não | Não |  | 10 | -11 | 8–15 dias | Sim | 2026-07-24
A0022 | C01 | Fluvial Cooperativa | Agronegócio | Pequeno | A. Ribeiro | Comercial | Retomar contato com a carteira inativa de manutenção | Consultoria | Média | Em andamento | 2026-07-21 | 2026-08-04 | 2026-08-04 |  | 0 | Não | Não |  | 3 | -11 | 0–7 dias | Sim | 2026-07-24
A0023 | C01 | Fluvial Cooperativa | Agronegócio | Pequeno | A. Ribeiro | Pessoas | Definir o rito de feedback do time de expedição | Cliente | Alta | Em andamento | 2026-07-21 | 2026-08-20 | 2026-08-20 |  | 0 | Não | Não |  | 3 | -27 | 0–7 dias | Sim | 2026-07-24
A0024 | C02 | Quartzo Obras | Construção | Pequeno | L. Tavares | Indicador | Levar o indicador de manutenção para a reunião semanal | Consultoria | Média | Concluída | 2026-01-27 | 2026-02-17 | 2026-02-17 | 2026-02-07 | 0 | Não | Sim | 11 |  |  |  | Não | 2026-07-24
A0025 | C02 | Quartzo Obras | Construção | Pequeno | L. Tavares | Processo | Eliminar retrabalho na etapa de expedição | Consultoria | Média | Concluída | 2026-01-27 | 2026-02-17 | 2026-02-17 | 2026-02-10 | 0 | Não | Sim | 14 |  |  |  | Não | 2026-07-24
A0026 | C02 | Quartzo Obras | Construção | Pequeno | L. Tavares | Processo | Mapear o fluxo de manutenção e registrar o procedimento | Cliente | Média | Cancelada | 2026-02-03 | 2026-02-24 | 2026-02-24 |  | 0 | Não | Não |  |  |  |  | Não | 2026-07-24
A0027 | C02 | Quartzo Obras | Construção | Pequeno | L. Tavares | Comercial | Padronizar a proposta comercial de expedição | Consultoria | Alta | Concluída | 2026-02-10 | 2026-02-24 | 2026-02-24 | 2026-02-17 | 0 | Não | Sim | 7 |  |  |  | Não | 2026-07-24
A0028 | C02 | Quartzo Obras | Construção | Pequeno | L. Tavares | Comercial | Revisar a tabela de preços de pós-venda | Consultoria | Média | Atrasada | 2026-02-10 | 2026-02-24 | 2026-03-02 |  | 1 | Sim | Não |  | 164 | 150 | +30 dias | Sim | 2026-07-24
A0029 | C02 | Quartzo Obras | Construção | Pequeno | L. Tavares | Pessoas | Contratar a posição em aberto em expedição | Consultoria | Média | Concluída | 2026-02-17 | 2026-03-19 | 2026-03-19 | 2026-03-14 | 0 | Não | Sim | 25 |  |  |  | Não | 2026-07-24
A0030 | C02 | Quartzo Obras | Construção | Pequeno | L. Tavares | Indicador | Corrigir a base que alimenta o painel de produção | Cliente | Média | Concluída | 2026-02-24 | 2026-03-17 | 2026-03-17 | 2026-03-02 | 0 | Não | Sim | 6 |  |  |  | Não | 2026-07-24
A0031 | C02 | Quartzo Obras | Construção | Pequeno | L. Tavares | Pessoas | Formalizar a escala da equipe de orçamento | Cliente | Baixa | Concluída | 2026-02-24 | 2026-03-26 | 2026-04-27 | 2026-04-27 | 4 | Sim | Não | 62 |  |  |  | Não | 2026-07-24
A0032 | C02 | Quartzo Obras | Construção | Pequeno | L. Tavares | Pessoas | Estruturar o treinamento da equipe de faturamento | Consultoria | Média | Concluída | 2026-03-10 | 2026-04-09 | 2026-05-01 | 2026-04-24 | 3 | Sim | Não | 45 |  |  |  | Não | 2026-07-24
A0033 | C02 | Quartzo Obras | Construção | Pequeno | L. Tavares | Processo | Mapear o fluxo de qualidade e registrar o procedimento | Cliente | Média | Concluída | 2026-03-10 | 2026-03-31 | 2026-04-06 | 2026-04-02 | 1 | Sim | Não | 23 |  |  |  | Não | 2026-07-24
A0034 | C02 | Quartzo Obras | Construção | Pequeno | L. Tavares | Comercial | Retomar contato com a carteira inativa de compras | Consultoria | Alta | Concluída | 2026-04-07 | 2026-04-21 | 2026-04-21 | 2026-04-11 | 0 | Não | Sim | 4 |  |  |  | Não | 2026-07-24
A0035 | C02 | Quartzo Obras | Construção | Pequeno | L. Tavares | Comercial | Definir a meta mensal de orçamento por vendedor | Cliente | Baixa | Concluída | 2026-04-28 | 2026-05-12 | 2026-05-12 | 2026-05-06 | 0 | Não | Sim | 8 |  |  |  | Não | 2026-07-24
A0036 | C02 | Quartzo Obras | Construção | Pequeno | L. Tavares | Indicador | Implantar o apontamento diário de recebimento | Cliente | Média | Concluída | 2026-04-28 | 2026-05-19 | 2026-06-22 | 2026-06-22 | 4 | Sim | Não | 55 |  |  |  | Não | 2026-07-24
A0037 | C02 | Quartzo Obras | Construção | Pequeno | L. Tavares | Processo | Mapear o fluxo de recebimento e registrar o procedimento | Consultoria | Média | Concluída | 2026-05-19 | 2026-06-09 | 2026-06-18 | 2026-06-10 | 1 | Sim | Não | 22 |  |  |  | Não | 2026-07-24
A0038 | C02 | Quartzo Obras | Construção | Pequeno | L. Tavares | Comercial | Estruturar o funil de expedição | Cliente | Média | Concluída | 2026-05-19 | 2026-06-02 | 2026-06-02 | 2026-05-27 | 0 | Não | Sim | 8 |  |  |  | Não | 2026-07-24
A0039 | C02 | Quartzo Obras | Construção | Pequeno | L. Tavares | Comercial | Retomar contato com a carteira inativa de qualidade | Cliente | Média | Atrasada | 2026-05-26 | 2026-06-09 | 2026-06-16 |  | 1 | Sim | Não |  | 59 | 45 | +30 dias | Sim | 2026-07-24
A0040 | C02 | Quartzo Obras | Construção | Pequeno | L. Tavares | Financeiro | Revisar a política de prazos de vendas | Cliente | Baixa | Concluída | 2026-06-02 | 2026-06-16 | 2026-06-16 | 2026-06-12 | 0 | Não | Sim | 10 |  |  |  | Não | 2026-07-24
A0041 | C02 | Quartzo Obras | Construção | Pequeno | L. Tavares | Comercial | Padronizar a proposta comercial de qualidade | Cliente | Média | Concluída | 2026-06-02 | 2026-06-16 | 2026-06-16 | 2026-06-13 | 0 | Não | Sim | 11 |  |  |  | Não | 2026-07-24
A0042 | C02 | Quartzo Obras | Construção | Pequeno | L. Tavares | Financeiro | Implantar o fluxo de caixa semanal de expedição | Cliente | Alta | Concluída | 2026-06-09 | 2026-06-23 | 2026-06-23 | 2026-06-15 | 0 | Não | Sim | 6 |  |  |  | Não | 2026-07-24
A0043 | C02 | Quartzo Obras | Construção | Pequeno | L. Tavares | Comercial | Retomar contato com a carteira inativa de expedição | Consultoria | Baixa | Concluída | 2026-06-09 | 2026-06-23 | 2026-06-23 | 2026-06-16 | 0 | Não | Sim | 7 |  |  |  | Não | 2026-07-24
A0044 | C02 | Quartzo Obras | Construção | Pequeno | L. Tavares | Processo | Padronizar a rotina de faturamento com checklist | Cliente | Média | Concluída | 2026-07-07 | 2026-07-28 | 2026-07-28 | 2026-07-15 | 0 | Não | Sim | 8 |  |  |  | Não | 2026-07-24
A0045 | C02 | Quartzo Obras | Construção | Pequeno | L. Tavares | Processo | Eliminar retrabalho na etapa de estoque | Cliente | Baixa | Em andamento | 2026-07-07 | 2026-07-28 | 2026-07-28 |  | 0 | Não | Não |  | 17 | -4 | 16–30 dias | Sim | 2026-07-24
A0046 | C02 | Quartzo Obras | Construção | Pequeno | L. Tavares | Financeiro | Implantar o fluxo de caixa semanal de produção | Consultoria | Média | Concluída | 2026-07-07 | 2026-07-21 | 2026-07-21 | 2026-07-12 | 0 | Não | Sim | 5 |  |  |  | Não | 2026-07-24
A0047 | C02 | Quartzo Obras | Construção | Pequeno | L. Tavares | Processo | Padronizar a rotina de expedição com checklist | Consultoria | Média | Em andamento | 2026-07-21 | 2026-08-11 | 2026-08-11 |  | 0 | Não | Não |  | 3 | -18 | 0–7 dias | Sim | 2026-07-24
A0048 | C03 | Horizonte Construtora | Construção | Pequeno | F. Aguiar | Financeiro | Separar as despesas de qualidade do pessoal do sócio | Consultoria | Média | Concluída | 2026-02-17 | 2026-03-03 | 2026-03-17 | 2026-03-15 | 2 | Sim | Não | 26 |  |  |  | Não | 2026-07-24
A0049 | C03 | Horizonte Construtora | Construção | Pequeno | F. Aguiar | Processo | Eliminar retrabalho na etapa de atendimento | Cliente | Média | Concluída | 2026-02-24 | 2026-03-17 | 2026-03-17 | 2026-03-03 | 0 | Não | Sim | 7 |  |  |  | Não | 2026-07-24
A0050 | C03 | Horizonte Construtora | Construção | Pequeno | F. Aguiar | Comercial | Estruturar o funil de orçamento | Consultoria | Baixa | Concluída | 2026-02-24 | 2026-03-10 | 2026-03-23 | 2026-03-23 | 2 | Sim | Não | 27 |  |  |  | Não | 2026-07-24
A0051 | C03 | Horizonte Construtora | Construção | Pequeno | F. Aguiar | Financeiro | Implantar o fluxo de caixa semanal de recebimento | Consultoria | Baixa | Concluída | 2026-02-24 | 2026-03-10 | 2026-03-19 | 2026-03-17 | 1 | Sim | Não | 21 |  |  |  | Não | 2026-07-24
A0052 | C03 | Horizonte Construtora | Construção | Pequeno | F. Aguiar | Processo | Definir responsável único para qualidade | Cliente | Média | Atrasada | 2026-03-10 | 2026-03-31 | 2026-04-08 |  | 1 | Sim | Não |  | 136 | 115 | +30 dias | Sim | 2026-07-24
A0053 | C03 | Horizonte Construtora | Construção | Pequeno | F. Aguiar | Processo | Definir responsável único para expedição | Consultoria | Média | Concluída | 2026-03-17 | 2026-04-07 | 2026-04-07 | 2026-04-05 | 0 | Não | Sim | 19 |  |  |  | Não | 2026-07-24
A0054 | C03 | Horizonte Construtora | Construção | Pequeno | F. Aguiar | Financeiro | Revisar a política de prazos de faturamento | Cliente | Média | Concluída | 2026-03-17 | 2026-03-31 | 2026-03-31 | 2026-03-30 | 0 | Não | Sim | 13 |  |  |  | Não | 2026-07-24
A0055 | C03 | Horizonte Construtora | Construção | Pequeno | F. Aguiar | Financeiro | Levantar o custo real de produção | Consultoria | Alta | Concluída | 2026-03-24 | 2026-04-07 | 2026-04-07 | 2026-04-06 | 0 | Não | Sim | 13 |  |  |  | Não | 2026-07-24
A0056 | C03 | Horizonte Construtora | Construção | Pequeno | F. Aguiar | Processo | Mapear o fluxo de atendimento e registrar o procedimento | Cliente | Alta | Cancelada | 2026-04-14 | 2026-05-05 | 2026-05-30 |  | 4 | Não | Não |  |  |  |  | Não | 2026-07-24
A0057 | C03 | Horizonte Construtora | Construção | Pequeno | F. Aguiar | Processo | Eliminar retrabalho na etapa de vendas | Cliente | Média | Concluída | 2026-04-14 | 2026-05-05 | 2026-05-05 | 2026-04-26 | 0 | Não | Sim | 12 |  |  |  | Não | 2026-07-24
A0058 | C03 | Horizonte Construtora | Construção | Pequeno | F. Aguiar | Pessoas | Contratar a posição em aberto em expedição | Cliente | Média | Concluída | 2026-05-19 | 2026-06-18 | 2026-06-18 | 2026-06-07 | 0 | Não | Sim | 19 |  |  |  | Não | 2026-07-24
A0059 | C03 | Horizonte Construtora | Construção | Pequeno | F. Aguiar | Processo | Definir responsável único para faturamento | Cliente | Média | Concluída | 2026-05-19 | 2026-06-09 | 2026-07-25 | 2026-07-23 | 6 | Sim | Não | 65 |  |  |  | Não | 2026-07-24
A0060 | C03 | Horizonte Construtora | Construção | Pequeno | F. Aguiar | Financeiro | Separar as despesas de vendas do pessoal do sócio | Cliente | Baixa | Em andamento | 2026-07-14 | 2026-07-28 | 2026-07-28 |  | 0 | Não | Não |  | 10 | -4 | 8–15 dias | Sim | 2026-07-24
A0061 | C03 | Horizonte Construtora | Construção | Pequeno | F. Aguiar | Processo | Mapear o fluxo de produção e registrar o procedimento | Consultoria | Alta | Em andamento | 2026-07-14 | 2026-08-04 | 2026-08-04 |  | 0 | Não | Não |  | 10 | -11 | 8–15 dias | Sim | 2026-07-24
A0062 | C03 | Horizonte Construtora | Construção | Pequeno | F. Aguiar | Comercial | Estruturar o funil de qualidade | Consultoria | Média | Em andamento | 2026-07-21 | 2026-08-04 | 2026-08-04 |  | 0 | Não | Não |  | 3 | -11 | 0–7 dias | Sim | 2026-07-24
A0063 | C04 | Boreal Componentes | Indústria | Médio | F. Aguiar | Financeiro | Levantar o custo real de produção | Consultoria | Média | Cancelada | 2026-01-27 | 2026-02-10 | 2026-02-10 |  | 0 | Não | Não |  |  |  |  | Não | 2026-07-24
A0064 | C04 | Boreal Componentes | Indústria | Médio | F. Aguiar | Comercial | Padronizar a proposta comercial de orçamento | Cliente | Alta | Concluída | 2026-01-27 | 2026-02-10 | 2026-02-10 | 2026-02-10 | 0 | Não | Sim | 14 |  |  |  | Não | 2026-07-24
A0065 | C04 | Boreal Componentes | Indústria | Médio | F. Aguiar | Financeiro | Implantar o fluxo de caixa semanal de recebimento | Consultoria | Baixa | Concluída | 2026-01-27 | 2026-02-10 | 2026-02-10 | 2026-02-08 | 0 | Não | Sim | 12 |  |  |  | Não | 2026-07-24
A0066 | C04 | Boreal Componentes | Indústria | Médio | F. Aguiar | Indicador | Corrigir a base que alimenta o painel de orçamento | Consultoria | Média | Concluída | 2026-02-03 | 2026-02-24 | 2026-02-24 | 2026-02-15 | 0 | Não | Sim | 12 |  |  |  | Não | 2026-07-24
A0067 | C04 | Boreal Componentes | Indústria | Médio | F. Aguiar | Financeiro | Separar as despesas de faturamento do pessoal do sócio | Cliente | Baixa | Concluída | 2026-02-03 | 2026-02-17 | 2026-02-17 | 2026-02-11 | 0 | Não | Sim | 8 |  |  |  | Não | 2026-07-24
A0068 | C04 | Boreal Componentes | Indústria | Médio | F. Aguiar | Indicador | Definir a fórmula e a fonte do indicador de estoque | Cliente | Média | Concluída | 2026-02-03 | 2026-02-24 | 2026-03-17 | 2026-03-05 | 1 | Sim | Não | 30 |  |  |  | Não | 2026-07-24
A0069 | C04 | Boreal Componentes | Indústria | Médio | F. Aguiar | Comercial | Revisar a tabela de preços de recebimento | Cliente | Alta | Concluída | 2026-02-03 | 2026-02-17 | 2026-02-17 | 2026-02-14 | 0 | Não | Sim | 11 |  |  |  | Não | 2026-07-24
A0070 | C04 | Boreal Componentes | Indústria | Médio | F. Aguiar | Financeiro | Levantar o custo real de pós-venda | Cliente | Alta | Concluída | 2026-02-24 | 2026-03-10 | 2026-03-10 | 2026-03-05 | 0 | Não | Sim | 9 |  |  |  | Não | 2026-07-24
A0071 | C04 | Boreal Componentes | Indústria | Médio | F. Aguiar | Comercial | Retomar contato com a carteira inativa de compras | Consultoria | Baixa | Concluída | 2026-02-24 | 2026-03-10 | 2026-03-30 | 2026-03-28 | 1 | Sim | Não | 32 |  |  |  | Não | 2026-07-24
A0072 | C04 | Boreal Componentes | Indústria | Médio | F. Aguiar | Indicador | Estabelecer a meta de recebimento para o trimestre | Cliente | Média | Concluída | 2026-03-03 | 2026-03-24 | 2026-04-20 | 2026-04-01 | 2 | Sim | Não | 29 |  |  |  | Não | 2026-07-24
A0073 | C04 | Boreal Componentes | Indústria | Médio | F. Aguiar | Comercial | Definir a meta mensal de qualidade por vendedor | Cliente | Média | Concluída | 2026-03-03 | 2026-03-17 | 2026-03-17 | 2026-03-12 | 0 | Não | Sim | 9 |  |  |  | Não | 2026-07-24
A0074 | C04 | Boreal Componentes | Indústria | Médio | F. Aguiar | Processo | Mapear o fluxo de compras e registrar o procedimento | Cliente | Alta | Concluída | 2026-03-03 | 2026-03-24 | 2026-05-11 | 2026-04-27 | 4 | Sim | Não | 55 |  |  |  | Não | 2026-07-24
A0075 | C04 | Boreal Componentes | Indústria | Médio | F. Aguiar | Comercial | Estruturar o funil de estoque | Consultoria | Alta | Concluída | 2026-03-10 | 2026-03-24 | 2026-03-24 | 2026-03-19 | 0 | Não | Sim | 9 |  |  |  | Não | 2026-07-24
A0076 | C04 | Boreal Componentes | Indústria | Médio | F. Aguiar | Financeiro | Levantar o custo real de pós-venda | Cliente | Média | Concluída | 2026-03-10 | 2026-03-24 | 2026-04-11 | 2026-03-25 | 1 | Sim | Não | 15 |  |  |  | Não | 2026-07-24
A0077 | C04 | Boreal Componentes | Indústria | Médio | F. Aguiar | Financeiro | Separar as despesas de produção do pessoal do sócio | Cliente | Média | Concluída | 2026-03-10 | 2026-03-24 | 2026-04-04 | 2026-04-01 | 1 | Sim | Não | 22 |  |  |  | Não | 2026-07-24
A0078 | C04 | Boreal Componentes | Indústria | Médio | F. Aguiar | Pessoas | Estruturar o treinamento da equipe de manutenção | Cliente | Média | Concluída | 2026-03-10 | 2026-04-09 | 2026-04-09 | 2026-04-06 | 0 | Não | Sim | 27 |  |  |  | Não | 2026-07-24
A0079 | C04 | Boreal Componentes | Indústria | Médio | F. Aguiar | Comercial | Definir a meta mensal de manutenção por vendedor | Cliente | Alta | Concluída | 2026-03-10 | 2026-03-24 | 2026-04-09 | 2026-03-25 | 1 | Sim | Não | 15 |  |  |  | Não | 2026-07-24
A0080 | C04 | Boreal Componentes | Indústria | Médio | F. Aguiar | Processo | Definir responsável único para recebimento | Cliente | Baixa | Concluída | 2026-03-17 | 2026-04-07 | 2026-04-07 | 2026-04-02 | 0 | Não | Sim | 16 |  |  |  | Não | 2026-07-24
A0081 | C04 | Boreal Componentes | Indústria | Médio | F. Aguiar | Indicador | Estabelecer a meta de manutenção para o trimestre | Cliente | Média | Concluída | 2026-03-24 | 2026-04-14 | 2026-04-24 | 2026-04-22 | 1 | Sim | Não | 29 |  |  |  | Não | 2026-07-24
A0082 | C04 | Boreal Componentes | Indústria | Médio | F. Aguiar | Financeiro | Levantar o custo real de atendimento | Cliente | Média | Concluída | 2026-03-24 | 2026-04-07 | 2026-04-21 | 2026-04-12 | 1 | Sim | Não | 19 |  |  |  | Não | 2026-07-24
A0083 | C04 | Boreal Componentes | Indústria | Médio | F. Aguiar | Processo | Padronizar a rotina de recebimento com checklist | Cliente | Média | Concluída | 2026-03-31 | 2026-04-21 | 2026-05-05 | 2026-04-28 | 1 | Sim | Não | 28 |  |  |  | Não | 2026-07-24
A0084 | C04 | Boreal Componentes | Indústria | Médio | F. Aguiar | Processo | Mapear o fluxo de atendimento e registrar o procedimento | Cliente | Média | Concluída | 2026-03-31 | 2026-04-21 | 2026-05-12 | 2026-04-26 | 1 | Sim | Não | 26 |  |  |  | Não | 2026-07-24
A0085 | C04 | Boreal Componentes | Indústria | Médio | F. Aguiar | Processo | Definir responsável único para estoque | Consultoria | Baixa | Concluída | 2026-04-07 | 2026-04-28 | 2026-04-28 | 2026-04-28 | 0 | Não | Sim | 21 |  |  |  | Não | 2026-07-24
A0086 | C04 | Boreal Componentes | Indústria | Médio | F. Aguiar | Processo | Definir responsável único para manutenção | Cliente | Baixa | Concluída | 2026-04-07 | 2026-04-28 | 2026-05-17 | 2026-05-05 | 1 | Sim | Não | 28 |  |  |  | Não | 2026-07-24
A0087 | C04 | Boreal Componentes | Indústria | Médio | F. Aguiar | Comercial | Padronizar a proposta comercial de estoque | Consultoria | Baixa | Concluída | 2026-04-14 | 2026-04-28 | 2026-05-08 | 2026-04-29 | 1 | Sim | Não | 15 |  |  |  | Não | 2026-07-24
A0088 | C04 | Boreal Componentes | Indústria | Médio | F. Aguiar | Financeiro | Levantar o custo real de compras | Cliente | Média | Concluída | 2026-04-14 | 2026-04-28 | 2026-04-28 | 2026-04-25 | 0 | Não | Sim | 11 |  |  |  | Não | 2026-07-24
A0089 | C04 | Boreal Componentes | Indústria | Médio | F. Aguiar | Comercial | Retomar contato com a carteira inativa de faturamento | Cliente | Alta | Concluída | 2026-04-14 | 2026-04-28 | 2026-05-13 | 2026-05-13 | 1 | Sim | Não | 29 |  |  |  | Não | 2026-07-24
A0090 | C04 | Boreal Componentes | Indústria | Médio | F. Aguiar | Processo | Mapear o fluxo de recebimento e registrar o procedimento | Consultoria | Média | Concluída | 2026-04-14 | 2026-05-05 | 2026-05-05 | 2026-04-23 | 0 | Não | Sim | 9 |  |  |  | Não | 2026-07-24
A0091 | C04 | Boreal Componentes | Indústria | Médio | F. Aguiar | Processo | Revisar o fluxo de aprovação de faturamento | Cliente | Alta | Concluída | 2026-04-14 | 2026-05-05 | 2026-05-05 | 2026-05-03 | 0 | Não | Sim | 19 |  |  |  | Não | 2026-07-24
A0092 | C04 | Boreal Componentes | Indústria | Médio | F. Aguiar | Financeiro | Separar as despesas de estoque do pessoal do sócio | Cliente | Alta | Concluída | 2026-04-28 | 2026-05-12 | 2026-05-12 | 2026-05-07 | 0 | Não | Sim | 9 |  |  |  | Não | 2026-07-24
A0093 | C04 | Boreal Componentes | Indústria | Médio | F. Aguiar | Processo | Revisar o fluxo de aprovação de produção | Consultoria | Média | Concluída | 2026-05-05 | 2026-05-26 | 2026-05-26 | 2026-05-22 | 0 | Não | Sim | 17 |  |  |  | Não | 2026-07-24
A0094 | C04 | Boreal Componentes | Indústria | Médio | F. Aguiar | Financeiro | Revisar a política de prazos de faturamento | Cliente | Média | Concluída | 2026-05-05 | 2026-05-19 | 2026-05-19 | 2026-05-16 | 0 | Não | Sim | 11 |  |  |  | Não | 2026-07-24
A0095 | C04 | Boreal Componentes | Indústria | Médio | F. Aguiar | Processo | Eliminar retrabalho na etapa de manutenção | Cliente | Média | Atrasada | 2026-05-12 | 2026-06-02 | 2026-06-13 |  | 1 | Sim | Não |  | 73 | 52 | +30 dias | Sim | 2026-07-24
A0096 | C04 | Boreal Componentes | Indústria | Médio | F. Aguiar | Indicador | Estabelecer a meta de produção para o trimestre | Cliente | Média | Atrasada | 2026-05-19 | 2026-06-09 | 2026-06-25 |  | 1 | Sim | Não |  | 66 | 45 | +30 dias | Sim | 2026-07-24
A0097 | C04 | Boreal Componentes | Indústria | Médio | F. Aguiar | Indicador | Levar o indicador de produção para a reunião semanal | Cliente | Baixa | Concluída | 2026-05-19 | 2026-06-09 | 2026-06-09 | 2026-06-02 | 0 | Não | Sim | 14 |  |  |  | Não | 2026-07-24
A0098 | C04 | Boreal Componentes | Indústria | Médio | F. Aguiar | Processo | Definir responsável único para pós-venda | Consultoria | Baixa | Atrasada | 2026-05-19 | 2026-06-09 | 2026-06-29 |  | 1 | Sim | Não |  | 66 | 45 | +30 dias | Sim | 2026-07-24
A0099 | C04 | Boreal Componentes | Indústria | Médio | F. Aguiar | Financeiro | Levantar o custo real de vendas | Cliente | Alta | Concluída | 2026-06-02 | 2026-06-16 | 2026-06-16 | 2026-06-06 | 0 | Não | Sim | 4 |  |  |  | Não | 2026-07-24
A0100 | C04 | Boreal Componentes | Indústria | Médio | F. Aguiar | Financeiro | Revisar a política de prazos de pós-venda | Cliente | Média | Concluída | 2026-06-02 | 2026-06-16 | 2026-07-15 | 2026-07-03 | 2 | Sim | Não | 31 |  |  |  | Não | 2026-07-24
A0101 | C04 | Boreal Componentes | Indústria | Médio | F. Aguiar | Processo | Eliminar retrabalho na etapa de expedição | Cliente | Baixa | Concluída | 2026-06-09 | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 2026-06-26 | 0 | Não | Sim | 17 |  |  |  | Não | 2026-07-24
A0102 | C04 | Boreal Componentes | Indústria | Médio | F. Aguiar | Indicador | Implantar o apontamento diário de estoque | Consultoria | Média | Concluída | 2026-06-09 | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 2026-06-22 | 0 | Não | Sim | 13 |  |  |  | Não | 2026-07-24
A0103 | C04 | Boreal Componentes | Indústria | Médio | F. Aguiar | Comercial | Padronizar a proposta comercial de pós-venda | Consultoria | Média | Cancelada | 2026-06-09 | 2026-06-23 | 2026-06-23 |  | 0 | Não | Não |  |  |  |  | Não | 2026-07-24
A0104 | C04 | Boreal Componentes | Indústria | Médio | F. Aguiar | Indicador | Corrigir a base que alimenta o painel de compras | Consultoria | Baixa | Concluída | 2026-06-30 | 2026-07-21 | 2026-07-21 | 2026-07-21 | 0 | Não | Sim | 21 |  |  |  | Não | 2026-07-24
A0105 | C04 | Boreal Componentes | Indústria | Médio | F. Aguiar | Comercial | Revisar a tabela de preços de expedição | Cliente | Alta | Concluída | 2026-06-30 | 2026-07-14 | 2026-07-27 | 2026-07-16 | 1 | Sim | Não | 16 |  |  |  | Não | 2026-07-24
A0106 | C04 | Boreal Componentes | Indústria | Médio | F. Aguiar | Processo | Eliminar retrabalho na etapa de manutenção | Cliente | Média | Em andamento | 2026-07-07 | 2026-07-28 | 2026-07-28 |  | 0 | Não | Não |  | 17 | -4 | 16–30 dias | Sim | 2026-07-24
A0107 | C04 | Boreal Componentes | Indústria | Médio | F. Aguiar | Processo | Padronizar a rotina de atendimento com checklist | Cliente | Baixa | Em andamento | 2026-07-21 | 2026-08-11 | 2026-08-11 |  | 0 | Não | Não |  | 3 | -18 | 0–7 dias | Sim | 2026-07-24
A0108 | C04 | Boreal Componentes | Indústria | Médio | F. Aguiar | Indicador | Corrigir a base que alimenta o painel de manutenção | Cliente | Média | Em andamento | 2026-07-21 | 2026-08-11 | 2026-08-11 |  | 0 | Não | Não |  | 3 | -18 | 0–7 dias | Sim | 2026-07-24
A0109 | C05 | Alvorada Comércio | Varejo | Pequeno | F. Aguiar | Financeiro | Separar as despesas de orçamento do pessoal do sócio | Consultoria | Baixa | Concluída | 2026-01-27 | 2026-02-10 | 2026-02-20 | 2026-02-19 | 1 | Sim | Não | 23 |  |  |  | Não | 2026-07-24
A0110 | C05 | Alvorada Comércio | Varejo | Pequeno | F. Aguiar | Indicador | Definir a fórmula e a fonte do indicador de compras | Cliente | Média | Concluída | 2026-02-03 | 2026-02-24 | 2026-04-05 | 2026-03-17 | 3 | Sim | Não | 42 |  |  |  | Não | 2026-07-24
A0111 | C05 | Alvorada Comércio | Varejo | Pequeno | F. Aguiar | Financeiro | Revisar a política de prazos de compras | Cliente | Alta | Concluída | 2026-02-03 | 2026-02-17 | 2026-02-28 | 2026-02-18 | 1 | Sim | Não | 15 |  |  |  | Não | 2026-07-24
A0112 | C05 | Alvorada Comércio | Varejo | Pequeno | F. Aguiar | Pessoas | Descrever o cargo responsável por qualidade | Cliente | Média | Cancelada | 2026-02-03 | 2026-03-05 | 2026-04-10 |  | 3 | Não | Não |  |  |  |  | Não | 2026-07-24
A0113 | C05 | Alvorada Comércio | Varejo | Pequeno | F. Aguiar | Comercial | Retomar contato com a carteira inativa de orçamento | Consultoria | Média | Concluída | 2026-02-10 | 2026-02-24 | 2026-02-24 | 2026-02-18 | 0 | Não | Sim | 8 |  |  |  | Não | 2026-07-24
A0114 | C05 | Alvorada Comércio | Varejo | Pequeno | F. Aguiar | Indicador | Levar o indicador de produção para a reunião semanal | Cliente | Média | Concluída | 2026-02-17 | 2026-03-10 | 2026-04-13 | 2026-03-28 | 2 | Sim | Não | 39 |  |  |  | Não | 2026-07-24
A0115 | C05 | Alvorada Comércio | Varejo | Pequeno | F. Aguiar | Processo | Padronizar a rotina de expedição com checklist | Cliente | Média | Concluída | 2026-02-17 | 2026-03-10 | 2026-04-21 | 2026-04-21 | 3 | Sim | Não | 63 |  |  |  | Não | 2026-07-24
A0116 | C05 | Alvorada Comércio | Varejo | Pequeno | F. Aguiar | Processo | Mapear o fluxo de faturamento e registrar o procedimento | Cliente | Baixa | Concluída | 2026-03-03 | 2026-03-24 | 2026-05-29 | 2026-05-28 | 4 | Sim | Não | 86 |  |  |  | Não | 2026-07-24
A0117 | C05 | Alvorada Comércio | Varejo | Pequeno | F. Aguiar | Pessoas | Formalizar a escala da equipe de produção | Cliente | Média | Concluída | 2026-03-10 | 2026-04-09 | 2026-05-31 | 2026-05-20 | 3 | Sim | Não | 71 |  |  |  | Não | 2026-07-24
A0118 | C05 | Alvorada Comércio | Varejo | Pequeno | F. Aguiar | Processo | Mapear o fluxo de recebimento e registrar o procedimento | Consultoria | Média | Atrasada | 2026-03-10 | 2026-03-31 | 2026-04-21 |  | 1 | Sim | Não |  | 136 | 115 | +30 dias | Sim | 2026-07-24
A0119 | C05 | Alvorada Comércio | Varejo | Pequeno | F. Aguiar | Indicador | Implantar o apontamento diário de produção | Cliente | Baixa | Atrasada | 2026-04-07 | 2026-04-28 | 2026-05-08 |  | 1 | Sim | Não |  | 108 | 87 | +30 dias | Sim | 2026-07-24
A0120 | C05 | Alvorada Comércio | Varejo | Pequeno | F. Aguiar | Indicador | Estabelecer a meta de produção para o trimestre | Consultoria | Baixa | Concluída | 2026-04-14 | 2026-05-05 | 2026-05-19 | 2026-05-14 | 1 | Sim | Não | 30 |  |  |  | Não | 2026-07-24
A0121 | C05 | Alvorada Comércio | Varejo | Pequeno | F. Aguiar | Financeiro | Levantar o custo real de qualidade | Cliente | Baixa | Cancelada | 2026-04-14 | 2026-04-28 | 2026-05-11 |  | 1 | Não | Não |  |  |  |  | Não | 2026-07-24
A0122 | C05 | Alvorada Comércio | Varejo | Pequeno | F. Aguiar | Processo | Revisar o fluxo de aprovação de vendas | Consultoria | Baixa | Concluída | 2026-04-14 | 2026-05-05 | 2026-06-10 | 2026-06-03 | 2 | Sim | Não | 50 |  |  |  | Não | 2026-07-24
A0123 | C05 | Alvorada Comércio | Varejo | Pequeno | F. Aguiar | Indicador | Definir a fórmula e a fonte do indicador de faturamento | Cliente | Baixa | Concluída | 2026-05-12 | 2026-06-02 | 2026-06-29 | 2026-06-29 | 2 | Sim | Não | 48 |  |  |  | Não | 2026-07-24
A0124 | C05 | Alvorada Comércio | Varejo | Pequeno | F. Aguiar | Comercial | Definir a meta mensal de atendimento por vendedor | Cliente | Média | Concluída | 2026-05-19 | 2026-06-02 | 2026-06-18 | 2026-06-11 | 2 | Sim | Não | 23 |  |  |  | Não | 2026-07-24
A0125 | C05 | Alvorada Comércio | Varejo | Pequeno | F. Aguiar | Pessoas | Definir o rito de feedback do time de manutenção | Consultoria | Baixa | Concluída | 2026-05-26 | 2026-06-25 | 2026-08-02 | 2026-07-19 | 3 | Sim | Não | 54 |  |  |  | Não | 2026-07-24
A0126 | C05 | Alvorada Comércio | Varejo | Pequeno | F. Aguiar | Comercial | Revisar a tabela de preços de manutenção | Cliente | Média | Cancelada | 2026-05-26 | 2026-06-09 | 2026-06-18 |  | 1 | Não | Não |  |  |  |  | Não | 2026-07-24
A0127 | C05 | Alvorada Comércio | Varejo | Pequeno | F. Aguiar | Comercial | Revisar a tabela de preços de orçamento | Cliente | Alta | Cancelada | 2026-06-09 | 2026-06-23 | 2026-07-26 |  | 2 | Não | Não |  |  |  |  | Não | 2026-07-24
A0128 | C05 | Alvorada Comércio | Varejo | Pequeno | F. Aguiar | Indicador | Definir a fórmula e a fonte do indicador de pós-venda | Cliente | Média | Em andamento | 2026-06-09 | 2026-06-30 | 2026-08-09 |  | 3 | Sim | Não |  | 45 | 24 | +30 dias | Sim | 2026-07-24
A0129 | C05 | Alvorada Comércio | Varejo | Pequeno | F. Aguiar | Processo | Revisar o fluxo de aprovação de faturamento | Consultoria | Média | Concluída | 2026-06-23 | 2026-07-14 | 2026-07-14 | 2026-07-13 | 0 | Não | Sim | 20 |  |  |  | Não | 2026-07-24
A0130 | C05 | Alvorada Comércio | Varejo | Pequeno | F. Aguiar | Indicador | Levar o indicador de pós-venda para a reunião semanal | Cliente | Alta | Em andamento | 2026-06-23 | 2026-07-14 | 2026-07-26 |  | 1 | Sim | Não |  | 31 | 10 | +30 dias | Sim | 2026-07-24
A0131 | C05 | Alvorada Comércio | Varejo | Pequeno | F. Aguiar | Processo | Mapear o fluxo de recebimento e registrar o procedimento | Consultoria | Média | Em andamento | 2026-06-23 | 2026-07-14 | 2026-07-27 |  | 1 | Sim | Não |  | 31 | 10 | +30 dias | Sim | 2026-07-24
A0132 | C05 | Alvorada Comércio | Varejo | Pequeno | F. Aguiar | Indicador | Estabelecer a meta de compras para o trimestre | Cliente | Média | Em andamento | 2026-06-30 | 2026-07-21 | 2026-08-11 |  | 1 | Sim | Não |  | 24 | 3 | 16–30 dias | Sim | 2026-07-24
A0133 | C05 | Alvorada Comércio | Varejo | Pequeno | F. Aguiar | Processo | Definir responsável único para manutenção | Cliente | Baixa | Em andamento | 2026-07-14 | 2026-08-04 | 2026-08-04 |  | 0 | Não | Não |  | 10 | -11 | 8–15 dias | Sim | 2026-07-24
A0134 | C05 | Alvorada Comércio | Varejo | Pequeno | F. Aguiar | Pessoas | Estruturar o treinamento da equipe de compras | Cliente | Média | Em andamento | 2026-07-21 | 2026-08-20 | 2026-08-20 |  | 0 | Não | Não |  | 3 | -27 | 0–7 dias | Sim | 2026-07-24
A0135 | C06 | Xisto Manufatura | Indústria | Médio | R. Sampaio | Comercial | Definir a meta mensal de orçamento por vendedor | Cliente | Média | Concluída | 2026-01-27 | 2026-02-10 | 2026-02-18 | 2026-02-14 | 1 | Sim | Não | 18 |  |  |  | Não | 2026-07-24
A0136 | C06 | Xisto Manufatura | Indústria | Médio | R. Sampaio | Comercial | Padronizar a proposta comercial de compras | Consultoria | Média | Concluída | 2026-01-27 | 2026-02-10 | 2026-02-10 | 2026-02-05 | 0 | Não | Sim | 9 |  |  |  | Não | 2026-07-24
A0137 | C06 | Xisto Manufatura | Indústria | Médio | R. Sampaio | Processo | Mapear o fluxo de orçamento e registrar o procedimento | Consultoria | Média | Concluída | 2026-01-27 | 2026-02-17 | 2026-03-03 | 2026-02-27 | 2 | Sim | Não | 31 |  |  |  | Não | 2026-07-24
A0138 | C06 | Xisto Manufatura | Indústria | Médio | R. Sampaio | Pessoas | Estruturar o treinamento da equipe de produção | Consultoria | Média | Concluída | 2026-02-10 | 2026-03-12 | 2026-03-12 | 2026-03-01 | 0 | Não | Sim | 19 |  |  |  | Não | 2026-07-24
A0139 | C06 | Xisto Manufatura | Indústria | Médio | R. Sampaio | Processo | Revisar o fluxo de aprovação de compras | Cliente | Média | Atrasada | 2026-02-24 | 2026-03-17 | 2026-04-07 |  | 1 | Sim | Não |  | 150 | 129 | +30 dias | Sim | 2026-07-24
A0140 | C06 | Xisto Manufatura | Indústria | Médio | R. Sampaio | Indicador | Corrigir a base que alimenta o painel de orçamento | Cliente | Baixa | Concluída | 2026-03-10 | 2026-03-31 | 2026-04-26 | 2026-04-16 | 2 | Sim | Não | 37 |  |  |  | Não | 2026-07-24
A0141 | C06 | Xisto Manufatura | Indústria | Médio | R. Sampaio | Processo | Padronizar a rotina de produção com checklist | Cliente | Baixa | Concluída | 2026-03-10 | 2026-03-31 | 2026-04-20 | 2026-04-10 | 2 | Sim | Não | 31 |  |  |  | Não | 2026-07-24
A0142 | C06 | Xisto Manufatura | Indústria | Médio | R. Sampaio | Indicador | Levar o indicador de pós-venda para a reunião semanal | Consultoria | Média | Atrasada | 2026-03-10 | 2026-03-31 | 2026-04-07 |  | 1 | Sim | Não |  | 136 | 115 | +30 dias | Sim | 2026-07-24
A0143 | C06 | Xisto Manufatura | Indústria | Médio | R. Sampaio | Comercial | Padronizar a proposta comercial de faturamento | Cliente | Média | Concluída | 2026-03-24 | 2026-04-07 | 2026-04-26 | 2026-04-25 | 2 | Sim | Não | 32 |  |  |  | Não | 2026-07-24
A0144 | C06 | Xisto Manufatura | Indústria | Médio | R. Sampaio | Comercial | Estruturar o funil de faturamento | Consultoria | Alta | Concluída | 2026-03-24 | 2026-04-07 | 2026-05-02 | 2026-05-01 | 2 | Sim | Não | 38 |  |  |  | Não | 2026-07-24
A0145 | C06 | Xisto Manufatura | Indústria | Médio | R. Sampaio | Processo | Mapear o fluxo de faturamento e registrar o procedimento | Consultoria | Alta | Cancelada | 2026-04-21 | 2026-05-12 | 2026-05-12 |  | 0 | Não | Não |  |  |  |  | Não | 2026-07-24
A0146 | C06 | Xisto Manufatura | Indústria | Médio | R. Sampaio | Financeiro | Implantar o fluxo de caixa semanal de recebimento | Cliente | Média | Concluída | 2026-04-21 | 2026-05-05 | 2026-05-12 | 2026-05-09 | 1 | Sim | Não | 18 |  |  |  | Não | 2026-07-24
A0147 | C06 | Xisto Manufatura | Indústria | Médio | R. Sampaio | Financeiro | Separar as despesas de recebimento do pessoal do sócio | Cliente | Média | Concluída | 2026-05-05 | 2026-05-19 | 2026-07-02 | 2026-06-19 | 3 | Sim | Não | 45 |  |  |  | Não | 2026-07-24
A0148 | C06 | Xisto Manufatura | Indústria | Médio | R. Sampaio | Indicador | Implantar o apontamento diário de recebimento | Cliente | Média | Concluída | 2026-05-05 | 2026-05-26 | 2026-06-22 | 2026-06-12 | 2 | Sim | Não | 38 |  |  |  | Não | 2026-07-24
A0149 | C06 | Xisto Manufatura | Indústria | Médio | R. Sampaio | Comercial | Revisar a tabela de preços de manutenção | Consultoria | Alta | Concluída | 2026-05-19 | 2026-06-02 | 2026-06-02 | 2026-05-26 | 0 | Não | Sim | 7 |  |  |  | Não | 2026-07-24
A0150 | C06 | Xisto Manufatura | Indústria | Médio | R. Sampaio | Financeiro | Conciliar as contas de orçamento | Consultoria | Baixa | Concluída | 2026-05-19 | 2026-06-02 | 2026-06-17 | 2026-06-14 | 2 | Sim | Não | 26 |  |  |  | Não | 2026-07-24
A0151 | C06 | Xisto Manufatura | Indústria | Médio | R. Sampaio | Comercial | Retomar contato com a carteira inativa de manutenção | Consultoria | Média | Concluída | 2026-06-02 | 2026-06-16 | 2026-06-16 | 2026-06-15 | 0 | Não | Sim | 13 |  |  |  | Não | 2026-07-24
A0152 | C06 | Xisto Manufatura | Indústria | Médio | R. Sampaio | Comercial | Definir a meta mensal de orçamento por vendedor | Cliente | Média | Concluída | 2026-06-09 | 2026-06-23 | 2026-07-16 | 2026-07-11 | 2 | Sim | Não | 32 |  |  |  | Não | 2026-07-24
A0153 | C06 | Xisto Manufatura | Indústria | Médio | R. Sampaio | Comercial | Retomar contato com a carteira inativa de expedição | Cliente | Baixa | Concluída | 2026-06-09 | 2026-06-23 | 2026-08-04 | 2026-07-15 | 2 | Sim | Não | 36 |  |  |  | Não | 2026-07-24
A0154 | C06 | Xisto Manufatura | Indústria | Médio | R. Sampaio | Processo | Revisar o fluxo de aprovação de qualidade | Cliente | Alta | Cancelada | 2026-06-09 | 2026-06-30 | 2026-07-17 |  | 2 | Não | Não |  |  |  |  | Não | 2026-07-24
A0155 | C06 | Xisto Manufatura | Indústria | Médio | R. Sampaio | Comercial | Padronizar a proposta comercial de pós-venda | Cliente | Média | Concluída | 2026-06-09 | 2026-06-23 | 2026-07-10 | 2026-06-27 | 1 | Sim | Não | 18 |  |  |  | Não | 2026-07-24
A0156 | C06 | Xisto Manufatura | Indústria | Médio | R. Sampaio | Indicador | Definir a fórmula e a fonte do indicador de vendas | Consultoria | Média | Concluída | 2026-06-09 | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 2026-06-25 | 0 | Não | Sim | 16 |  |  |  | Não | 2026-07-24
A0157 | C06 | Xisto Manufatura | Indústria | Médio | R. Sampaio | Processo | Mapear o fluxo de compras e registrar o procedimento | Cliente | Média | Em andamento | 2026-07-07 | 2026-07-28 | 2026-07-28 |  | 0 | Não | Não |  | 17 | -4 | 16–30 dias | Sim | 2026-07-24
A0158 | C06 | Xisto Manufatura | Indústria | Médio | R. Sampaio | Comercial | Definir a meta mensal de faturamento por vendedor | Cliente | Média | Concluída | 2026-07-07 | 2026-07-21 | 2026-07-30 | 2026-07-22 | 1 | Sim | Não | 15 |  |  |  | Não | 2026-07-24
A0159 | C07 | Farol Soluções | Serviços | Grande | L. Tavares | Processo | Definir responsável único para faturamento | Cliente | Média | Concluída | 2026-01-27 | 2026-02-17 | 2026-02-17 | 2026-02-03 | 0 | Não | Sim | 7 |  |  |  | Não | 2026-07-24
A0160 | C07 | Farol Soluções | Serviços | Grande | L. Tavares | Processo | Eliminar retrabalho na etapa de faturamento | Consultoria | Média | Concluída | 2026-01-27 | 2026-02-17 | 2026-03-18 | 2026-03-12 | 2 | Sim | Não | 44 |  |  |  | Não | 2026-07-24
A0161 | C07 | Farol Soluções | Serviços | Grande | L. Tavares | Processo | Mapear o fluxo de produção e registrar o procedimento | Cliente | Baixa | Concluída | 2026-02-03 | 2026-02-24 | 2026-05-25 | 2026-05-24 | 6 | Sim | Não | 110 |  |  |  | Não | 2026-07-24
A0162 | C07 | Farol Soluções | Serviços | Grande | L. Tavares | Indicador | Implantar o apontamento diário de qualidade | Consultoria | Baixa | Cancelada | 2026-02-03 | 2026-02-24 | 2026-02-24 |  | 0 | Não | Não |  |  |  |  | Não | 2026-07-24
A0163 | C07 | Farol Soluções | Serviços | Grande | L. Tavares | Indicador | Corrigir a base que alimenta o painel de manutenção | Cliente | Média | Concluída | 2026-02-03 | 2026-02-24 | 2026-03-12 | 2026-02-27 | 1 | Sim | Não | 24 |  |  |  | Não | 2026-07-24
A0164 | C07 | Farol Soluções | Serviços | Grande | L. Tavares | Processo | Definir responsável único para recebimento | Consultoria | Baixa | Atrasada | 2026-02-03 | 2026-02-24 | 2026-03-12 |  | 1 | Sim | Não |  | 171 | 150 | +30 dias | Sim | 2026-07-24
A0165 | C07 | Farol Soluções | Serviços | Grande | L. Tavares | Pessoas | Contratar a posição em aberto em orçamento | Consultoria | Média | Concluída | 2026-02-10 | 2026-03-12 | 2026-03-12 | 2026-03-05 | 0 | Não | Sim | 23 |  |  |  | Não | 2026-07-24
A0166 | C07 | Farol Soluções | Serviços | Grande | L. Tavares | Processo | Eliminar retrabalho na etapa de orçamento | Consultoria | Alta | Concluída | 2026-02-17 | 2026-03-10 | 2026-03-10 | 2026-03-09 | 0 | Não | Sim | 20 |  |  |  | Não | 2026-07-24
A0167 | C07 | Farol Soluções | Serviços | Grande | L. Tavares | Comercial | Retomar contato com a carteira inativa de compras | Consultoria | Baixa | Concluída | 2026-02-24 | 2026-03-10 | 2026-03-10 | 2026-03-05 | 0 | Não | Sim | 9 |  |  |  | Não | 2026-07-24
A0168 | C07 | Farol Soluções | Serviços | Grande | L. Tavares | Comercial | Retomar contato com a carteira inativa de compras | Cliente | Baixa | Concluída | 2026-02-24 | 2026-03-10 | 2026-03-30 | 2026-03-13 | 1 | Sim | Não | 17 |  |  |  | Não | 2026-07-24
A0169 | C07 | Farol Soluções | Serviços | Grande | L. Tavares | Comercial | Revisar a tabela de preços de expedição | Cliente | Média | Concluída | 2026-03-03 | 2026-03-17 | 2026-04-05 | 2026-03-26 | 1 | Sim | Não | 23 |  |  |  | Não | 2026-07-24
A0170 | C07 | Farol Soluções | Serviços | Grande | L. Tavares | Pessoas | Estruturar o treinamento da equipe de estoque | Cliente | Média | Concluída | 2026-03-03 | 2026-04-02 | 2026-05-16 | 2026-05-13 | 3 | Sim | Não | 71 |  |  |  | Não | 2026-07-24
A0171 | C07 | Farol Soluções | Serviços | Grande | L. Tavares | Pessoas | Estruturar o treinamento da equipe de faturamento | Cliente | Alta | Atrasada | 2026-03-03 | 2026-04-02 | 2026-04-12 |  | 1 | Sim | Não |  | 143 | 113 | +30 dias | Sim | 2026-07-24
A0172 | C07 | Farol Soluções | Serviços | Grande | L. Tavares | Processo | Padronizar a rotina de compras com checklist | Cliente | Média | Concluída | 2026-03-10 | 2026-03-31 | 2026-04-13 | 2026-04-13 | 1 | Sim | Não | 34 |  |  |  | Não | 2026-07-24
A0173 | C07 | Farol Soluções | Serviços | Grande | L. Tavares | Financeiro | Separar as despesas de recebimento do pessoal do sócio | Consultoria | Alta | Concluída | 2026-03-10 | 2026-03-24 | 2026-04-03 | 2026-03-29 | 1 | Sim | Não | 19 |  |  |  | Não | 2026-07-24
A0174 | C07 | Farol Soluções | Serviços | Grande | L. Tavares | Pessoas | Contratar a posição em aberto em pós-venda | Cliente | Alta | Cancelada | 2026-03-10 | 2026-04-09 | 2026-04-09 |  | 0 | Não | Não |  |  |  |  | Não | 2026-07-24
A0175 | C07 | Farol Soluções | Serviços | Grande | L. Tavares | Indicador | Definir a fórmula e a fonte do indicador de expedição | Cliente | Baixa | Concluída | 2026-03-10 | 2026-03-31 | 2026-03-31 | 2026-03-29 | 0 | Não | Sim | 19 |  |  |  | Não | 2026-07-24
A0176 | C07 | Farol Soluções | Serviços | Grande | L. Tavares | Pessoas | Estruturar o treinamento da equipe de atendimento | Consultoria | Baixa | Concluída | 2026-03-10 | 2026-04-09 | 2026-05-14 | 2026-05-13 | 3 | Sim | Não | 64 |  |  |  | Não | 2026-07-24
A0177 | C07 | Farol Soluções | Serviços | Grande | L. Tavares | Processo | Revisar o fluxo de aprovação de recebimento | Cliente | Média | Concluída | 2026-03-17 | 2026-04-07 | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 6 | Sim | Não | 105 |  |  |  | Não | 2026-07-24
A0178 | C07 | Farol Soluções | Serviços | Grande | L. Tavares | Financeiro | Implantar o fluxo de caixa semanal de orçamento | Cliente | Baixa | Concluída | 2026-03-17 | 2026-03-31 | 2026-03-31 | 2026-03-24 | 0 | Não | Sim | 7 |  |  |  | Não | 2026-07-24
A0179 | C07 | Farol Soluções | Serviços | Grande | L. Tavares | Pessoas | Definir o rito de feedback do time de expedição | Consultoria | Média | Concluída | 2026-03-17 | 2026-04-16 | 2026-06-10 | 2026-06-03 | 3 | Sim | Não | 78 |  |  |  | Não | 2026-07-24
A0180 | C07 | Farol Soluções | Serviços | Grande | L. Tavares | Indicador | Levar o indicador de vendas para a reunião semanal | Cliente | Média | Cancelada | 2026-03-17 | 2026-04-07 | 2026-06-27 |  | 5 | Não | Não |  |  |  |  | Não | 2026-07-24
A0181 | C07 | Farol Soluções | Serviços | Grande | L. Tavares | Financeiro | Revisar a política de prazos de faturamento | Cliente | Média | Concluída | 2026-03-24 | 2026-04-07 | 2026-04-28 | 2026-04-25 | 1 | Sim | Não | 32 |  |  |  | Não | 2026-07-24
A0182 | C07 | Farol Soluções | Serviços | Grande | L. Tavares | Pessoas | Descrever o cargo responsável por orçamento | Consultoria | Baixa | Concluída | 2026-03-24 | 2026-04-23 | 2026-05-12 | 2026-05-01 | 1 | Sim | Não | 38 |  |  |  | Não | 2026-07-24
A0183 | C07 | Farol Soluções | Serviços | Grande | L. Tavares | Comercial | Definir a meta mensal de atendimento por vendedor | Cliente | Média | Concluída | 2026-04-07 | 2026-04-21 | 2026-04-21 | 2026-04-19 | 0 | Não | Sim | 12 |  |  |  | Não | 2026-07-24
A0184 | C07 | Farol Soluções | Serviços | Grande | L. Tavares | Processo | Definir responsável único para compras | Cliente | Média | Concluída | 2026-04-07 | 2026-04-28 | 2026-04-28 | 2026-04-23 | 0 | Não | Sim | 16 |  |  |  | Não | 2026-07-24
A0185 | C07 | Farol Soluções | Serviços | Grande | L. Tavares | Indicador | Levar o indicador de estoque para a reunião semanal | Cliente | Média | Concluída | 2026-04-07 | 2026-04-28 | 2026-04-28 | 2026-04-26 | 0 | Não | Sim | 19 |  |  |  | Não | 2026-07-24
A0186 | C07 | Farol Soluções | Serviços | Grande | L. Tavares | Comercial | Estruturar o funil de atendimento | Cliente | Baixa | Concluída | 2026-04-07 | 2026-04-21 | 2026-04-21 | 2026-04-18 | 0 | Não | Sim | 11 |  |  |  | Não | 2026-07-24
A0187 | C07 | Farol Soluções | Serviços | Grande | L. Tavares | Financeiro | Separar as despesas de atendimento do pessoal do sócio | Cliente | Média | Concluída | 2026-04-07 | 2026-04-21 | 2026-05-09 | 2026-04-22 | 1 | Sim | Não | 15 |  |  |  | Não | 2026-07-24
A0188 | C07 | Farol Soluções | Serviços | Grande | L. Tavares | Financeiro | Levantar o custo real de atendimento | Consultoria | Baixa | Atrasada | 2026-04-14 | 2026-04-28 | 2026-05-08 |  | 1 | Sim | Não |  | 101 | 87 | +30 dias | Sim | 2026-07-24
A0189 | C07 | Farol Soluções | Serviços | Grande | L. Tavares | Comercial | Definir a meta mensal de compras por vendedor | Cliente | Baixa | Concluída | 2026-04-14 | 2026-04-28 | 2026-05-13 | 2026-04-29 | 1 | Sim | Não | 15 |  |  |  | Não | 2026-07-24
A0190 | C07 | Farol Soluções | Serviços | Grande | L. Tavares | Processo | Padronizar a rotina de faturamento com checklist | Cliente | Alta | Concluída | 2026-04-14 | 2026-05-05 | 2026-05-27 | 2026-05-20 | 2 | Sim | Não | 36 |  |  |  | Não | 2026-07-24
A0191 | C07 | Farol Soluções | Serviços | Grande | L. Tavares | Comercial | Definir a meta mensal de atendimento por vendedor | Cliente | Alta | Concluída | 2026-04-21 | 2026-05-05 | 2026-05-15 | 2026-05-10 | 1 | Sim | Não | 19 |  |  |  | Não | 2026-07-24
A0192 | C07 | Farol Soluções | Serviços | Grande | L. Tavares | Financeiro | Levantar o custo real de orçamento | Consultoria | Média | Concluída | 2026-04-21 | 2026-05-05 | 2026-05-19 | 2026-05-06 | 1 | Sim | Não | 15 |  |  |  | Não | 2026-07-24
A0193 | C07 | Farol Soluções | Serviços | Grande | L. Tavares | Comercial | Estruturar o funil de recebimento | Cliente | Média | Concluída | 2026-04-21 | 2026-05-05 | 2026-05-05 | 2026-05-04 | 0 | Não | Sim | 13 |  |  |  | Não | 2026-07-24
A0194 | C07 | Farol Soluções | Serviços | Grande | L. Tavares | Financeiro | Conciliar as contas de manutenção | Cliente | Baixa | Concluída | 2026-04-21 | 2026-05-05 | 2026-05-05 | 2026-04-29 | 0 | Não | Sim | 8 |  |  |  | Não | 2026-07-24
A0195 | C07 | Farol Soluções | Serviços | Grande | L. Tavares | Processo | Mapear o fluxo de pós-venda e registrar o procedimento | Cliente | Baixa | Concluída | 2026-04-28 | 2026-05-19 | 2026-05-28 | 2026-05-24 | 1 | Sim | Não | 26 |  |  |  | Não | 2026-07-24
A0196 | C07 | Farol Soluções | Serviços | Grande | L. Tavares | Processo | Eliminar retrabalho na etapa de pós-venda | Consultoria | Média | Concluída | 2026-04-28 | 2026-05-19 | 2026-05-19 | 2026-05-16 | 0 | Não | Sim | 18 |  |  |  | Não | 2026-07-24
A0197 | C07 | Farol Soluções | Serviços | Grande | L. Tavares | Indicador | Estabelecer a meta de recebimento para o trimestre | Cliente | Alta | Concluída | 2026-05-05 | 2026-05-26 | 2026-06-27 | 2026-06-24 | 3 | Sim | Não | 50 |  |  |  | Não | 2026-07-24
A0198 | C07 | Farol Soluções | Serviços | Grande | L. Tavares | Financeiro | Separar as despesas de atendimento do pessoal do sócio | Consultoria | Média | Concluída | 2026-05-05 | 2026-05-19 | 2026-06-09 | 2026-05-25 | 1 | Sim | Não | 20 |  |  |  | Não | 2026-07-24
A0199 | C07 | Farol Soluções | Serviços | Grande | L. Tavares | Comercial | Estruturar o funil de expedição | Cliente | Média | Cancelada | 2026-05-05 | 2026-05-19 | 2026-06-06 |  | 1 | Não | Não |  |  |  |  | Não | 2026-07-24
A0200 | C07 | Farol Soluções | Serviços | Grande | L. Tavares | Pessoas | Estruturar o treinamento da equipe de qualidade | Cliente | Baixa | Cancelada | 2026-05-12 | 2026-06-11 | 2026-07-28 |  | 3 | Não | Não |  |  |  |  | Não | 2026-07-24
A0201 | C07 | Farol Soluções | Serviços | Grande | L. Tavares | Comercial | Definir a meta mensal de recebimento por vendedor | Cliente | Baixa | Concluída | 2026-05-12 | 2026-05-26 | 2026-05-26 | 2026-05-25 | 0 | Não | Sim | 13 |  |  |  | Não | 2026-07-24
A0202 | C07 | Farol Soluções | Serviços | Grande | L. Tavares | Indicador | Corrigir a base que alimenta o painel de faturamento | Cliente | Média | Cancelada | 2026-05-12 | 2026-06-02 | 2026-06-23 |  | 2 | Não | Não |  |  |  |  | Não | 2026-07-24
A0203 | C07 | Farol Soluções | Serviços | Grande | L. Tavares | Processo | Mapear o fluxo de estoque e registrar o procedimento | Consultoria | Média | Atrasada | 2026-05-19 | 2026-06-09 | 2026-06-22 |  | 1 | Sim | Não |  | 66 | 45 | +30 dias | Sim | 2026-07-24
A0204 | C07 | Farol Soluções | Serviços | Grande | L. Tavares | Comercial | Retomar contato com a carteira inativa de qualidade | Cliente | Média | Concluída | 2026-05-26 | 2026-06-09 | 2026-06-09 | 2026-06-06 | 0 | Não | Sim | 11 |  |  |  | Não | 2026-07-24
A0205 | C07 | Farol Soluções | Serviços | Grande | L. Tavares | Processo | Definir responsável único para orçamento | Consultoria | Média | Concluída | 2026-05-26 | 2026-06-16 | 2026-06-16 | 2026-06-02 | 0 | Não | Sim | 7 |  |  |  | Não | 2026-07-24
A0206 | C07 | Farol Soluções | Serviços | Grande | L. Tavares | Financeiro | Revisar a política de prazos de estoque | Consultoria | Média | Concluída | 2026-05-26 | 2026-06-09 | 2026-06-09 | 2026-06-08 | 0 | Não | Sim | 13 |  |  |  | Não | 2026-07-24
A0207 | C07 | Farol Soluções | Serviços | Grande | L. Tavares | Processo | Mapear o fluxo de recebimento e registrar o procedimento | Cliente | Média | Atrasada | 2026-06-09 | 2026-06-30 | 2026-07-11 |  | 1 | Sim | Não |  | 45 | 24 | +30 dias | Sim | 2026-07-24
A0208 | C07 | Farol Soluções | Serviços | Grande | L. Tavares | Indicador | Levar o indicador de recebimento para a reunião semanal | Cliente | Baixa | Concluída | 2026-06-09 | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 2026-06-29 | 0 | Não | Sim | 20 |  |  |  | Não | 2026-07-24
A0209 | C07 | Farol Soluções | Serviços | Grande | L. Tavares | Comercial | Retomar contato com a carteira inativa de produção | Cliente | Alta | Concluída | 2026-06-09 | 2026-06-23 | 2026-07-10 | 2026-06-30 | 1 | Sim | Não | 21 |  |  |  | Não | 2026-07-24
A0210 | C07 | Farol Soluções | Serviços | Grande | L. Tavares | Indicador | Corrigir a base que alimenta o painel de vendas | Cliente | Média | Atrasada | 2026-06-16 | 2026-07-07 | 2026-07-18 |  | 1 | Sim | Não |  | 38 | 17 | +30 dias | Sim | 2026-07-24
A0211 | C07 | Farol Soluções | Serviços | Grande | L. Tavares | Processo | Mapear o fluxo de expedição e registrar o procedimento | Cliente | Alta | Concluída | 2026-06-30 | 2026-07-21 | 2026-08-05 | 2026-07-23 | 1 | Sim | Não | 23 |  |  |  | Não | 2026-07-24
A0212 | C07 | Farol Soluções | Serviços | Grande | L. Tavares | Processo | Mapear o fluxo de produção e registrar o procedimento | Consultoria | Baixa | Em andamento | 2026-07-14 | 2026-08-04 | 2026-08-04 |  | 0 | Não | Não |  | 10 | -11 | 8–15 dias | Sim | 2026-07-24
A0213 | C07 | Farol Soluções | Serviços | Grande | L. Tavares | Comercial | Estruturar o funil de atendimento | Cliente | Alta | Cancelada | 2026-07-14 | 2026-07-28 | 2026-07-28 |  | 0 | Não | Não |  |  |  |  | Não | 2026-07-24
A0214 | C07 | Farol Soluções | Serviços | Grande | L. Tavares | Comercial | Padronizar a proposta comercial de faturamento | Cliente | Baixa | Em andamento | 2026-07-14 | 2026-07-28 | 2026-07-28 |  | 0 | Não | Não |  | 10 | -4 | 8–15 dias | Sim | 2026-07-24
A0215 | C07 | Farol Soluções | Serviços | Grande | L. Tavares | Pessoas | Descrever o cargo responsável por manutenção | Cliente | Média | Em andamento | 2026-07-21 | 2026-08-20 | 2026-08-20 |  | 0 | Não | Não |  | 3 | -27 | 0–7 dias | Sim | 2026-07-24
A0216 | C07 | Farol Soluções | Serviços | Grande | L. Tavares | Indicador | Levar o indicador de orçamento para a reunião semanal | Cliente | Média | Em andamento | 2026-07-21 | 2026-08-11 | 2026-08-11 |  | 0 | Não | Não |  | 3 | -18 | 0–7 dias | Sim | 2026-07-24
A0217 | C07 | Farol Soluções | Serviços | Grande | L. Tavares | Pessoas | Descrever o cargo responsável por vendas | Cliente | Média | Em andamento | 2026-07-21 | 2026-08-20 | 2026-08-20 |  | 0 | Não | Não |  | 3 | -27 | 0–7 dias | Sim | 2026-07-24
A0218 | C08 | Vertente Empreendimentos | Construção | Grande | C. Menezes | Processo | Eliminar retrabalho na etapa de pós-venda | Cliente | Alta | Concluída | 2026-01-27 | 2026-02-17 | 2026-03-14 | 2026-03-13 | 2 | Sim | Não | 45 |  |  |  | Não | 2026-07-24
A0219 | C08 | Vertente Empreendimentos | Construção | Grande | C. Menezes | Processo | Padronizar a rotina de expedição com checklist | Cliente | Alta | Concluída | 2026-01-27 | 2026-02-17 | 2026-02-17 | 2026-02-07 | 0 | Não | Sim | 11 |  |  |  | Não | 2026-07-24
A0220 | C08 | Vertente Empreendimentos | Construção | Grande | C. Menezes | Processo | Revisar o fluxo de aprovação de qualidade | Cliente | Baixa | Concluída | 2026-01-27 | 2026-02-17 | 2026-04-21 | 2026-04-13 | 4 | Sim | Não | 76 |  |  |  | Não | 2026-07-24
A0221 | C08 | Vertente Empreendimentos | Construção | Grande | C. Menezes | Processo | Definir responsável único para expedição | Consultoria | Alta | Concluída | 2026-01-27 | 2026-02-17 | 2026-02-26 | 2026-02-22 | 1 | Sim | Não | 26 |  |  |  | Não | 2026-07-24
A0222 | C08 | Vertente Empreendimentos | Construção | Grande | C. Menezes | Comercial | Revisar a tabela de preços de expedição | Cliente | Alta | Concluída | 2026-02-03 | 2026-02-17 | 2026-03-08 | 2026-02-18 | 1 | Sim | Não | 15 |  |  |  | Não | 2026-07-24
A0223 | C08 | Vertente Empreendimentos | Construção | Grande | C. Menezes | Indicador | Estabelecer a meta de manutenção para o trimestre | Consultoria | Baixa | Concluída | 2026-02-03 | 2026-02-24 | 2026-03-11 | 2026-03-04 | 1 | Sim | Não | 29 |  |  |  | Não | 2026-07-24
A0224 | C08 | Vertente Empreendimentos | Construção | Grande | C. Menezes | Comercial | Padronizar a proposta comercial de faturamento | Consultoria | Alta | Concluída | 2026-02-03 | 2026-02-17 | 2026-03-14 | 2026-03-14 | 2 | Sim | Não | 39 |  |  |  | Não | 2026-07-24
A0225 | C08 | Vertente Empreendimentos | Construção | Grande | C. Menezes | Comercial | Retomar contato com a carteira inativa de qualidade | Cliente | Média | Atrasada | 2026-02-03 | 2026-02-17 | 2026-03-10 |  | 1 | Sim | Não |  | 171 | 157 | +30 dias | Sim | 2026-07-24
A0226 | C08 | Vertente Empreendimentos | Construção | Grande | C. Menezes | Indicador | Definir a fórmula e a fonte do indicador de recebimento | Consultoria | Baixa | Concluída | 2026-02-10 | 2026-03-03 | 2026-03-03 | 2026-03-01 | 0 | Não | Sim | 19 |  |  |  | Não | 2026-07-24
A0227 | C08 | Vertente Empreendimentos | Construção | Grande | C. Menezes | Comercial | Estruturar o funil de atendimento | Cliente | Média | Cancelada | 2026-02-10 | 2026-02-24 | 2026-02-24 |  | 0 | Não | Não |  |  |  |  | Não | 2026-07-24
A0228 | C08 | Vertente Empreendimentos | Construção | Grande | C. Menezes | Processo | Revisar o fluxo de aprovação de estoque | Cliente | Média | Concluída | 2026-02-10 | 2026-03-03 | 2026-04-01 | 2026-03-26 | 2 | Sim | Não | 44 |  |  |  | Não | 2026-07-24
A0229 | C08 | Vertente Empreendimentos | Construção | Grande | C. Menezes | Processo | Padronizar a rotina de atendimento com checklist | Consultoria | Média | Cancelada | 2026-02-10 | 2026-03-03 | 2026-04-29 |  | 4 | Não | Não |  |  |  |  | Não | 2026-07-24
A0230 | C08 | Vertente Empreendimentos | Construção | Grande | C. Menezes | Processo | Mapear o fluxo de atendimento e registrar o procedimento | Cliente | Alta | Concluída | 2026-02-17 | 2026-03-10 | 2026-06-02 | 2026-07-13 | 6 | Sim | Não | 146 |  |  |  | Não | 2026-07-24
A0231 | C08 | Vertente Empreendimentos | Construção | Grande | C. Menezes | Pessoas | Estruturar o treinamento da equipe de produção | Consultoria | Média | Atrasada | 2026-02-17 | 2026-03-19 | 2026-03-29 |  | 1 | Sim | Não |  | 157 | 127 | +30 dias | Sim | 2026-07-24
A0232 | C08 | Vertente Empreendimentos | Construção | Grande | C. Menezes | Pessoas | Estruturar o treinamento da equipe de orçamento | Cliente | Alta | Concluída | 2026-03-03 | 2026-04-02 | 2026-04-30 | 2026-04-27 | 2 | Sim | Não | 55 |  |  |  | Não | 2026-07-24
A0233 | C08 | Vertente Empreendimentos | Construção | Grande | C. Menezes | Comercial | Retomar contato com a carteira inativa de vendas | Consultoria | Alta | Concluída | 2026-03-03 | 2026-03-17 | 2026-03-17 | 2026-03-12 | 0 | Não | Sim | 9 |  |  |  | Não | 2026-07-24
A0234 | C08 | Vertente Empreendimentos | Construção | Grande | C. Menezes | Processo | Mapear o fluxo de estoque e registrar o procedimento | Cliente | Média | Concluída | 2026-03-03 | 2026-03-24 | 2026-06-03 | 2026-06-14 | 6 | Sim | Não | 103 |  |  |  | Não | 2026-07-24
A0235 | C08 | Vertente Empreendimentos | Construção | Grande | C. Menezes | Processo | Revisar o fluxo de aprovação de compras | Consultoria | Média | Atrasada | 2026-03-03 | 2026-03-24 | 2026-04-07 |  | 1 | Sim | Não |  | 143 | 122 | +30 dias | Sim | 2026-07-24
A0236 | C08 | Vertente Empreendimentos | Construção | Grande | C. Menezes | Processo | Revisar o fluxo de aprovação de recebimento | Cliente | Média | Concluída | 2026-03-10 | 2026-03-31 | 2026-04-19 | 2026-04-14 | 1 | Sim | Não | 35 |  |  |  | Não | 2026-07-24
A0237 | C08 | Vertente Empreendimentos | Construção | Grande | C. Menezes | Processo | Revisar o fluxo de aprovação de atendimento | Cliente | Média | Concluída | 2026-03-10 | 2026-03-31 | 2026-06-09 | 2026-06-02 | 5 | Sim | Não | 84 |  |  |  | Não | 2026-07-24
A0238 | C08 | Vertente Empreendimentos | Construção | Grande | C. Menezes | Processo | Mapear o fluxo de produção e registrar o procedimento | Cliente | Baixa | Concluída | 2026-03-10 | 2026-03-31 | 2026-04-21 | 2026-04-18 | 1 | Sim | Não | 39 |  |  |  | Não | 2026-07-24
A0239 | C08 | Vertente Empreendimentos | Construção | Grande | C. Menezes | Processo | Eliminar retrabalho na etapa de faturamento | Consultoria | Média | Concluída | 2026-03-10 | 2026-03-31 | 2026-04-24 | 2026-04-17 | 2 | Sim | Não | 38 |  |  |  | Não | 2026-07-24
A0240 | C08 | Vertente Empreendimentos | Construção | Grande | C. Menezes | Processo | Eliminar retrabalho na etapa de vendas | Consultoria | Média | Concluída | 2026-03-10 | 2026-03-31 | 2026-04-29 | 2026-04-14 | 2 | Sim | Não | 35 |  |  |  | Não | 2026-07-24
A0241 | C08 | Vertente Empreendimentos | Construção | Grande | C. Menezes | Processo | Eliminar retrabalho na etapa de compras | Cliente | Alta | Concluída | 2026-03-24 | 2026-04-14 | 2026-06-01 | 2026-05-22 | 3 | Sim | Não | 59 |  |  |  | Não | 2026-07-24
A0242 | C08 | Vertente Empreendimentos | Construção | Grande | C. Menezes | Comercial | Estruturar o funil de estoque | Cliente | Baixa | Concluída | 2026-03-24 | 2026-04-07 | 2026-04-16 | 2026-04-12 | 1 | Sim | Não | 19 |  |  |  | Não | 2026-07-24
A0243 | C08 | Vertente Empreendimentos | Construção | Grande | C. Menezes | Financeiro | Separar as despesas de compras do pessoal do sócio | Consultoria | Média | Atrasada | 2026-03-31 | 2026-04-14 | 2026-04-22 |  | 1 | Sim | Não |  | 115 | 101 | +30 dias | Sim | 2026-07-24
A0244 | C08 | Vertente Empreendimentos | Construção | Grande | C. Menezes | Financeiro | Implantar o fluxo de caixa semanal de expedição | Cliente | Alta | Concluída | 2026-04-07 | 2026-04-21 | 2026-04-21 | 2026-04-20 | 0 | Não | Sim | 13 |  |  |  | Não | 2026-07-24
A0245 | C08 | Vertente Empreendimentos | Construção | Grande | C. Menezes | Processo | Revisar o fluxo de aprovação de atendimento | Cliente | Média | Concluída | 2026-04-07 | 2026-04-28 | 2026-04-28 | 2026-04-27 | 0 | Não | Sim | 20 |  |  |  | Não | 2026-07-24
A0246 | C08 | Vertente Empreendimentos | Construção | Grande | C. Menezes | Financeiro | Conciliar as contas de produção | Cliente | Alta | Cancelada | 2026-07-07 | 2026-07-21 | 2026-07-30 |  | 1 | Não | Não |  |  |  |  | Não | 2026-07-24
A0247 | C08 | Vertente Empreendimentos | Construção | Grande | C. Menezes | Comercial | Retomar contato com a carteira inativa de qualidade | Consultoria | Média | Concluída | 2026-07-07 | 2026-07-21 | 2026-07-21 | 2026-07-19 | 0 | Não | Sim | 12 |  |  |  | Não | 2026-07-24
A0248 | C08 | Vertente Empreendimentos | Construção | Grande | C. Menezes | Processo | Mapear o fluxo de manutenção e registrar o procedimento | Consultoria | Baixa | Em andamento | 2026-07-07 | 2026-07-28 | 2026-07-28 |  | 0 | Não | Não |  | 17 | -4 | 16–30 dias | Sim | 2026-07-24
A0249 | C08 | Vertente Empreendimentos | Construção | Grande | C. Menezes | Processo | Revisar o fluxo de aprovação de compras | Cliente | Média | Em andamento | 2026-07-07 | 2026-07-28 | 2026-07-28 |  | 0 | Não | Não |  | 17 | -4 | 16–30 dias | Sim | 2026-07-24
A0250 | C08 | Vertente Empreendimentos | Construção | Grande | C. Menezes | Processo | Padronizar a rotina de vendas com checklist | Cliente | Média | Em andamento | 2026-07-21 | 2026-08-11 | 2026-08-11 |  | 0 | Não | Não |  | 3 | -18 | 0–7 dias | Sim | 2026-07-24
A0251 | C08 | Vertente Empreendimentos | Construção | Grande | C. Menezes | Comercial | Retomar contato com a carteira inativa de recebimento | Cliente | Baixa | Em andamento | 2026-07-21 | 2026-08-04 | 2026-08-04 |  | 0 | Não | Não |  | 3 | -11 | 0–7 dias | Sim | 2026-07-24
A0252 | C09 | Cristal Construtora | Construção | Pequeno | L. Tavares | Processo | Definir responsável único para atendimento | Cliente | Média | Cancelada | 2026-03-31 | 2026-04-21 | 2026-04-21 |  | 0 | Não | Não |  |  |  |  | Não | 2026-07-24
A0253 | C09 | Cristal Construtora | Construção | Pequeno | L. Tavares | Financeiro | Implantar o fluxo de caixa semanal de atendimento | Cliente | Alta | Concluída | 2026-03-31 | 2026-04-14 | 2026-04-14 | 2026-04-10 | 0 | Não | Sim | 10 |  |  |  | Não | 2026-07-24
A0254 | C09 | Cristal Construtora | Construção | Pequeno | L. Tavares | Processo | Definir responsável único para faturamento | Cliente | Alta | Concluída | 2026-03-31 | 2026-04-21 | 2026-04-28 | 2026-04-22 | 1 | Sim | Não | 22 |  |  |  | Não | 2026-07-24
A0255 | C09 | Cristal Construtora | Construção | Pequeno | L. Tavares | Comercial | Definir a meta mensal de expedição por vendedor | Cliente | Alta | Cancelada | 2026-04-07 | 2026-04-21 | 2026-04-21 |  | 0 | Não | Não |  |  |  |  | Não | 2026-07-24
A0256 | C09 | Cristal Construtora | Construção | Pequeno | L. Tavares | Processo | Padronizar a rotina de atendimento com checklist | Cliente | Média | Concluída | 2026-04-07 | 2026-04-28 | 2026-05-12 | 2026-05-02 | 1 | Sim | Não | 25 |  |  |  | Não | 2026-07-24
A0257 | C09 | Cristal Construtora | Construção | Pequeno | L. Tavares | Processo | Revisar o fluxo de aprovação de faturamento | Cliente | Baixa | Concluída | 2026-04-14 | 2026-05-05 | 2026-05-21 | 2026-05-11 | 1 | Sim | Não | 27 |  |  |  | Não | 2026-07-24
A0258 | C09 | Cristal Construtora | Construção | Pequeno | L. Tavares | Comercial | Revisar a tabela de preços de recebimento | Cliente | Alta | Atrasada | 2026-04-14 | 2026-04-28 | 2026-05-12 |  | 1 | Sim | Não |  | 101 | 87 | +30 dias | Sim | 2026-07-24
A0259 | C09 | Cristal Construtora | Construção | Pequeno | L. Tavares | Indicador | Corrigir a base que alimenta o painel de faturamento | Cliente | Média | Cancelada | 2026-04-14 | 2026-05-05 | 2026-05-14 |  | 1 | Não | Não |  |  |  |  | Não | 2026-07-24
A0260 | C09 | Cristal Construtora | Construção | Pequeno | L. Tavares | Processo | Mapear o fluxo de qualidade e registrar o procedimento | Consultoria | Média | Concluída | 2026-04-21 | 2026-05-12 | 2026-05-12 | 2026-04-27 | 0 | Não | Sim | 6 |  |  |  | Não | 2026-07-24
A0261 | C09 | Cristal Construtora | Construção | Pequeno | L. Tavares | Financeiro | Levantar o custo real de qualidade | Cliente | Média | Concluída | 2026-04-28 | 2026-05-12 | 2026-05-12 | 2026-05-08 | 0 | Não | Sim | 10 |  |  |  | Não | 2026-07-24
A0262 | C09 | Cristal Construtora | Construção | Pequeno | L. Tavares | Processo | Definir responsável único para compras | Cliente | Média | Concluída | 2026-04-28 | 2026-05-19 | 2026-06-15 | 2026-05-31 | 2 | Sim | Não | 33 |  |  |  | Não | 2026-07-24
A0263 | C09 | Cristal Construtora | Construção | Pequeno | L. Tavares | Financeiro | Levantar o custo real de atendimento | Cliente | Média | Concluída | 2026-05-12 | 2026-05-26 | 2026-06-18 | 2026-06-16 | 2 | Sim | Não | 35 |  |  |  | Não | 2026-07-24
A0264 | C09 | Cristal Construtora | Construção | Pequeno | L. Tavares | Pessoas | Formalizar a escala da equipe de expedição | Cliente | Alta | Concluída | 2026-05-19 | 2026-06-18 | 2026-06-18 | 2026-06-12 | 0 | Não | Sim | 24 |  |  |  | Não | 2026-07-24
A0265 | C09 | Cristal Construtora | Construção | Pequeno | L. Tavares | Pessoas | Formalizar a escala da equipe de estoque | Consultoria | Alta | Concluída | 2026-06-23 | 2026-07-23 | 2026-07-23 | 2026-07-20 | 0 | Não | Sim | 27 |  |  |  | Não | 2026-07-24
A0266 | C09 | Cristal Construtora | Construção | Pequeno | L. Tavares | Processo | Padronizar a rotina de recebimento com checklist | Cliente | Baixa | Concluída | 2026-06-30 | 2026-07-21 | 2026-07-21 | 2026-07-21 | 0 | Não | Sim | 21 |  |  |  | Não | 2026-07-24
A0267 | C09 | Cristal Construtora | Construção | Pequeno | L. Tavares | Financeiro | Separar as despesas de estoque do pessoal do sócio | Cliente | Alta | Concluída | 2026-07-07 | 2026-07-21 | 2026-07-21 | 2026-07-13 | 0 | Não | Sim | 6 |  |  |  | Não | 2026-07-24
A0268 | C09 | Cristal Construtora | Construção | Pequeno | L. Tavares | Processo | Padronizar a rotina de manutenção com checklist | Cliente | Média | Concluída | 2026-07-07 | 2026-07-28 | 2026-07-28 | 2026-07-17 | 0 | Não | Sim | 10 |  |  |  | Não | 2026-07-24
A0269 | C09 | Cristal Construtora | Construção | Pequeno | L. Tavares | Financeiro | Levantar o custo real de estoque | Cliente | Baixa | Concluída | 2026-07-14 | 2026-07-28 | 2026-07-28 | 2026-07-17 | 0 | Não | Sim | 3 |  |  |  | Não | 2026-07-24
A0270 | C09 | Cristal Construtora | Construção | Pequeno | L. Tavares | Processo | Definir responsável único para produção | Cliente | Média | Em andamento | 2026-07-21 | 2026-08-11 | 2026-08-11 |  | 0 | Não | Não |  | 3 | -18 | 0–7 dias | Sim | 2026-07-24
A0271 | C09 | Cristal Construtora | Construção | Pequeno | L. Tavares | Comercial | Retomar contato com a carteira inativa de orçamento | Cliente | Média | Em andamento | 2026-07-21 | 2026-08-04 | 2026-08-04 |  | 0 | Não | Não |  | 3 | -11 | 0–7 dias | Sim | 2026-07-24
A0272 | C10 | Kairós Obras | Construção | Médio | F. Aguiar | Indicador | Implantar o apontamento diário de atendimento | Consultoria | Baixa | Concluída | 2026-01-27 | 2026-02-17 | 2026-02-17 | 2026-02-08 | 0 | Não | Sim | 12 |  |  |  | Não | 2026-07-24
A0273 | C10 | Kairós Obras | Construção | Médio | F. Aguiar | Processo | Eliminar retrabalho na etapa de pós-venda | Consultoria | Alta | Concluída | 2026-01-27 | 2026-02-17 | 2026-02-17 | 2026-02-17 | 0 | Não | Sim | 21 |  |  |  | Não | 2026-07-24
A0274 | C10 | Kairós Obras | Construção | Médio | F. Aguiar | Financeiro | Revisar a política de prazos de manutenção | Consultoria | Média | Concluída | 2026-02-03 | 2026-02-17 | 2026-02-17 | 2026-02-16 | 0 | Não | Sim | 13 |  |  |  | Não | 2026-07-24
A0275 | C10 | Kairós Obras | Construção | Médio | F. Aguiar | Pessoas | Formalizar a escala da equipe de atendimento | Cliente | Baixa | Concluída | 2026-02-03 | 2026-03-05 | 2026-03-05 | 2026-03-01 | 0 | Não | Sim | 26 |  |  |  | Não | 2026-07-24
A0276 | C10 | Kairós Obras | Construção | Médio | F. Aguiar | Processo | Definir responsável único para expedição | Consultoria | Média | Cancelada | 2026-02-03 | 2026-02-24 | 2026-03-13 |  | 1 | Não | Não |  |  |  |  | Não | 2026-07-24
A0277 | C10 | Kairós Obras | Construção | Médio | F. Aguiar | Financeiro | Levantar o custo real de atendimento | Cliente | Média | Concluída | 2026-02-10 | 2026-02-24 | 2026-03-15 | 2026-03-01 | 1 | Sim | Não | 19 |  |  |  | Não | 2026-07-24
A0278 | C10 | Kairós Obras | Construção | Médio | F. Aguiar | Comercial | Retomar contato com a carteira inativa de faturamento | Cliente | Alta | Atrasada | 2026-02-17 | 2026-03-03 | 2026-03-17 |  | 1 | Sim | Não |  | 157 | 143 | +30 dias | Sim | 2026-07-24
A0279 | C10 | Kairós Obras | Construção | Médio | F. Aguiar | Financeiro | Conciliar as contas de atendimento | Consultoria | Alta | Concluída | 2026-02-24 | 2026-03-10 | 2026-03-10 | 2026-03-01 | 0 | Não | Sim | 5 |  |  |  | Não | 2026-07-24
A0280 | C10 | Kairós Obras | Construção | Médio | F. Aguiar | Comercial | Retomar contato com a carteira inativa de recebimento | Cliente | Média | Concluída | 2026-02-24 | 2026-03-10 | 2026-03-10 | 2026-03-07 | 0 | Não | Sim | 11 |  |  |  | Não | 2026-07-24
A0281 | C10 | Kairós Obras | Construção | Médio | F. Aguiar | Processo | Eliminar retrabalho na etapa de compras | Cliente | Média | Concluída | 2026-03-03 | 2026-03-24 | 2026-03-24 | 2026-03-14 | 0 | Não | Sim | 11 |  |  |  | Não | 2026-07-24
A0282 | C10 | Kairós Obras | Construção | Médio | F. Aguiar | Processo | Revisar o fluxo de aprovação de expedição | Cliente | Média | Concluída | 2026-03-03 | 2026-03-24 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 1 | Sim | Não | 29 |  |  |  | Não | 2026-07-24
A0283 | C10 | Kairós Obras | Construção | Médio | F. Aguiar | Comercial | Revisar a tabela de preços de vendas | Cliente | Baixa | Concluída | 2026-03-10 | 2026-03-24 | 2026-03-24 | 2026-03-18 | 0 | Não | Sim | 8 |  |  |  | Não | 2026-07-24
A0284 | C10 | Kairós Obras | Construção | Médio | F. Aguiar | Pessoas | Definir o rito de feedback do time de recebimento | Cliente | Alta | Concluída | 2026-03-10 | 2026-04-09 | 2026-04-27 | 2026-04-16 | 1 | Sim | Não | 37 |  |  |  | Não | 2026-07-24
A0285 | C10 | Kairós Obras | Construção | Médio | F. Aguiar | Processo | Padronizar a rotina de faturamento com checklist | Consultoria | Média | Concluída | 2026-03-10 | 2026-03-31 | 2026-03-31 | 2026-03-22 | 0 | Não | Sim | 12 |  |  |  | Não | 2026-07-24
A0286 | C10 | Kairós Obras | Construção | Médio | F. Aguiar | Comercial | Padronizar a proposta comercial de recebimento | Cliente | Baixa | Concluída | 2026-03-17 | 2026-03-31 | 2026-03-31 | 2026-03-24 | 0 | Não | Sim | 7 |  |  |  | Não | 2026-07-24
A0287 | C10 | Kairós Obras | Construção | Médio | F. Aguiar | Pessoas | Descrever o cargo responsável por orçamento | Cliente | Média | Concluída | 2026-03-17 | 2026-04-16 | 2026-04-16 | 2026-04-04 | 0 | Não | Sim | 18 |  |  |  | Não | 2026-07-24
A0288 | C10 | Kairós Obras | Construção | Médio | F. Aguiar | Indicador | Levar o indicador de vendas para a reunião semanal | Cliente | Alta | Concluída | 2026-03-24 | 2026-04-14 | 2026-04-14 | 2026-04-11 | 0 | Não | Sim | 18 |  |  |  | Não | 2026-07-24
A0289 | C10 | Kairós Obras | Construção | Médio | F. Aguiar | Financeiro | Revisar a política de prazos de orçamento | Consultoria | Média | Concluída | 2026-03-24 | 2026-04-07 | 2026-04-07 | 2026-04-04 | 0 | Não | Sim | 11 |  |  |  | Não | 2026-07-24
A0290 | C10 | Kairós Obras | Construção | Médio | F. Aguiar | Comercial | Estruturar o funil de manutenção | Cliente | Média | Concluída | 2026-03-24 | 2026-04-07 | 2026-04-07 | 2026-04-04 | 0 | Não | Sim | 11 |  |  |  | Não | 2026-07-24
A0291 | C10 | Kairós Obras | Construção | Médio | F. Aguiar | Financeiro | Separar as despesas de pós-venda do pessoal do sócio | Consultoria | Baixa | Concluída | 2026-03-24 | 2026-04-07 | 2026-04-07 | 2026-04-06 | 0 | Não | Sim | 13 |  |  |  | Não | 2026-07-24
A0292 | C10 | Kairós Obras | Construção | Médio | F. Aguiar | Comercial | Padronizar a proposta comercial de expedição | Consultoria | Média | Concluída | 2026-03-31 | 2026-04-14 | 2026-04-14 | 2026-04-07 | 0 | Não | Sim | 7 |  |  |  | Não | 2026-07-24
A0293 | C10 | Kairós Obras | Construção | Médio | F. Aguiar | Comercial | Padronizar a proposta comercial de qualidade | Cliente | Alta | Concluída | 2026-03-31 | 2026-04-14 | 2026-04-26 | 2026-04-18 | 1 | Sim | Não | 18 |  |  |  | Não | 2026-07-24
A0294 | C10 | Kairós Obras | Construção | Médio | F. Aguiar | Processo | Padronizar a rotina de recebimento com checklist | Cliente | Alta | Concluída | 2026-03-31 | 2026-04-21 | 2026-05-05 | 2026-05-03 | 1 | Sim | Não | 33 |  |  |  | Não | 2026-07-24
A0295 | C10 | Kairós Obras | Construção | Médio | F. Aguiar | Comercial | Definir a meta mensal de manutenção por vendedor | Cliente | Baixa | Concluída | 2026-03-31 | 2026-04-14 | 2026-04-14 | 2026-04-07 | 0 | Não | Sim | 7 |  |  |  | Não | 2026-07-24
A0296 | C10 | Kairós Obras | Construção | Médio | F. Aguiar | Indicador | Estabelecer a meta de vendas para o trimestre | Cliente | Média | Cancelada | 2026-04-07 | 2026-04-28 | 2026-06-09 |  | 3 | Não | Não |  |  |  |  | Não | 2026-07-24
A0297 | C10 | Kairós Obras | Construção | Médio | F. Aguiar | Financeiro | Revisar a política de prazos de manutenção | Cliente | Média | Concluída | 2026-04-21 | 2026-05-05 | 2026-05-20 | 2026-05-10 | 1 | Sim | Não | 19 |  |  |  | Não | 2026-07-24
A0298 | C10 | Kairós Obras | Construção | Médio | F. Aguiar | Pessoas | Contratar a posição em aberto em produção | Consultoria | Baixa | Concluída | 2026-04-28 | 2026-05-28 | 2026-06-12 | 2026-06-07 | 1 | Sim | Não | 40 |  |  |  | Não | 2026-07-24
A0299 | C10 | Kairós Obras | Construção | Médio | F. Aguiar | Processo | Padronizar a rotina de vendas com checklist | Cliente | Baixa | Concluída | 2026-04-28 | 2026-05-19 | 2026-05-19 | 2026-05-10 | 0 | Não | Sim | 12 |  |  |  | Não | 2026-07-24
A0300 | C10 | Kairós Obras | Construção | Médio | F. Aguiar | Processo | Eliminar retrabalho na etapa de pós-venda | Consultoria | Baixa | Concluída | 2026-05-05 | 2026-05-26 | 2026-06-07 | 2026-05-28 | 1 | Sim | Não | 23 |  |  |  | Não | 2026-07-24
A0301 | C10 | Kairós Obras | Construção | Médio | F. Aguiar | Financeiro | Levantar o custo real de estoque | Cliente | Alta | Concluída | 2026-05-12 | 2026-05-26 | 2026-06-05 | 2026-05-30 | 1 | Sim | Não | 18 |  |  |  | Não | 2026-07-24
A0302 | C10 | Kairós Obras | Construção | Médio | F. Aguiar | Pessoas | Descrever o cargo responsável por produção | Consultoria | Média | Concluída | 2026-05-12 | 2026-06-11 | 2026-06-11 | 2026-06-01 | 0 | Não | Sim | 20 |  |  |  | Não | 2026-07-24
A0303 | C10 | Kairós Obras | Construção | Médio | F. Aguiar | Pessoas | Definir o rito de feedback do time de vendas | Cliente | Alta | Concluída | 2026-05-26 | 2026-06-25 | 2026-06-25 | 2026-06-19 | 0 | Não | Sim | 24 |  |  |  | Não | 2026-07-24
A0304 | C10 | Kairós Obras | Construção | Médio | F. Aguiar | Pessoas | Descrever o cargo responsável por atendimento | Cliente | Média | Concluída | 2026-06-02 | 2026-07-02 | 2026-07-02 | 2026-06-28 | 0 | Não | Sim | 26 |  |  |  | Não | 2026-07-24
A0305 | C10 | Kairós Obras | Construção | Médio | F. Aguiar | Pessoas | Descrever o cargo responsável por expedição | Cliente | Média | Concluída | 2026-06-02 | 2026-07-02 | 2026-07-02 | 2026-06-25 | 0 | Não | Sim | 23 |  |  |  | Não | 2026-07-24
A0306 | C10 | Kairós Obras | Construção | Médio | F. Aguiar | Processo | Revisar o fluxo de aprovação de estoque | Consultoria | Alta | Concluída | 2026-06-09 | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 2026-06-19 | 0 | Não | Sim | 10 |  |  |  | Não | 2026-07-24
A0307 | C10 | Kairós Obras | Construção | Médio | F. Aguiar | Financeiro | Separar as despesas de faturamento do pessoal do sócio | Cliente | Alta | Concluída | 2026-06-09 | 2026-06-23 | 2026-07-08 | 2026-07-01 | 1 | Sim | Não | 22 |  |  |  | Não | 2026-07-24
A0308 | C10 | Kairós Obras | Construção | Médio | F. Aguiar | Financeiro | Implantar o fluxo de caixa semanal de produção | Cliente | Alta | Concluída | 2026-06-09 | 2026-06-23 | 2026-07-04 | 2026-06-29 | 1 | Sim | Não | 20 |  |  |  | Não | 2026-07-24
A0309 | C10 | Kairós Obras | Construção | Médio | F. Aguiar | Financeiro | Implantar o fluxo de caixa semanal de manutenção | Cliente | Média | Concluída | 2026-06-09 | 2026-06-23 | 2026-06-23 | 2026-06-17 | 0 | Não | Sim | 8 |  |  |  | Não | 2026-07-24
A0310 | C10 | Kairós Obras | Construção | Médio | F. Aguiar | Processo | Padronizar a rotina de atendimento com checklist | Consultoria | Média | Concluída | 2026-06-30 | 2026-07-21 | 2026-07-21 | 2026-07-18 | 0 | Não | Sim | 18 |  |  |  | Não | 2026-07-24
A0311 | C10 | Kairós Obras | Construção | Médio | F. Aguiar | Processo | Padronizar a rotina de orçamento com checklist | Cliente | Média | Concluída | 2026-06-30 | 2026-07-21 | 2026-07-21 | 2026-07-20 | 0 | Não | Sim | 20 |  |  |  | Não | 2026-07-24
A0312 | C10 | Kairós Obras | Construção | Médio | F. Aguiar | Financeiro | Implantar o fluxo de caixa semanal de faturamento | Consultoria | Alta | Em andamento | 2026-07-07 | 2026-07-21 | 2026-08-02 |  | 1 | Sim | Não |  | 17 | 3 | 16–30 dias | Sim | 2026-07-24
A0313 | C10 | Kairós Obras | Construção | Médio | F. Aguiar | Indicador | Levar o indicador de atendimento para a reunião semanal | Cliente | Baixa | Cancelada | 2026-07-14 | 2026-08-04 | 2026-08-04 |  | 0 | Não | Não |  |  |  |  | Não | 2026-07-24
A0314 | C10 | Kairós Obras | Construção | Médio | F. Aguiar | Comercial | Padronizar a proposta comercial de estoque | Cliente | Média | Em andamento | 2026-07-21 | 2026-08-04 | 2026-08-04 |  | 0 | Não | Não |  | 3 | -11 | 0–7 dias | Sim | 2026-07-24
A0315 | C10 | Kairós Obras | Construção | Médio | F. Aguiar | Processo | Revisar o fluxo de aprovação de pós-venda | Cliente | Alta | Em andamento | 2026-07-21 | 2026-08-11 | 2026-08-11 |  | 0 | Não | Não |  | 3 | -18 | 0–7 dias | Sim | 2026-07-24
A0316 | C11 | Tramontana Serviços | Serviços | Médio | F. Aguiar | Financeiro | Revisar a política de prazos de recebimento | Consultoria | Baixa | Concluída | 2026-02-24 | 2026-03-10 | 2026-03-10 | 2026-03-05 | 0 | Não | Sim | 9 |  |  |  | Não | 2026-07-24
A0317 | C11 | Tramontana Serviços | Serviços | Médio | F. Aguiar | Financeiro | Revisar a política de prazos de estoque | Consultoria | Média | Concluída | 2026-02-24 | 2026-03-10 | 2026-03-10 | 2026-03-09 | 0 | Não | Sim | 13 |  |  |  | Não | 2026-07-24
A0318 | C11 | Tramontana Serviços | Serviços | Médio | F. Aguiar | Financeiro | Revisar a política de prazos de pós-venda | Consultoria | Baixa | Concluída | 2026-03-03 | 2026-03-17 | 2026-03-17 | 2026-03-08 | 0 | Não | Sim | 5 |  |  |  | Não | 2026-07-24
A0319 | C11 | Tramontana Serviços | Serviços | Médio | F. Aguiar | Pessoas | Contratar a posição em aberto em produção | Consultoria | Baixa | Concluída | 2026-03-03 | 2026-04-02 | 2026-04-02 | 2026-03-10 | 0 | Não | Sim | 7 |  |  |  | Não | 2026-07-24
A0320 | C11 | Tramontana Serviços | Serviços | Médio | F. Aguiar | Financeiro | Levantar o custo real de recebimento | Cliente | Alta | Concluída | 2026-03-10 | 2026-03-24 | 2026-03-31 | 2026-03-28 | 1 | Sim | Não | 18 |  |  |  | Não | 2026-07-24
A0321 | C11 | Tramontana Serviços | Serviços | Médio | F. Aguiar | Financeiro | Revisar a política de prazos de pós-venda | Cliente | Média | Cancelada | 2026-03-17 | 2026-03-31 | 2026-03-31 |  | 0 | Não | Não |  |  |  |  | Não | 2026-07-24
A0322 | C11 | Tramontana Serviços | Serviços | Médio | F. Aguiar | Processo | Mapear o fluxo de qualidade e registrar o procedimento | Cliente | Média | Concluída | 2026-03-24 | 2026-04-14 | 2026-04-28 | 2026-04-20 | 1 | Sim | Não | 27 |  |  |  | Não | 2026-07-24
A0323 | C11 | Tramontana Serviços | Serviços | Médio | F. Aguiar | Processo | Eliminar retrabalho na etapa de produção | Cliente | Média | Concluída | 2026-03-24 | 2026-04-14 | 2026-05-03 | 2026-04-21 | 1 | Sim | Não | 28 |  |  |  | Não | 2026-07-24
A0324 | C11 | Tramontana Serviços | Serviços | Médio | F. Aguiar | Financeiro | Implantar o fluxo de caixa semanal de vendas | Cliente | Baixa | Concluída | 2026-04-07 | 2026-04-21 | 2026-04-21 | 2026-04-19 | 0 | Não | Sim | 12 |  |  |  | Não | 2026-07-24
A0325 | C11 | Tramontana Serviços | Serviços | Médio | F. Aguiar | Pessoas | Descrever o cargo responsável por produção | Cliente | Alta | Concluída | 2026-04-07 | 2026-05-07 | 2026-05-07 | 2026-05-01 | 0 | Não | Sim | 24 |  |  |  | Não | 2026-07-24
A0326 | C11 | Tramontana Serviços | Serviços | Médio | F. Aguiar | Indicador | Estabelecer a meta de compras para o trimestre | Consultoria | Alta | Concluída | 2026-04-07 | 2026-04-28 | 2026-04-28 | 2026-04-15 | 0 | Não | Sim | 8 |  |  |  | Não | 2026-07-24
A0327 | C11 | Tramontana Serviços | Serviços | Médio | F. Aguiar | Comercial | Estruturar o funil de vendas | Consultoria | Média | Concluída | 2026-04-07 | 2026-04-21 | 2026-04-21 | 2026-04-14 | 0 | Não | Sim | 7 |  |  |  | Não | 2026-07-24
A0328 | C11 | Tramontana Serviços | Serviços | Médio | F. Aguiar | Processo | Eliminar retrabalho na etapa de faturamento | Cliente | Alta | Concluída | 2026-04-07 | 2026-04-28 | 2026-04-28 | 2026-04-18 | 0 | Não | Sim | 11 |  |  |  | Não | 2026-07-24
A0329 | C11 | Tramontana Serviços | Serviços | Médio | F. Aguiar | Comercial | Estruturar o funil de qualidade | Cliente | Alta | Concluída | 2026-04-07 | 2026-04-21 | 2026-04-21 | 2026-04-21 | 0 | Não | Sim | 14 |  |  |  | Não | 2026-07-24
A0330 | C11 | Tramontana Serviços | Serviços | Médio | F. Aguiar | Indicador | Levar o indicador de expedição para a reunião semanal | Cliente | Baixa | Concluída | 2026-04-14 | 2026-05-05 | 2026-05-05 | 2026-05-03 | 0 | Não | Sim | 19 |  |  |  | Não | 2026-07-24
A0331 | C11 | Tramontana Serviços | Serviços | Médio | F. Aguiar | Financeiro | Separar as despesas de recebimento do pessoal do sócio | Cliente | Média | Concluída | 2026-04-21 | 2026-05-05 | 2026-05-05 | 2026-05-01 | 0 | Não | Sim | 10 |  |  |  | Não | 2026-07-24
A0332 | C11 | Tramontana Serviços | Serviços | Médio | F. Aguiar | Indicador | Estabelecer a meta de faturamento para o trimestre | Cliente | Média | Concluída | 2026-04-21 | 2026-05-12 | 2026-05-12 | 2026-05-05 | 0 | Não | Sim | 14 |  |  |  | Não | 2026-07-24
A0333 | C11 | Tramontana Serviços | Serviços | Médio | F. Aguiar | Comercial | Revisar a tabela de preços de atendimento | Cliente | Média | Concluída | 2026-04-21 | 2026-05-05 | 2026-05-05 | 2026-04-29 | 0 | Não | Sim | 8 |  |  |  | Não | 2026-07-24
A0334 | C11 | Tramontana Serviços | Serviços | Médio | F. Aguiar | Financeiro | Separar as despesas de manutenção do pessoal do sócio | Consultoria | Média | Concluída | 2026-05-05 | 2026-05-19 | 2026-05-19 | 2026-05-09 | 0 | Não | Sim | 4 |  |  |  | Não | 2026-07-24
A0335 | C11 | Tramontana Serviços | Serviços | Médio | F. Aguiar | Indicador | Implantar o apontamento diário de recebimento | Cliente | Média | Concluída | 2026-05-05 | 2026-05-26 | 2026-06-08 | 2026-06-06 | 1 | Sim | Não | 32 |  |  |  | Não | 2026-07-24
A0336 | C11 | Tramontana Serviços | Serviços | Médio | F. Aguiar | Financeiro | Separar as despesas de compras do pessoal do sócio | Cliente | Baixa | Atrasada | 2026-05-05 | 2026-05-19 | 2026-06-08 |  | 1 | Sim | Não |  | 80 | 66 | +30 dias | Sim | 2026-07-24
A0337 | C11 | Tramontana Serviços | Serviços | Médio | F. Aguiar | Processo | Revisar o fluxo de aprovação de produção | Cliente | Alta | Concluída | 2026-05-12 | 2026-06-02 | 2026-06-14 | 2026-06-05 | 1 | Sim | Não | 24 |  |  |  | Não | 2026-07-24
A0338 | C11 | Tramontana Serviços | Serviços | Médio | F. Aguiar | Pessoas | Definir o rito de feedback do time de orçamento | Cliente | Média | Concluída | 2026-05-26 | 2026-06-25 | 2026-06-25 | 2026-06-14 | 0 | Não | Sim | 19 |  |  |  | Não | 2026-07-24
A0339 | C11 | Tramontana Serviços | Serviços | Médio | F. Aguiar | Indicador | Definir a fórmula e a fonte do indicador de orçamento | Consultoria | Baixa | Concluída | 2026-05-26 | 2026-06-16 | 2026-06-16 | 2026-06-12 | 0 | Não | Sim | 17 |  |  |  | Não | 2026-07-24
A0340 | C11 | Tramontana Serviços | Serviços | Médio | F. Aguiar | Comercial | Padronizar a proposta comercial de vendas | Cliente | Média | Concluída | 2026-06-09 | 2026-06-23 | 2026-06-23 | 2026-06-21 | 0 | Não | Sim | 12 |  |  |  | Não | 2026-07-24
A0341 | C11 | Tramontana Serviços | Serviços | Médio | F. Aguiar | Processo | Padronizar a rotina de manutenção com checklist | Cliente | Média | Concluída | 2026-06-16 | 2026-07-07 | 2026-07-07 | 2026-07-02 | 0 | Não | Sim | 16 |  |  |  | Não | 2026-07-24
A0342 | C11 | Tramontana Serviços | Serviços | Médio | F. Aguiar | Indicador | Definir a fórmula e a fonte do indicador de faturamento | Consultoria | Média | Concluída | 2026-07-07 | 2026-07-28 | 2026-07-28 | 2026-07-19 | 0 | Não | Sim | 12 |  |  |  | Não | 2026-07-24
A0343 | C11 | Tramontana Serviços | Serviços | Médio | F. Aguiar | Comercial | Padronizar a proposta comercial de orçamento | Consultoria | Média | Concluída | 2026-07-07 | 2026-07-21 | 2026-07-21 | 2026-07-15 | 0 | Não | Sim | 8 |  |  |  | Não | 2026-07-24
A0344 | C11 | Tramontana Serviços | Serviços | Médio | F. Aguiar | Pessoas | Formalizar a escala da equipe de recebimento | Cliente | Alta | Em andamento | 2026-07-07 | 2026-08-06 | 2026-08-06 |  | 0 | Não | Não |  | 17 | -13 | 16–30 dias | Sim | 2026-07-24
A0345 | C11 | Tramontana Serviços | Serviços | Médio | F. Aguiar | Pessoas | Formalizar a escala da equipe de compras | Cliente | Média | Concluída | 2026-07-07 | 2026-08-06 | 2026-08-06 | 2026-07-17 | 0 | Não | Sim | 10 |  |  |  | Não | 2026-07-24
A0346 | C11 | Tramontana Serviços | Serviços | Médio | F. Aguiar | Processo | Definir responsável único para expedição | Cliente | Alta | Em andamento | 2026-07-07 | 2026-07-28 | 2026-07-28 |  | 0 | Não | Não |  | 17 | -4 | 16–30 dias | Sim | 2026-07-24
A0347 | C12 | Ubá Obras | Construção | Médio | F. Aguiar | Pessoas | Contratar a posição em aberto em faturamento | Cliente | Média | Concluída | 2026-01-27 | 2026-02-26 | 2026-02-26 | 2026-02-10 | 0 | Não | Sim | 14 |  |  |  | Não | 2026-07-24
A0348 | C12 | Ubá Obras | Construção | Médio | F. Aguiar | Comercial | Estruturar o funil de atendimento | Consultoria | Média | Cancelada | 2026-02-03 | 2026-02-17 | 2026-02-17 |  | 0 | Não | Não |  |  |  |  | Não | 2026-07-24
A0349 | C12 | Ubá Obras | Construção | Médio | F. Aguiar | Processo | Padronizar a rotina de expedição com checklist | Consultoria | Média | Concluída | 2026-02-03 | 2026-02-24 | 2026-02-24 | 2026-02-16 | 0 | Não | Sim | 13 |  |  |  | Não | 2026-07-24
A0350 | C12 | Ubá Obras | Construção | Médio | F. Aguiar | Processo | Mapear o fluxo de qualidade e registrar o procedimento | Cliente | Alta | Concluída | 2026-02-03 | 2026-02-24 | 2026-03-11 | 2026-03-03 | 1 | Sim | Não | 28 |  |  |  | Não | 2026-07-24
A0351 | C12 | Ubá Obras | Construção | Médio | F. Aguiar | Processo | Eliminar retrabalho na etapa de vendas | Cliente | Média | Cancelada | 2026-02-24 | 2026-03-17 | 2026-03-17 |  | 0 | Não | Não |  |  |  |  | Não | 2026-07-24
A0352 | C12 | Ubá Obras | Construção | Médio | F. Aguiar | Processo | Eliminar retrabalho na etapa de estoque | Cliente | Baixa | Concluída | 2026-03-03 | 2026-03-24 | 2026-03-24 | 2026-03-12 | 0 | Não | Sim | 9 |  |  |  | Não | 2026-07-24
A0353 | C12 | Ubá Obras | Construção | Médio | F. Aguiar | Indicador | Estabelecer a meta de orçamento para o trimestre | Cliente | Média | Cancelada | 2026-03-10 | 2026-03-31 | 2026-03-31 |  | 0 | Não | Não |  |  |  |  | Não | 2026-07-24
A0354 | C12 | Ubá Obras | Construção | Médio | F. Aguiar | Comercial | Retomar contato com a carteira inativa de atendimento | Cliente | Média | Concluída | 2026-03-31 | 2026-04-14 | 2026-04-14 | 2026-04-04 | 0 | Não | Sim | 4 |  |  |  | Não | 2026-07-24
A0355 | C12 | Ubá Obras | Construção | Médio | F. Aguiar | Processo | Eliminar retrabalho na etapa de manutenção | Cliente | Média | Atrasada | 2026-03-31 | 2026-04-21 | 2026-04-30 |  | 1 | Sim | Não |  | 115 | 94 | +30 dias | Sim | 2026-07-24
A0356 | C12 | Ubá Obras | Construção | Médio | F. Aguiar | Processo | Padronizar a rotina de qualidade com checklist | Cliente | Média | Concluída | 2026-03-31 | 2026-04-21 | 2026-05-11 | 2026-05-08 | 1 | Sim | Não | 38 |  |  |  | Não | 2026-07-24
A0357 | C12 | Ubá Obras | Construção | Médio | F. Aguiar | Pessoas | Descrever o cargo responsável por atendimento | Cliente | Média | Concluída | 2026-04-07 | 2026-05-07 | 2026-07-07 | 2026-07-07 | 5 | Sim | Não | 91 |  |  |  | Não | 2026-07-24
A0358 | C12 | Ubá Obras | Construção | Médio | F. Aguiar | Financeiro | Separar as despesas de expedição do pessoal do sócio | Cliente | Baixa | Concluída | 2026-04-07 | 2026-04-21 | 2026-05-23 | 2026-05-06 | 2 | Sim | Não | 29 |  |  |  | Não | 2026-07-24
A0359 | C12 | Ubá Obras | Construção | Médio | F. Aguiar | Indicador | Implantar o apontamento diário de atendimento | Cliente | Média | Concluída | 2026-04-07 | 2026-04-28 | 2026-04-28 | 2026-04-23 | 0 | Não | Sim | 16 |  |  |  | Não | 2026-07-24
A0360 | C12 | Ubá Obras | Construção | Médio | F. Aguiar | Pessoas | Formalizar a escala da equipe de recebimento | Consultoria | Baixa | Concluída | 2026-04-07 | 2026-05-07 | 2026-05-07 | 2026-04-22 | 0 | Não | Sim | 15 |  |  |  | Não | 2026-07-24
A0361 | C12 | Ubá Obras | Construção | Médio | F. Aguiar | Processo | Eliminar retrabalho na etapa de qualidade | Consultoria | Média | Concluída | 2026-04-07 | 2026-04-28 | 2026-04-28 | 2026-04-22 | 0 | Não | Sim | 15 |  |  |  | Não | 2026-07-24
A0362 | C12 | Ubá Obras | Construção | Médio | F. Aguiar | Financeiro | Separar as despesas de atendimento do pessoal do sócio | Cliente | Média | Concluída | 2026-04-21 | 2026-05-05 | 2026-06-03 | 2026-05-26 | 2 | Sim | Não | 35 |  |  |  | Não | 2026-07-24
A0363 | C12 | Ubá Obras | Construção | Médio | F. Aguiar | Processo | Mapear o fluxo de expedição e registrar o procedimento | Cliente | Média | Concluída | 2026-04-28 | 2026-05-19 | 2026-05-19 | 2026-05-17 | 0 | Não | Sim | 19 |  |  |  | Não | 2026-07-24
A0364 | C12 | Ubá Obras | Construção | Médio | F. Aguiar | Financeiro | Revisar a política de prazos de compras | Cliente | Alta | Concluída | 2026-05-05 | 2026-05-19 | 2026-05-30 | 2026-05-22 | 1 | Sim | Não | 17 |  |  |  | Não | 2026-07-24
A0365 | C12 | Ubá Obras | Construção | Médio | F. Aguiar | Processo | Padronizar a rotina de pós-venda com checklist | Cliente | Baixa | Concluída | 2026-05-26 | 2026-06-16 | 2026-07-02 | 2026-06-22 | 1 | Sim | Não | 27 |  |  |  | Não | 2026-07-24
A0366 | C12 | Ubá Obras | Construção | Médio | F. Aguiar | Processo | Padronizar a rotina de orçamento com checklist | Consultoria | Alta | Concluída | 2026-05-26 | 2026-06-16 | 2026-06-16 | 2026-06-05 | 0 | Não | Sim | 10 |  |  |  | Não | 2026-07-24
A0367 | C12 | Ubá Obras | Construção | Médio | F. Aguiar | Financeiro | Implantar o fluxo de caixa semanal de faturamento | Consultoria | Média | Concluída | 2026-06-02 | 2026-06-16 | 2026-06-16 | 2026-06-13 | 0 | Não | Sim | 11 |  |  |  | Não | 2026-07-24
A0368 | C12 | Ubá Obras | Construção | Médio | F. Aguiar | Financeiro | Revisar a política de prazos de recebimento | Cliente | Baixa | Concluída | 2026-06-02 | 2026-06-16 | 2026-06-16 | 2026-06-11 | 0 | Não | Sim | 9 |  |  |  | Não | 2026-07-24
A0369 | C12 | Ubá Obras | Construção | Médio | F. Aguiar | Indicador | Estabelecer a meta de estoque para o trimestre | Consultoria | Baixa | Concluída | 2026-06-02 | 2026-06-23 | 2026-06-23 | 2026-06-14 | 0 | Não | Sim | 12 |  |  |  | Não | 2026-07-24
A0370 | C12 | Ubá Obras | Construção | Médio | F. Aguiar | Pessoas | Descrever o cargo responsável por manutenção | Consultoria | Média | Concluída | 2026-06-02 | 2026-07-02 | 2026-07-02 | 2026-06-26 | 0 | Não | Sim | 24 |  |  |  | Não | 2026-07-24
A0371 | C12 | Ubá Obras | Construção | Médio | F. Aguiar | Comercial | Retomar contato com a carteira inativa de faturamento | Cliente | Alta | Concluída | 2026-06-16 | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 2026-06-28 | 0 | Não | Sim | 12 |  |  |  | Não | 2026-07-24
A0372 | C12 | Ubá Obras | Construção | Médio | F. Aguiar | Comercial | Retomar contato com a carteira inativa de manutenção | Cliente | Média | Concluída | 2026-06-16 | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 0 | Não | Sim | 14 |  |  |  | Não | 2026-07-24
A0373 | C12 | Ubá Obras | Construção | Médio | F. Aguiar | Indicador | Definir a fórmula e a fonte do indicador de compras | Cliente | Média | Concluída | 2026-06-16 | 2026-07-07 | 2026-07-07 | 2026-07-05 | 0 | Não | Sim | 19 |  |  |  | Não | 2026-07-24
A0374 | C12 | Ubá Obras | Construção | Médio | F. Aguiar | Processo | Padronizar a rotina de expedição com checklist | Cliente | Alta | Concluída | 2026-06-16 | 2026-07-07 | 2026-07-18 | 2026-07-16 | 1 | Sim | Não | 30 |  |  |  | Não | 2026-07-24
A0375 | C12 | Ubá Obras | Construção | Médio | F. Aguiar | Pessoas | Formalizar a escala da equipe de pós-venda | Consultoria | Média | Concluída | 2026-06-30 | 2026-07-30 | 2026-07-30 | 2026-07-04 | 0 | Não | Sim | 4 |  |  |  | Não | 2026-07-24
A0376 | C12 | Ubá Obras | Construção | Médio | F. Aguiar | Comercial | Definir a meta mensal de produção por vendedor | Consultoria | Alta | Concluída | 2026-06-30 | 2026-07-14 | 2026-07-14 | 2026-07-09 | 0 | Não | Sim | 9 |  |  |  | Não | 2026-07-24
A0377 | C12 | Ubá Obras | Construção | Médio | F. Aguiar | Processo | Definir responsável único para atendimento | Cliente | Média | Cancelada | 2026-07-07 | 2026-07-28 | 2026-07-28 |  | 0 | Não | Não |  |  |  |  | Não | 2026-07-24
A0378 | C12 | Ubá Obras | Construção | Médio | F. Aguiar | Financeiro | Separar as despesas de expedição do pessoal do sócio | Cliente | Alta | Cancelada | 2026-07-07 | 2026-07-21 | 2026-07-21 |  | 0 | Não | Não |  |  |  |  | Não | 2026-07-24
A0379 | C12 | Ubá Obras | Construção | Médio | F. Aguiar | Processo | Revisar o fluxo de aprovação de expedição | Cliente | Média | Cancelada | 2026-07-07 | 2026-07-28 | 2026-07-28 |  | 0 | Não | Não |  |  |  |  | Não | 2026-07-24
A0380 | C12 | Ubá Obras | Construção | Médio | F. Aguiar | Financeiro | Separar as despesas de produção do pessoal do sócio | Cliente | Média | Em andamento | 2026-07-07 | 2026-07-21 | 2026-08-06 |  | 1 | Sim | Não |  | 17 | 3 | 16–30 dias | Sim | 2026-07-24
A0381 | C12 | Ubá Obras | Construção | Médio | F. Aguiar | Processo | Padronizar a rotina de compras com checklist | Cliente | Baixa | Em andamento | 2026-07-14 | 2026-08-04 | 2026-08-04 |  | 0 | Não | Não |  | 10 | -11 | 8–15 dias | Sim | 2026-07-24
A0382 | C12 | Ubá Obras | Construção | Médio | F. Aguiar | Processo | Eliminar retrabalho na etapa de orçamento | Cliente | Média | Em andamento | 2026-07-21 | 2026-08-11 | 2026-08-11 |  | 0 | Não | Não |  | 3 | -18 | 0–7 dias | Sim | 2026-07-24
A0383 | C13 | Jacarandá Agroindústria | Agronegócio | Médio | L. Tavares | Pessoas | Descrever o cargo responsável por estoque | Cliente | Baixa | Concluída | 2026-02-03 | 2026-03-05 | 2026-04-14 | 2026-04-05 | 3 | Sim | Não | 61 |  |  |  | Não | 2026-07-24
A0384 | C13 | Jacarandá Agroindústria | Agronegócio | Médio | L. Tavares | Comercial | Revisar a tabela de preços de faturamento | Consultoria | Alta | Concluída | 2026-02-10 | 2026-02-24 | 2026-02-24 | 2026-02-16 | 0 | Não | Sim | 6 |  |  |  | Não | 2026-07-24
A0385 | C13 | Jacarandá Agroindústria | Agronegócio | Médio | L. Tavares | Financeiro | Conciliar as contas de estoque | Cliente | Baixa | Concluída | 2026-02-10 | 2026-02-24 | 2026-02-24 | 2026-02-18 | 0 | Não | Sim | 8 |  |  |  | Não | 2026-07-24
A0386 | C13 | Jacarandá Agroindústria | Agronegócio | Médio | L. Tavares | Processo | Eliminar retrabalho na etapa de qualidade | Cliente | Baixa | Concluída | 2026-02-10 | 2026-03-03 | 2026-03-03 | 2026-02-17 | 0 | Não | Sim | 7 |  |  |  | Não | 2026-07-24
A0387 | C13 | Jacarandá Agroindústria | Agronegócio | Médio | L. Tavares | Pessoas | Estruturar o treinamento da equipe de pós-venda | Cliente | Média | Concluída | 2026-02-10 | 2026-03-12 | 2026-03-12 | 2026-02-20 | 0 | Não | Sim | 10 |  |  |  | Não | 2026-07-24
A0388 | C13 | Jacarandá Agroindústria | Agronegócio | Médio | L. Tavares | Financeiro | Revisar a política de prazos de qualidade | Cliente | Média | Concluída | 2026-02-17 | 2026-03-03 | 2026-03-03 | 2026-03-02 | 0 | Não | Sim | 13 |  |  |  | Não | 2026-07-24
A0389 | C13 | Jacarandá Agroindústria | Agronegócio | Médio | L. Tavares | Financeiro | Levantar o custo real de recebimento | Cliente | Baixa | Concluída | 2026-02-17 | 2026-03-03 | 2026-03-03 | 2026-02-22 | 0 | Não | Sim | 5 |  |  |  | Não | 2026-07-24
A0390 | C13 | Jacarandá Agroindústria | Agronegócio | Médio | L. Tavares | Processo | Mapear o fluxo de orçamento e registrar o procedimento | Consultoria | Alta | Concluída | 2026-02-17 | 2026-03-10 | 2026-03-10 | 2026-02-25 | 0 | Não | Sim | 8 |  |  |  | Não | 2026-07-24
A0391 | C13 | Jacarandá Agroindústria | Agronegócio | Médio | L. Tavares | Processo | Eliminar retrabalho na etapa de atendimento | Cliente | Média | Concluída | 2026-02-17 | 2026-03-10 | 2026-03-26 | 2026-03-26 | 1 | Sim | Não | 37 |  |  |  | Não | 2026-07-24
A0392 | C13 | Jacarandá Agroindústria | Agronegócio | Médio | L. Tavares | Comercial | Revisar a tabela de preços de pós-venda | Cliente | Baixa | Concluída | 2026-02-17 | 2026-03-03 | 2026-03-03 | 2026-02-23 | 0 | Não | Sim | 6 |  |  |  | Não | 2026-07-24
A0393 | C13 | Jacarandá Agroindústria | Agronegócio | Médio | L. Tavares | Processo | Mapear o fluxo de manutenção e registrar o procedimento | Cliente | Baixa | Concluída | 2026-02-24 | 2026-03-17 | 2026-04-09 | 2026-03-29 | 2 | Sim | Não | 33 |  |  |  | Não | 2026-07-24
A0394 | C13 | Jacarandá Agroindústria | Agronegócio | Médio | L. Tavares | Comercial | Definir a meta mensal de atendimento por vendedor | Consultoria | Baixa | Concluída | 2026-03-03 | 2026-03-17 | 2026-03-17 | 2026-03-11 | 0 | Não | Sim | 8 |  |  |  | Não | 2026-07-24
A0395 | C13 | Jacarandá Agroindústria | Agronegócio | Médio | L. Tavares | Comercial | Padronizar a proposta comercial de manutenção | Cliente | Alta | Concluída | 2026-03-03 | 2026-03-17 | 2026-03-17 | 2026-03-08 | 0 | Não | Sim | 5 |  |  |  | Não | 2026-07-24
A0396 | C13 | Jacarandá Agroindústria | Agronegócio | Médio | L. Tavares | Pessoas | Descrever o cargo responsável por qualidade | Cliente | Média | Concluída | 2026-03-10 | 2026-04-09 | 2026-05-14 | 2026-05-11 | 3 | Sim | Não | 62 |  |  |  | Não | 2026-07-24
A0397 | C13 | Jacarandá Agroindústria | Agronegócio | Médio | L. Tavares | Financeiro | Conciliar as contas de atendimento | Cliente | Baixa | Concluída | 2026-03-10 | 2026-03-24 | 2026-03-24 | 2026-03-17 | 0 | Não | Sim | 7 |  |  |  | Não | 2026-07-24
A0398 | C13 | Jacarandá Agroindústria | Agronegócio | Médio | L. Tavares | Financeiro | Levantar o custo real de qualidade | Cliente | Média | Concluída | 2026-03-10 | 2026-03-24 | 2026-03-24 | 2026-03-24 | 0 | Não | Sim | 14 |  |  |  | Não | 2026-07-24
A0399 | C13 | Jacarandá Agroindústria | Agronegócio | Médio | L. Tavares | Indicador | Estabelecer a meta de vendas para o trimestre | Consultoria | Baixa | Concluída | 2026-03-24 | 2026-04-14 | 2026-04-22 | 2026-04-17 | 1 | Sim | Não | 24 |  |  |  | Não | 2026-07-24
A0400 | C13 | Jacarandá Agroindústria | Agronegócio | Médio | L. Tavares | Financeiro | Conciliar as contas de pós-venda | Cliente | Média | Concluída | 2026-03-24 | 2026-04-07 | 2026-04-20 | 2026-04-10 | 1 | Sim | Não | 17 |  |  |  | Não | 2026-07-24
A0401 | C13 | Jacarandá Agroindústria | Agronegócio | Médio | L. Tavares | Processo | Eliminar retrabalho na etapa de produção | Cliente | Média | Concluída | 2026-03-24 | 2026-04-14 | 2026-04-14 | 2026-04-01 | 0 | Não | Sim | 8 |  |  |  | Não | 2026-07-24
A0402 | C13 | Jacarandá Agroindústria | Agronegócio | Médio | L. Tavares | Comercial | Estruturar o funil de expedição | Cliente | Baixa | Concluída | 2026-04-07 | 2026-04-21 | 2026-04-21 | 2026-04-13 | 0 | Não | Sim | 6 |  |  |  | Não | 2026-07-24
A0403 | C13 | Jacarandá Agroindústria | Agronegócio | Médio | L. Tavares | Financeiro | Levantar o custo real de faturamento | Cliente | Média | Concluída | 2026-04-14 | 2026-04-28 | 2026-04-28 | 2026-04-22 | 0 | Não | Sim | 8 |  |  |  | Não | 2026-07-24
A0404 | C13 | Jacarandá Agroindústria | Agronegócio | Médio | L. Tavares | Processo | Eliminar retrabalho na etapa de pós-venda | Consultoria | Média | Concluída | 2026-04-28 | 2026-05-19 | 2026-05-19 | 2026-05-14 | 0 | Não | Sim | 16 |  |  |  | Não | 2026-07-24
A0405 | C13 | Jacarandá Agroindústria | Agronegócio | Médio | L. Tavares | Comercial | Definir a meta mensal de recebimento por vendedor | Consultoria | Média | Concluída | 2026-05-12 | 2026-05-26 | 2026-05-26 | 2026-05-18 | 0 | Não | Sim | 6 |  |  |  | Não | 2026-07-24
A0406 | C13 | Jacarandá Agroindústria | Agronegócio | Médio | L. Tavares | Processo | Padronizar a rotina de compras com checklist | Consultoria | Média | Atrasada | 2026-05-26 | 2026-06-16 | 2026-06-25 |  | 1 | Sim | Não |  | 59 | 38 | +30 dias | Sim | 2026-07-24
A0407 | C13 | Jacarandá Agroindústria | Agronegócio | Médio | L. Tavares | Comercial | Retomar contato com a carteira inativa de produção | Cliente | Alta | Concluída | 2026-06-09 | 2026-06-23 | 2026-06-23 | 2026-06-15 | 0 | Não | Sim | 6 |  |  |  | Não | 2026-07-24
A0408 | C13 | Jacarandá Agroindústria | Agronegócio | Médio | L. Tavares | Indicador | Corrigir a base que alimenta o painel de manutenção | Consultoria | Média | Concluída | 2026-06-16 | 2026-07-07 | 2026-07-07 | 2026-07-01 | 0 | Não | Sim | 15 |  |  |  | Não | 2026-07-24
A0409 | C13 | Jacarandá Agroindústria | Agronegócio | Médio | L. Tavares | Processo | Mapear o fluxo de orçamento e registrar o procedimento | Cliente | Baixa | Concluída | 2026-06-23 | 2026-07-14 | 2026-07-14 | 2026-07-11 | 0 | Não | Sim | 18 |  |  |  | Não | 2026-07-24
A0410 | C13 | Jacarandá Agroindústria | Agronegócio | Médio | L. Tavares | Indicador | Levar o indicador de qualidade para a reunião semanal | Cliente | Média | Em andamento | 2026-07-07 | 2026-07-28 | 2026-07-28 |  | 0 | Não | Não |  | 17 | -4 | 16–30 dias | Sim | 2026-07-24
A0411 | C13 | Jacarandá Agroindústria | Agronegócio | Médio | L. Tavares | Processo | Definir responsável único para estoque | Cliente | Média | Concluída | 2026-07-14 | 2026-08-04 | 2026-08-04 | 2026-07-23 | 0 | Não | Sim | 9 |  |  |  | Não | 2026-07-24
A0412 | C13 | Jacarandá Agroindústria | Agronegócio | Médio | L. Tavares | Indicador | Levar o indicador de expedição para a reunião semanal | Consultoria | Média | Em andamento | 2026-07-14 | 2026-08-04 | 2026-08-04 |  | 0 | Não | Não |  | 10 | -11 | 8–15 dias | Sim | 2026-07-24
A0413 | C13 | Jacarandá Agroindústria | Agronegócio | Médio | L. Tavares | Comercial | Revisar a tabela de preços de manutenção | Cliente | Alta | Em andamento | 2026-07-21 | 2026-08-04 | 2026-08-04 |  | 0 | Não | Não |  | 3 | -11 | 0–7 dias | Sim | 2026-07-24
A0414 | C13 | Jacarandá Agroindústria | Agronegócio | Médio | L. Tavares | Financeiro | Levantar o custo real de recebimento | Consultoria | Alta | Em andamento | 2026-07-21 | 2026-08-04 | 2026-08-04 |  | 0 | Não | Não |  | 3 | -11 | 0–7 dias | Sim | 2026-07-24
A0415 | C13 | Jacarandá Agroindústria | Agronegócio | Médio | L. Tavares | Financeiro | Separar as despesas de faturamento do pessoal do sócio | Cliente | Média | Cancelada | 2026-07-21 | 2026-08-04 | 2026-08-04 |  | 0 | Não | Não |  |  |  |  | Não | 2026-07-24
A0416 | C14 | Guaporé Indústria | Indústria | Médio | R. Sampaio | Processo | Padronizar a rotina de orçamento com checklist | Cliente | Baixa | Concluída | 2026-02-17 | 2026-03-10 | 2026-03-10 | 2026-03-06 | 0 | Não | Sim | 17 |  |  |  | Não | 2026-07-24
A0417 | C14 | Guaporé Indústria | Indústria | Médio | R. Sampaio | Processo | Mapear o fluxo de expedição e registrar o procedimento | Cliente | Média | Concluída | 2026-02-17 | 2026-03-10 | 2026-03-10 | 2026-03-07 | 0 | Não | Sim | 18 |  |  |  | Não | 2026-07-24
A0418 | C14 | Guaporé Indústria | Indústria | Médio | R. Sampaio | Indicador | Levar o indicador de recebimento para a reunião semanal | Cliente | Baixa | Concluída | 2026-02-17 | 2026-03-10 | 2026-03-28 | 2026-03-16 | 1 | Sim | Não | 27 |  |  |  | Não | 2026-07-24
A0419 | C14 | Guaporé Indústria | Indústria | Médio | R. Sampaio | Processo | Eliminar retrabalho na etapa de manutenção | Consultoria | Baixa | Cancelada | 2026-04-14 | 2026-05-05 | 2026-05-05 |  | 0 | Não | Não |  |  |  |  | Não | 2026-07-24
A0420 | C14 | Guaporé Indústria | Indústria | Médio | R. Sampaio | Processo | Definir responsável único para orçamento | Cliente | Média | Concluída | 2026-06-02 | 2026-06-23 | 2026-07-22 | 2026-07-08 | 2 | Sim | Não | 36 |  |  |  | Não | 2026-07-24
A0421 | C14 | Guaporé Indústria | Indústria | Médio | R. Sampaio | Processo | Revisar o fluxo de aprovação de compras | Consultoria | Alta | Concluída | 2026-06-02 | 2026-06-23 | 2026-07-07 | 2026-07-03 | 1 | Sim | Não | 31 |  |  |  | Não | 2026-07-24
A0422 | C14 | Guaporé Indústria | Indústria | Médio | R. Sampaio | Pessoas | Formalizar a escala da equipe de qualidade | Cliente | Média | Concluída | 2026-06-02 | 2026-07-02 | 2026-07-02 | 2026-06-25 | 0 | Não | Sim | 23 |  |  |  | Não | 2026-07-24
A0423 | C14 | Guaporé Indústria | Indústria | Médio | R. Sampaio | Financeiro | Implantar o fluxo de caixa semanal de compras | Cliente | Média | Concluída | 2026-06-02 | 2026-06-16 | 2026-06-16 | 2026-06-14 | 0 | Não | Sim | 12 |  |  |  | Não | 2026-07-24
A0424 | C14 | Guaporé Indústria | Indústria | Médio | R. Sampaio | Financeiro | Levantar o custo real de qualidade | Consultoria | Média | Concluída | 2026-06-30 | 2026-07-14 | 2026-07-30 | 2026-07-19 | 1 | Sim | Não | 19 |  |  |  | Não | 2026-07-24
A0425 | C14 | Guaporé Indústria | Indústria | Médio | R. Sampaio | Comercial | Padronizar a proposta comercial de manutenção | Consultoria | Média | Em andamento | 2026-07-07 | 2026-07-21 | 2026-07-31 |  | 1 | Sim | Não |  | 17 | 3 | 16–30 dias | Sim | 2026-07-24
A0426 | C14 | Guaporé Indústria | Indústria | Médio | R. Sampaio | Indicador | Estabelecer a meta de compras para o trimestre | Consultoria | Média | Em andamento | 2026-07-14 | 2026-08-04 | 2026-08-04 |  | 0 | Não | Não |  | 10 | -11 | 8–15 dias | Sim | 2026-07-24
A0427 | C15 | Serrana Clínicas | Saúde | Pequeno | R. Sampaio | Financeiro | Levantar o custo real de produção | Cliente | Média | Concluída | 2026-04-07 | 2026-04-21 | 2026-05-05 | 2026-04-27 | 2 | Sim | Não | 20 |  |  |  | Não | 2026-07-24
A0428 | C15 | Serrana Clínicas | Saúde | Pequeno | R. Sampaio | Financeiro | Levantar o custo real de estoque | Cliente | Alta | Concluída | 2026-04-07 | 2026-04-21 | 2026-04-21 | 2026-04-21 | 0 | Não | Sim | 14 |  |  |  | Não | 2026-07-24
A0429 | C15 | Serrana Clínicas | Saúde | Pequeno | R. Sampaio | Indicador | Corrigir a base que alimenta o painel de qualidade | Cliente | Média | Concluída | 2026-04-07 | 2026-04-28 | 2026-04-28 | 2026-04-17 | 0 | Não | Sim | 10 |  |  |  | Não | 2026-07-24
A0430 | C15 | Serrana Clínicas | Saúde | Pequeno | R. Sampaio | Comercial | Estruturar o funil de expedição | Cliente | Baixa | Concluída | 2026-04-07 | 2026-04-21 | 2026-04-29 | 2026-04-28 | 1 | Sim | Não | 21 |  |  |  | Não | 2026-07-24
A0431 | C15 | Serrana Clínicas | Saúde | Pequeno | R. Sampaio | Indicador | Estabelecer a meta de manutenção para o trimestre | Cliente | Média | Concluída | 2026-04-21 | 2026-05-12 | 2026-05-12 | 2026-05-10 | 0 | Não | Sim | 19 |  |  |  | Não | 2026-07-24
A0432 | C15 | Serrana Clínicas | Saúde | Pequeno | R. Sampaio | Comercial | Retomar contato com a carteira inativa de produção | Consultoria | Média | Concluída | 2026-05-05 | 2026-05-19 | 2026-05-19 | 2026-05-11 | 0 | Não | Sim | 6 |  |  |  | Não | 2026-07-24
A0433 | C15 | Serrana Clínicas | Saúde | Pequeno | R. Sampaio | Indicador | Implantar o apontamento diário de qualidade | Cliente | Média | Concluída | 2026-05-05 | 2026-05-26 | 2026-05-26 | 2026-05-24 | 0 | Não | Sim | 19 |  |  |  | Não | 2026-07-24
A0434 | C15 | Serrana Clínicas | Saúde | Pequeno | R. Sampaio | Comercial | Retomar contato com a carteira inativa de estoque | Cliente | Média | Concluída | 2026-05-05 | 2026-05-19 | 2026-06-04 | 2026-06-03 | 4 | Sim | Não | 29 |  |  |  | Não | 2026-07-24
A0435 | C15 | Serrana Clínicas | Saúde | Pequeno | R. Sampaio | Indicador | Definir a fórmula e a fonte do indicador de estoque | Cliente | Alta | Concluída | 2026-05-12 | 2026-06-02 | 2026-06-02 | 2026-05-25 | 0 | Não | Sim | 13 |  |  |  | Não | 2026-07-24
A0436 | C15 | Serrana Clínicas | Saúde | Pequeno | R. Sampaio | Indicador | Definir a fórmula e a fonte do indicador de qualidade | Consultoria | Alta | Cancelada | 2026-05-12 | 2026-06-02 | 2026-06-02 |  | 0 | Não | Não |  |  |  |  | Não | 2026-07-24
A0437 | C15 | Serrana Clínicas | Saúde | Pequeno | R. Sampaio | Processo | Padronizar a rotina de atendimento com checklist | Cliente | Média | Concluída | 2026-05-19 | 2026-06-09 | 2026-06-27 | 2026-06-21 | 2 | Sim | Não | 33 |  |  |  | Não | 2026-07-24
A0438 | C15 | Serrana Clínicas | Saúde | Pequeno | R. Sampaio | Processo | Mapear o fluxo de vendas e registrar o procedimento | Cliente | Alta | Concluída | 2026-05-19 | 2026-06-09 | 2026-06-19 | 2026-06-18 | 1 | Sim | Não | 30 |  |  |  | Não | 2026-07-24
A0439 | C15 | Serrana Clínicas | Saúde | Pequeno | R. Sampaio | Financeiro | Revisar a política de prazos de orçamento | Consultoria | Média | Concluída | 2026-06-16 | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 0 | Não | Sim | 14 |  |  |  | Não | 2026-07-24
A0440 | C15 | Serrana Clínicas | Saúde | Pequeno | R. Sampaio | Indicador | Levar o indicador de atendimento para a reunião semanal | Cliente | Média | Concluída | 2026-06-16 | 2026-07-07 | 2026-07-07 | 2026-07-02 | 0 | Não | Sim | 16 |  |  |  | Não | 2026-07-24
A0441 | C15 | Serrana Clínicas | Saúde | Pequeno | R. Sampaio | Comercial | Definir a meta mensal de atendimento por vendedor | Consultoria | Média | Concluída | 2026-06-23 | 2026-07-07 | 2026-07-07 | 2026-07-05 | 0 | Não | Sim | 12 |  |  |  | Não | 2026-07-24
A0442 | C15 | Serrana Clínicas | Saúde | Pequeno | R. Sampaio | Indicador | Levar o indicador de orçamento para a reunião semanal | Consultoria | Média | Em andamento | 2026-07-21 | 2026-08-11 | 2026-08-11 |  | 0 | Não | Não |  | 3 | -18 | 0–7 dias | Sim | 2026-07-24
A0443 | C16 | Delta Lojas | Varejo | Médio | R. Sampaio | Processo | Revisar o fluxo de aprovação de vendas | Cliente | Alta | Concluída | 2026-02-03 | 2026-02-24 | 2026-02-24 | 2026-02-18 | 0 | Não | Sim | 15 |  |  |  | Não | 2026-07-24
A0444 | C16 | Delta Lojas | Varejo | Médio | R. Sampaio | Indicador | Corrigir a base que alimenta o painel de atendimento | Consultoria | Média | Concluída | 2026-02-03 | 2026-02-24 | 2026-02-24 | 2026-02-14 | 0 | Não | Sim | 11 |  |  |  | Não | 2026-07-24
A0445 | C16 | Delta Lojas | Varejo | Médio | R. Sampaio | Pessoas | Descrever o cargo responsável por faturamento | Consultoria | Alta | Atrasada | 2026-02-17 | 2026-03-19 | 2026-03-31 |  | 1 | Sim | Não |  | 157 | 127 | +30 dias | Sim | 2026-07-24
A0446 | C16 | Delta Lojas | Varejo | Médio | R. Sampaio | Processo | Definir responsável único para produção | Consultoria | Média | Cancelada | 2026-02-17 | 2026-03-10 | 2026-03-10 |  | 0 | Não | Não |  |  |  |  | Não | 2026-07-24
A0447 | C16 | Delta Lojas | Varejo | Médio | R. Sampaio | Processo | Mapear o fluxo de recebimento e registrar o procedimento | Cliente | Média | Concluída | 2026-03-03 | 2026-03-24 | 2026-03-24 | 2026-03-11 | 0 | Não | Sim | 8 |  |  |  | Não | 2026-07-24
A0448 | C16 | Delta Lojas | Varejo | Médio | R. Sampaio | Indicador | Estabelecer a meta de faturamento para o trimestre | Consultoria | Média | Concluída | 2026-03-03 | 2026-03-24 | 2026-03-24 | 2026-03-10 | 0 | Não | Sim | 7 |  |  |  | Não | 2026-07-24
A0449 | C16 | Delta Lojas | Varejo | Médio | R. Sampaio | Comercial | Retomar contato com a carteira inativa de compras | Cliente | Média | Concluída | 2026-03-17 | 2026-03-31 | 2026-03-31 | 2026-03-30 | 0 | Não | Sim | 13 |  |  |  | Não | 2026-07-24
A0450 | C16 | Delta Lojas | Varejo | Médio | R. Sampaio | Processo | Definir responsável único para estoque | Cliente | Alta | Cancelada | 2026-03-17 | 2026-04-07 | 2026-04-07 |  | 0 | Não | Não |  |  |  |  | Não | 2026-07-24
A0451 | C16 | Delta Lojas | Varejo | Médio | R. Sampaio | Processo | Eliminar retrabalho na etapa de qualidade | Consultoria | Média | Concluída | 2026-03-17 | 2026-04-07 | 2026-04-07 | 2026-03-25 | 0 | Não | Sim | 8 |  |  |  | Não | 2026-07-24
A0452 | C16 | Delta Lojas | Varejo | Médio | R. Sampaio | Processo | Definir responsável único para faturamento | Consultoria | Baixa | Atrasada | 2026-03-24 | 2026-04-14 | 2026-05-04 |  | 1 | Sim | Não |  | 122 | 101 | +30 dias | Sim | 2026-07-24
A0453 | C16 | Delta Lojas | Varejo | Médio | R. Sampaio | Indicador | Corrigir a base que alimenta o painel de orçamento | Cliente | Baixa | Concluída | 2026-03-24 | 2026-04-14 | 2026-04-14 | 2026-04-01 | 0 | Não | Sim | 8 |  |  |  | Não | 2026-07-24
A0454 | C16 | Delta Lojas | Varejo | Médio | R. Sampaio | Indicador | Levar o indicador de recebimento para a reunião semanal | Cliente | Média | Concluída | 2026-03-24 | 2026-04-14 | 2026-04-14 | 2026-04-03 | 0 | Não | Sim | 10 |  |  |  | Não | 2026-07-24
A0455 | C16 | Delta Lojas | Varejo | Médio | R. Sampaio | Comercial | Revisar a tabela de preços de qualidade | Cliente | Média | Concluída | 2026-04-07 | 2026-04-21 | 2026-04-21 | 2026-04-13 | 0 | Não | Sim | 6 |  |  |  | Não | 2026-07-24
A0456 | C16 | Delta Lojas | Varejo | Médio | R. Sampaio | Processo | Revisar o fluxo de aprovação de manutenção | Cliente | Média | Concluída | 2026-04-07 | 2026-04-28 | 2026-04-28 | 2026-04-23 | 0 | Não | Sim | 16 |  |  |  | Não | 2026-07-24
A0457 | C16 | Delta Lojas | Varejo | Médio | R. Sampaio | Financeiro | Levantar o custo real de atendimento | Cliente | Baixa | Concluída | 2026-04-14 | 2026-04-28 | 2026-04-28 | 2026-04-23 | 0 | Não | Sim | 9 |  |  |  | Não | 2026-07-24
A0458 | C16 | Delta Lojas | Varejo | Médio | R. Sampaio | Comercial | Padronizar a proposta comercial de compras | Consultoria | Alta | Concluída | 2026-04-28 | 2026-05-12 | 2026-05-12 | 2026-05-07 | 0 | Não | Sim | 9 |  |  |  | Não | 2026-07-24
A0459 | C16 | Delta Lojas | Varejo | Médio | R. Sampaio | Processo | Definir responsável único para faturamento | Cliente | Média | Concluída | 2026-04-28 | 2026-05-19 | 2026-05-19 | 2026-05-14 | 0 | Não | Sim | 16 |  |  |  | Não | 2026-07-24
A0460 | C16 | Delta Lojas | Varejo | Médio | R. Sampaio | Processo | Mapear o fluxo de produção e registrar o procedimento | Consultoria | Média | Concluída | 2026-07-07 | 2026-07-28 | 2026-07-28 | 2026-07-18 | 0 | Não | Sim | 11 |  |  |  | Não | 2026-07-24
A0461 | C16 | Delta Lojas | Varejo | Médio | R. Sampaio | Processo | Definir responsável único para compras | Consultoria | Média | Em andamento | 2026-07-14 | 2026-08-04 | 2026-08-04 |  | 0 | Não | Não |  | 10 | -11 | 8–15 dias | Sim | 2026-07-24
A0462 | C17 | Aurora Agropecuária | Agronegócio | Médio | C. Menezes | Financeiro | Implantar o fluxo de caixa semanal de produção | Consultoria | Média | Concluída | 2026-01-27 | 2026-02-10 | 2026-02-10 | 2026-02-01 | 0 | Não | Sim | 5 |  |  |  | Não | 2026-07-24
A0463 | C17 | Aurora Agropecuária | Agronegócio | Médio | C. Menezes | Comercial | Revisar a tabela de preços de vendas | Cliente | Média | Concluída | 2026-01-27 | 2026-02-10 | 2026-02-10 | 2026-02-01 | 0 | Não | Sim | 5 |  |  |  | Não | 2026-07-24
A0464 | C17 | Aurora Agropecuária | Agronegócio | Médio | C. Menezes | Comercial | Definir a meta mensal de vendas por vendedor | Cliente | Média | Concluída | 2026-02-03 | 2026-02-17 | 2026-03-24 | 2026-03-10 | 2 | Sim | Não | 35 |  |  |  | Não | 2026-07-24
A0465 | C17 | Aurora Agropecuária | Agronegócio | Médio | C. Menezes | Comercial | Retomar contato com a carteira inativa de estoque | Cliente | Média | Concluída | 2026-02-10 | 2026-02-24 | 2026-02-24 | 2026-02-13 | 0 | Não | Sim | 3 |  |  |  | Não | 2026-07-24
A0466 | C17 | Aurora Agropecuária | Agronegócio | Médio | C. Menezes | Comercial | Definir a meta mensal de orçamento por vendedor | Cliente | Baixa | Concluída | 2026-02-10 | 2026-02-24 | 2026-02-24 | 2026-02-15 | 0 | Não | Sim | 5 |  |  |  | Não | 2026-07-24
A0467 | C17 | Aurora Agropecuária | Agronegócio | Médio | C. Menezes | Processo | Padronizar a rotina de orçamento com checklist | Consultoria | Alta | Concluída | 2026-02-17 | 2026-03-10 | 2026-03-10 | 2026-02-22 | 0 | Não | Sim | 5 |  |  |  | Não | 2026-07-24
A0468 | C17 | Aurora Agropecuária | Agronegócio | Médio | C. Menezes | Processo | Revisar o fluxo de aprovação de faturamento | Cliente | Baixa | Concluída | 2026-02-24 | 2026-03-17 | 2026-03-17 | 2026-03-14 | 0 | Não | Sim | 18 |  |  |  | Não | 2026-07-24
A0469 | C17 | Aurora Agropecuária | Agronegócio | Médio | C. Menezes | Indicador | Levar o indicador de produção para a reunião semanal | Cliente | Alta | Concluída | 2026-03-03 | 2026-03-24 | 2026-04-09 | 2026-03-25 | 1 | Sim | Não | 22 |  |  |  | Não | 2026-07-24
A0470 | C17 | Aurora Agropecuária | Agronegócio | Médio | C. Menezes | Indicador | Implantar o apontamento diário de orçamento | Consultoria | Baixa | Concluída | 2026-03-03 | 2026-03-24 | 2026-03-24 | 2026-03-12 | 0 | Não | Sim | 9 |  |  |  | Não | 2026-07-24
A0471 | C17 | Aurora Agropecuária | Agronegócio | Médio | C. Menezes | Processo | Definir responsável único para orçamento | Cliente | Média | Concluída | 2026-03-03 | 2026-03-24 | 2026-03-24 | 2026-03-24 | 0 | Não | Sim | 21 |  |  |  | Não | 2026-07-24
A0472 | C17 | Aurora Agropecuária | Agronegócio | Médio | C. Menezes | Comercial | Definir a meta mensal de compras por vendedor | Consultoria | Baixa | Concluída | 2026-05-05 | 2026-05-19 | 2026-05-19 | 2026-05-11 | 0 | Não | Sim | 6 |  |  |  | Não | 2026-07-24
A0473 | C17 | Aurora Agropecuária | Agronegócio | Médio | C. Menezes | Financeiro | Revisar a política de prazos de qualidade | Cliente | Baixa | Concluída | 2026-05-19 | 2026-06-02 | 2026-06-02 | 2026-05-26 | 0 | Não | Sim | 7 |  |  |  | Não | 2026-07-24
A0474 | C17 | Aurora Agropecuária | Agronegócio | Médio | C. Menezes | Processo | Mapear o fluxo de compras e registrar o procedimento | Cliente | Alta | Concluída | 2026-05-19 | 2026-06-09 | 2026-07-06 | 2026-06-27 | 2 | Sim | Não | 39 |  |  |  | Não | 2026-07-24
A0475 | C17 | Aurora Agropecuária | Agronegócio | Médio | C. Menezes | Indicador | Levar o indicador de vendas para a reunião semanal | Cliente | Alta | Concluída | 2026-06-16 | 2026-07-07 | 2026-07-21 | 2026-07-09 | 1 | Sim | Não | 23 |  |  |  | Não | 2026-07-24
A0476 | C17 | Aurora Agropecuária | Agronegócio | Médio | C. Menezes | Indicador | Implantar o apontamento diário de orçamento | Cliente | Baixa | Em andamento | 2026-07-21 | 2026-08-11 | 2026-08-11 |  | 0 | Não | Não |  | 3 | -18 | 0–7 dias | Sim | 2026-07-24
A0477 | C17 | Aurora Agropecuária | Agronegócio | Médio | C. Menezes | Processo | Mapear o fluxo de faturamento e registrar o procedimento | Cliente | Média | Em andamento | 2026-07-21 | 2026-08-11 | 2026-08-11 |  | 0 | Não | Não |  | 3 | -18 | 0–7 dias | Sim | 2026-07-24
A0478 | C18 | Pampa Indústria | Indústria | Pequeno | L. Tavares | Processo | Eliminar retrabalho na etapa de faturamento | Consultoria | Alta | Concluída | 2026-02-03 | 2026-02-24 | 2026-03-12 | 2026-02-27 | 1 | Sim | Não | 24 |  |  |  | Não | 2026-07-24
A0479 | C18 | Pampa Indústria | Indústria | Pequeno | L. Tavares | Comercial | Revisar a tabela de preços de vendas | Cliente | Alta | Concluída | 2026-02-10 | 2026-02-24 | 2026-02-24 | 2026-02-22 | 0 | Não | Sim | 12 |  |  |  | Não | 2026-07-24
A0480 | C18 | Pampa Indústria | Indústria | Pequeno | L. Tavares | Financeiro | Levantar o custo real de pós-venda | Cliente | Alta | Concluída | 2026-02-17 | 2026-03-03 | 2026-03-30 | 2026-03-24 | 3 | Sim | Não | 35 |  |  |  | Não | 2026-07-24
A0481 | C18 | Pampa Indústria | Indústria | Pequeno | L. Tavares | Processo | Eliminar retrabalho na etapa de qualidade | Cliente | Baixa | Concluída | 2026-02-17 | 2026-03-10 | 2026-04-13 | 2026-04-01 | 2 | Sim | Não | 43 |  |  |  | Não | 2026-07-24
A0482 | C18 | Pampa Indústria | Indústria | Pequeno | L. Tavares | Indicador | Definir a fórmula e a fonte do indicador de orçamento | Cliente | Alta | Atrasada | 2026-02-24 | 2026-03-17 | 2026-03-25 |  | 1 | Sim | Não |  | 150 | 129 | +30 dias | Sim | 2026-07-24
A0483 | C18 | Pampa Indústria | Indústria | Pequeno | L. Tavares | Comercial | Definir a meta mensal de produção por vendedor | Cliente | Baixa | Concluída | 2026-02-24 | 2026-03-10 | 2026-03-29 | 2026-03-22 | 1 | Sim | Não | 26 |  |  |  | Não | 2026-07-24
A0484 | C18 | Pampa Indústria | Indústria | Pequeno | L. Tavares | Financeiro | Implantar o fluxo de caixa semanal de estoque | Cliente | Baixa | Concluída | 2026-02-24 | 2026-03-10 | 2026-03-25 | 2026-03-12 | 1 | Sim | Não | 16 |  |  |  | Não | 2026-07-24
A0485 | C18 | Pampa Indústria | Indústria | Pequeno | L. Tavares | Pessoas | Definir o rito de feedback do time de recebimento | Cliente | Média | Concluída | 2026-03-10 | 2026-04-09 | 2026-05-15 | 2026-05-15 | 3 | Sim | Não | 66 |  |  |  | Não | 2026-07-24
A0486 | C18 | Pampa Indústria | Indústria | Pequeno | L. Tavares | Comercial | Padronizar a proposta comercial de faturamento | Cliente | Alta | Concluída | 2026-03-17 | 2026-03-31 | 2026-03-31 | 2026-03-27 | 0 | Não | Sim | 10 |  |  |  | Não | 2026-07-24
A0487 | C18 | Pampa Indústria | Indústria | Pequeno | L. Tavares | Indicador | Implantar o apontamento diário de produção | Cliente | Média | Concluída | 2026-03-24 | 2026-04-14 | 2026-04-27 | 2026-04-18 | 1 | Sim | Não | 25 |  |  |  | Não | 2026-07-24
A0488 | C18 | Pampa Indústria | Indústria | Pequeno | L. Tavares | Pessoas | Descrever o cargo responsável por atendimento | Cliente | Média | Atrasada | 2026-03-24 | 2026-04-23 | 2026-07-21 |  | 6 | Sim | Não |  | 122 | 92 | +30 dias | Sim | 2026-07-24
A0489 | C18 | Pampa Indústria | Indústria | Pequeno | L. Tavares | Indicador | Levar o indicador de compras para a reunião semanal | Consultoria | Média | Concluída | 2026-04-07 | 2026-04-28 | 2026-04-28 | 2026-04-23 | 0 | Não | Sim | 16 |  |  |  | Não | 2026-07-24
A0490 | C18 | Pampa Indústria | Indústria | Pequeno | L. Tavares | Indicador | Corrigir a base que alimenta o painel de orçamento | Consultoria | Baixa | Concluída | 2026-04-07 | 2026-04-28 | 2026-04-28 | 2026-04-22 | 0 | Não | Sim | 15 |  |  |  | Não | 2026-07-24
A0491 | C18 | Pampa Indústria | Indústria | Pequeno | L. Tavares | Processo | Eliminar retrabalho na etapa de pós-venda | Cliente | Alta | Concluída | 2026-04-14 | 2026-05-05 | 2026-08-02 | 2026-07-19 | 6 | Sim | Não | 96 |  |  |  | Não | 2026-07-24
A0492 | C18 | Pampa Indústria | Indústria | Pequeno | L. Tavares | Comercial | Padronizar a proposta comercial de compras | Consultoria | Média | Cancelada | 2026-04-14 | 2026-04-28 | 2026-04-28 |  | 0 | Não | Não |  |  |  |  | Não | 2026-07-24
A0493 | C18 | Pampa Indústria | Indústria | Pequeno | L. Tavares | Comercial | Padronizar a proposta comercial de faturamento | Cliente | Média | Concluída | 2026-04-21 | 2026-05-05 | 2026-05-05 | 2026-05-05 | 0 | Não | Sim | 14 |  |  |  | Não | 2026-07-24
A0494 | C18 | Pampa Indústria | Indústria | Pequeno | L. Tavares | Pessoas | Formalizar a escala da equipe de produção | Consultoria | Média | Concluída | 2026-05-05 | 2026-06-04 | 2026-06-19 | 2026-06-11 | 1 | Sim | Não | 37 |  |  |  | Não | 2026-07-24
A0495 | C18 | Pampa Indústria | Indústria | Pequeno | L. Tavares | Processo | Mapear o fluxo de manutenção e registrar o procedimento | Cliente | Média | Concluída | 2026-05-12 | 2026-06-02 | 2026-06-02 | 2026-06-02 | 0 | Não | Sim | 21 |  |  |  | Não | 2026-07-24
A0496 | C18 | Pampa Indústria | Indústria | Pequeno | L. Tavares | Pessoas | Formalizar a escala da equipe de estoque | Cliente | Baixa | Concluída | 2026-05-12 | 2026-06-11 | 2026-06-11 | 2026-06-01 | 0 | Não | Sim | 20 |  |  |  | Não | 2026-07-24
A0497 | C18 | Pampa Indústria | Indústria | Pequeno | L. Tavares | Indicador | Implantar o apontamento diário de manutenção | Cliente | Média | Atrasada | 2026-06-02 | 2026-06-23 | 2026-07-06 |  | 1 | Sim | Não |  | 52 | 31 | +30 dias | Sim | 2026-07-24
A0498 | C18 | Pampa Indústria | Indústria | Pequeno | L. Tavares | Indicador | Levar o indicador de faturamento para a reunião semanal | Cliente | Alta | Concluída | 2026-06-16 | 2026-07-07 | 2026-07-07 | 2026-06-25 | 0 | Não | Sim | 9 |  |  |  | Não | 2026-07-24
A0499 | C18 | Pampa Indústria | Indústria | Pequeno | L. Tavares | Indicador | Corrigir a base que alimenta o painel de qualidade | Consultoria | Alta | Concluída | 2026-06-16 | 2026-07-07 | 2026-07-07 | 2026-07-05 | 0 | Não | Sim | 19 |  |  |  | Não | 2026-07-24
A0500 | C18 | Pampa Indústria | Indústria | Pequeno | L. Tavares | Comercial | Estruturar o funil de atendimento | Cliente | Baixa | Em andamento | 2026-07-21 | 2026-08-04 | 2026-08-04 |  | 0 | Não | Não |  | 3 | -11 | 0–7 dias | Sim | 2026-07-24
A0501 | C19 | Rumo Manufatura | Indústria | Médio | F. Aguiar | Comercial | Estruturar o funil de qualidade | Cliente | Média | Concluída | 2026-03-17 | 2026-03-31 | 2026-04-07 | 2026-04-01 | 1 | Sim | Não | 15 |  |  |  | Não | 2026-07-24
A0502 | C19 | Rumo Manufatura | Indústria | Médio | F. Aguiar | Indicador | Definir a fórmula e a fonte do indicador de orçamento | Consultoria | Média | Concluída | 2026-03-17 | 2026-04-07 | 2026-04-24 | 2026-04-14 | 1 | Sim | Não | 28 |  |  |  | Não | 2026-07-24
A0503 | C19 | Rumo Manufatura | Indústria | Médio | F. Aguiar | Processo | Mapear o fluxo de pós-venda e registrar o procedimento | Cliente | Média | Concluída | 2026-03-17 | 2026-04-07 | 2026-04-25 | 2026-04-17 | 2 | Sim | Não | 31 |  |  |  | Não | 2026-07-24
A0504 | C19 | Rumo Manufatura | Indústria | Médio | F. Aguiar | Indicador | Levar o indicador de expedição para a reunião semanal | Cliente | Média | Concluída | 2026-03-24 | 2026-04-14 | 2026-05-08 | 2026-05-03 | 3 | Sim | Não | 40 |  |  |  | Não | 2026-07-24
A0505 | C19 | Rumo Manufatura | Indústria | Médio | F. Aguiar | Processo | Mapear o fluxo de produção e registrar o procedimento | Cliente | Baixa | Concluída | 2026-03-24 | 2026-04-14 | 2026-06-18 | 2026-06-27 | 6 | Sim | Não | 95 |  |  |  | Não | 2026-07-24
A0506 | C19 | Rumo Manufatura | Indústria | Médio | F. Aguiar | Pessoas | Formalizar a escala da equipe de pós-venda | Cliente | Alta | Concluída | 2026-03-24 | 2026-04-23 | 2026-05-08 | 2026-05-06 | 1 | Sim | Não | 43 |  |  |  | Não | 2026-07-24
A0507 | C19 | Rumo Manufatura | Indústria | Médio | F. Aguiar | Processo | Definir responsável único para compras | Cliente | Alta | Concluída | 2026-04-07 | 2026-04-28 | 2026-05-26 | 2026-05-16 | 2 | Sim | Não | 39 |  |  |  | Não | 2026-07-24
A0508 | C19 | Rumo Manufatura | Indústria | Médio | F. Aguiar | Processo | Padronizar a rotina de faturamento com checklist | Consultoria | Baixa | Atrasada | 2026-04-07 | 2026-04-28 | 2026-05-12 |  | 1 | Sim | Não |  | 108 | 87 | +30 dias | Sim | 2026-07-24
A0509 | C19 | Rumo Manufatura | Indústria | Médio | F. Aguiar | Indicador | Estabelecer a meta de orçamento para o trimestre | Cliente | Média | Concluída | 2026-04-14 | 2026-05-05 | 2026-05-27 | 2026-05-23 | 2 | Sim | Não | 39 |  |  |  | Não | 2026-07-24
A0510 | C19 | Rumo Manufatura | Indústria | Médio | F. Aguiar | Processo | Mapear o fluxo de estoque e registrar o procedimento | Cliente | Baixa | Concluída | 2026-04-14 | 2026-05-05 | 2026-05-05 | 2026-04-26 | 0 | Não | Sim | 12 |  |  |  | Não | 2026-07-24
A0511 | C19 | Rumo Manufatura | Indústria | Médio | F. Aguiar | Financeiro | Levantar o custo real de manutenção | Consultoria | Média | Concluída | 2026-04-14 | 2026-04-28 | 2026-06-06 | 2026-05-22 | 2 | Sim | Não | 38 |  |  |  | Não | 2026-07-24
A0512 | C19 | Rumo Manufatura | Indústria | Médio | F. Aguiar | Processo | Padronizar a rotina de manutenção com checklist | Cliente | Média | Concluída | 2026-04-28 | 2026-05-19 | 2026-06-07 | 2026-06-06 | 1 | Sim | Não | 39 |  |  |  | Não | 2026-07-24
A0513 | C19 | Rumo Manufatura | Indústria | Médio | F. Aguiar | Indicador | Estabelecer a meta de vendas para o trimestre | Consultoria | Baixa | Concluída | 2026-04-28 | 2026-05-19 | 2026-06-04 | 2026-06-01 | 1 | Sim | Não | 34 |  |  |  | Não | 2026-07-24
A0514 | C19 | Rumo Manufatura | Indústria | Médio | F. Aguiar | Processo | Padronizar a rotina de expedição com checklist | Cliente | Média | Em andamento | 2026-04-28 | 2026-05-19 | 2026-07-31 |  | 5 | Sim | Não |  | 87 | 66 | +30 dias | Sim | 2026-07-24
A0515 | C19 | Rumo Manufatura | Indústria | Médio | F. Aguiar | Pessoas | Descrever o cargo responsável por atendimento | Cliente | Média | Concluída | 2026-04-28 | 2026-05-28 | 2026-05-28 | 2026-05-21 | 0 | Não | Sim | 23 |  |  |  | Não | 2026-07-24
A0516 | C19 | Rumo Manufatura | Indústria | Médio | F. Aguiar | Indicador | Implantar o apontamento diário de estoque | Cliente | Média | Concluída | 2026-05-05 | 2026-05-26 | 2026-06-26 | 2026-06-11 | 2 | Sim | Não | 37 |  |  |  | Não | 2026-07-24
A0517 | C19 | Rumo Manufatura | Indústria | Médio | F. Aguiar | Financeiro | Levantar o custo real de vendas | Cliente | Baixa | Concluída | 2026-05-05 | 2026-05-19 | 2026-05-27 | 2026-05-26 | 1 | Sim | Não | 21 |  |  |  | Não | 2026-07-24
A0518 | C19 | Rumo Manufatura | Indústria | Médio | F. Aguiar | Financeiro | Revisar a política de prazos de atendimento | Consultoria | Baixa | Concluída | 2026-05-12 | 2026-05-26 | 2026-05-26 | 2026-05-22 | 0 | Não | Sim | 10 |  |  |  | Não | 2026-07-24
A0519 | C19 | Rumo Manufatura | Indústria | Médio | F. Aguiar | Indicador | Definir a fórmula e a fonte do indicador de pós-venda | Cliente | Média | Concluída | 2026-05-19 | 2026-06-09 | 2026-07-21 | 2026-07-17 | 3 | Sim | Não | 59 |  |  |  | Não | 2026-07-24
A0520 | C19 | Rumo Manufatura | Indústria | Médio | F. Aguiar | Comercial | Retomar contato com a carteira inativa de vendas | Cliente | Média | Concluída | 2026-05-19 | 2026-06-02 | 2026-06-19 | 2026-06-10 | 1 | Sim | Não | 22 |  |  |  | Não | 2026-07-24
A0521 | C19 | Rumo Manufatura | Indústria | Médio | F. Aguiar | Pessoas | Formalizar a escala da equipe de atendimento | Consultoria | Baixa | Concluída | 2026-05-19 | 2026-06-18 | 2026-06-18 | 2026-05-31 | 0 | Não | Sim | 12 |  |  |  | Não | 2026-07-24
A0522 | C19 | Rumo Manufatura | Indústria | Médio | F. Aguiar | Processo | Eliminar retrabalho na etapa de atendimento | Consultoria | Baixa | Concluída | 2026-05-26 | 2026-06-16 | 2026-06-26 | 2026-06-18 | 1 | Sim | Não | 23 |  |  |  | Não | 2026-07-24
A0523 | C19 | Rumo Manufatura | Indústria | Médio | F. Aguiar | Pessoas | Formalizar a escala da equipe de faturamento | Cliente | Média | Em andamento | 2026-06-02 | 2026-07-02 | 2026-08-03 |  | 2 | Sim | Não |  | 52 | 22 | +30 dias | Sim | 2026-07-24
A0524 | C19 | Rumo Manufatura | Indústria | Médio | F. Aguiar | Processo | Padronizar a rotina de compras com checklist | Consultoria | Alta | Concluída | 2026-06-09 | 2026-06-30 | 2026-07-21 | 2026-07-14 | 2 | Sim | Não | 35 |  |  |  | Não | 2026-07-24
A0525 | C19 | Rumo Manufatura | Indústria | Médio | F. Aguiar | Pessoas | Estruturar o treinamento da equipe de faturamento | Cliente | Média | Em andamento | 2026-06-23 | 2026-07-23 | 2026-08-10 |  | 1 | Sim | Não |  | 31 | 1 | +30 dias | Sim | 2026-07-24
A0526 | C19 | Rumo Manufatura | Indústria | Médio | F. Aguiar | Comercial | Definir a meta mensal de atendimento por vendedor | Cliente | Alta | Concluída | 2026-06-23 | 2026-07-07 | 2026-07-07 | 2026-07-07 | 0 | Não | Sim | 14 |  |  |  | Não | 2026-07-24
A0527 | C19 | Rumo Manufatura | Indústria | Médio | F. Aguiar | Comercial | Definir a meta mensal de produção por vendedor | Consultoria | Baixa | Concluída | 2026-06-23 | 2026-07-07 | 2026-07-07 | 2026-06-30 | 0 | Não | Sim | 7 |  |  |  | Não | 2026-07-24
A0528 | C19 | Rumo Manufatura | Indústria | Médio | F. Aguiar | Processo | Revisar o fluxo de aprovação de estoque | Consultoria | Média | Em andamento | 2026-06-30 | 2026-07-21 | 2026-07-29 |  | 1 | Sim | Não |  | 24 | 3 | 16–30 dias | Sim | 2026-07-24
A0529 | C19 | Rumo Manufatura | Indústria | Médio | F. Aguiar | Indicador | Estabelecer a meta de qualidade para o trimestre | Cliente | Média | Em andamento | 2026-06-30 | 2026-07-21 | 2026-07-30 |  | 1 | Sim | Não |  | 24 | 3 | 16–30 dias | Sim | 2026-07-24
A0530 | C19 | Rumo Manufatura | Indústria | Médio | F. Aguiar | Indicador | Implantar o apontamento diário de expedição | Consultoria | Baixa | Em andamento | 2026-07-07 | 2026-07-28 | 2026-07-28 |  | 0 | Não | Não |  | 17 | -4 | 16–30 dias | Sim | 2026-07-24
A0531 | C19 | Rumo Manufatura | Indústria | Médio | F. Aguiar | Processo | Padronizar a rotina de recebimento com checklist | Consultoria | Baixa | Em andamento | 2026-07-07 | 2026-07-28 | 2026-07-28 |  | 0 | Não | Não |  | 17 | -4 | 16–30 dias | Sim | 2026-07-24
A0532 | C19 | Rumo Manufatura | Indústria | Médio | F. Aguiar | Financeiro | Implantar o fluxo de caixa semanal de pós-venda | Consultoria | Média | Em andamento | 2026-07-07 | 2026-07-21 | 2026-08-03 |  | 1 | Sim | Não |  | 17 | 3 | 16–30 dias | Sim | 2026-07-24
A0533 | C19 | Rumo Manufatura | Indústria | Médio | F. Aguiar | Processo | Eliminar retrabalho na etapa de qualidade | Cliente | Média | Em andamento | 2026-07-07 | 2026-07-28 | 2026-07-28 |  | 0 | Não | Não |  | 17 | -4 | 16–30 dias | Sim | 2026-07-24
A0534 | C19 | Rumo Manufatura | Indústria | Médio | F. Aguiar | Processo | Revisar o fluxo de aprovação de recebimento | Consultoria | Alta | Cancelada | 2026-07-21 | 2026-08-11 | 2026-08-11 |  | 0 | Não | Não |  |  |  |  | Não | 2026-07-24
A0535 | C20 | Zênite Consultoria Técnica | Serviços | Pequeno | L. Tavares | Comercial | Definir a meta mensal de qualidade por vendedor | Cliente | Alta | Atrasada | 2026-01-27 | 2026-02-10 | 2026-02-19 |  | 1 | Sim | Não |  | 178 | 164 | +30 dias | Sim | 2026-07-24
A0536 | C20 | Zênite Consultoria Técnica | Serviços | Pequeno | L. Tavares | Comercial | Retomar contato com a carteira inativa de vendas | Cliente | Alta | Concluída | 2026-01-27 | 2026-02-10 | 2026-02-17 | 2026-02-17 | 1 | Sim | Não | 21 |  |  |  | Não | 2026-07-24
A0537 | C20 | Zênite Consultoria Técnica | Serviços | Pequeno | L. Tavares | Pessoas | Formalizar a escala da equipe de pós-venda | Consultoria | Média | Concluída | 2026-02-10 | 2026-03-12 | 2026-04-05 | 2026-03-31 | 3 | Sim | Não | 49 |  |  |  | Não | 2026-07-24
A0538 | C20 | Zênite Consultoria Técnica | Serviços | Pequeno | L. Tavares | Indicador | Definir a fórmula e a fonte do indicador de manutenção | Consultoria | Alta | Concluída | 2026-02-17 | 2026-03-10 | 2026-03-27 | 2026-03-23 | 3 | Sim | Não | 34 |  |  |  | Não | 2026-07-24
A0539 | C20 | Zênite Consultoria Técnica | Serviços | Pequeno | L. Tavares | Comercial | Definir a meta mensal de expedição por vendedor | Consultoria | Alta | Concluída | 2026-03-03 | 2026-03-17 | 2026-04-14 | 2026-04-10 | 4 | Sim | Não | 38 |  |  |  | Não | 2026-07-24
A0540 | C20 | Zênite Consultoria Técnica | Serviços | Pequeno | L. Tavares | Indicador | Levar o indicador de produção para a reunião semanal | Cliente | Alta | Concluída | 2026-03-10 | 2026-03-31 | 2026-04-08 | 2026-04-02 | 1 | Sim | Não | 23 |  |  |  | Não | 2026-07-24
A0541 | C20 | Zênite Consultoria Técnica | Serviços | Pequeno | L. Tavares | Processo | Revisar o fluxo de aprovação de qualidade | Cliente | Alta | Concluída | 2026-03-17 | 2026-04-07 | 2026-04-17 | 2026-04-17 | 1 | Sim | Não | 31 |  |  |  | Não | 2026-07-24
A0542 | C20 | Zênite Consultoria Técnica | Serviços | Pequeno | L. Tavares | Financeiro | Separar as despesas de estoque do pessoal do sócio | Cliente | Alta | Concluída | 2026-03-24 | 2026-04-07 | 2026-05-15 | 2026-05-12 | 6 | Sim | Não | 49 |  |  |  | Não | 2026-07-24
A0543 | C20 | Zênite Consultoria Técnica | Serviços | Pequeno | L. Tavares | Pessoas | Contratar a posição em aberto em pós-venda | Cliente | Média | Atrasada | 2026-03-24 | 2026-04-23 | 2026-05-29 |  | 6 | Sim | Não |  | 122 | 92 | +30 dias | Sim | 2026-07-24
A0544 | C20 | Zênite Consultoria Técnica | Serviços | Pequeno | L. Tavares | Processo | Padronizar a rotina de orçamento com checklist | Cliente | Média | Concluída | 2026-03-31 | 2026-04-21 | 2026-04-29 | 2026-04-25 | 1 | Sim | Não | 25 |  |  |  | Não | 2026-07-24
A0545 | C20 | Zênite Consultoria Técnica | Serviços | Pequeno | L. Tavares | Processo | Definir responsável único para vendas | Consultoria | Alta | Cancelada | 2026-04-21 | 2026-05-12 | 2026-06-25 |  | 6 | Não | Não |  |  |  |  | Não | 2026-07-24
A0546 | C20 | Zênite Consultoria Técnica | Serviços | Pequeno | L. Tavares | Processo | Mapear o fluxo de expedição e registrar o procedimento | Cliente | Média | Concluída | 2026-05-05 | 2026-05-26 | 2026-05-30 | 2026-05-28 | 1 | Sim | Não | 23 |  |  |  | Não | 2026-07-24
A0547 | C20 | Zênite Consultoria Técnica | Serviços | Pequeno | L. Tavares | Indicador | Levar o indicador de qualidade para a reunião semanal | Consultoria | Média | Atrasada | 2026-05-12 | 2026-06-02 | 2026-07-13 |  | 6 | Sim | Não |  | 73 | 52 | +30 dias | Sim | 2026-07-24
A0548 | C20 | Zênite Consultoria Técnica | Serviços | Pequeno | L. Tavares | Financeiro | Separar as despesas de orçamento do pessoal do sócio | Cliente | Média | Concluída | 2026-05-12 | 2026-05-26 | 2026-06-16 | 2026-06-12 | 3 | Sim | Não | 31 |  |  |  | Não | 2026-07-24
A0549 | C20 | Zênite Consultoria Técnica | Serviços | Pequeno | L. Tavares | Comercial | Padronizar a proposta comercial de estoque | Cliente | Média | Atrasada | 2026-05-12 | 2026-05-26 | 2026-06-01 |  | 1 | Sim | Não |  | 73 | 59 | +30 dias | Sim | 2026-07-24
A0550 | C20 | Zênite Consultoria Técnica | Serviços | Pequeno | L. Tavares | Comercial | Retomar contato com a carteira inativa de pós-venda | Cliente | Média | Atrasada | 2026-05-19 | 2026-06-02 | 2026-06-12 |  | 1 | Sim | Não |  | 66 | 52 | +30 dias | Sim | 2026-07-24
A0551 | C20 | Zênite Consultoria Técnica | Serviços | Pequeno | L. Tavares | Indicador | Levar o indicador de faturamento para a reunião semanal | Consultoria | Média | Atrasada | 2026-05-26 | 2026-06-16 | 2026-06-24 |  | 1 | Sim | Não |  | 59 | 38 | +30 dias | Sim | 2026-07-24
A0552 | C20 | Zênite Consultoria Técnica | Serviços | Pequeno | L. Tavares | Comercial | Definir a meta mensal de compras por vendedor | Cliente | Média | Concluída | 2026-05-26 | 2026-06-09 | 2026-06-23 | 2026-06-16 | 2 | Sim | Não | 21 |  |  |  | Não | 2026-07-24
A0553 | C20 | Zênite Consultoria Técnica | Serviços | Pequeno | L. Tavares | Indicador | Levar o indicador de faturamento para a reunião semanal | Cliente | Média | Concluída | 2026-06-02 | 2026-06-23 | 2026-06-27 | 2026-06-27 | 1 | Sim | Não | 25 |  |  |  | Não | 2026-07-24
A0554 | C20 | Zênite Consultoria Técnica | Serviços | Pequeno | L. Tavares | Financeiro | Separar as despesas de manutenção do pessoal do sócio | Consultoria | Alta | Concluída | 2026-06-16 | 2026-06-30 | 2026-07-15 | 2026-07-11 | 2 | Sim | Não | 25 |  |  |  | Não | 2026-07-24
A0555 | C20 | Zênite Consultoria Técnica | Serviços | Pequeno | L. Tavares | Pessoas | Estruturar o treinamento da equipe de qualidade | Cliente | Baixa | Em andamento | 2026-06-23 | 2026-07-23 | 2026-07-29 |  | 1 | Sim | Não |  | 31 | 1 | +30 dias | Sim | 2026-07-24
A0556 | C20 | Zênite Consultoria Técnica | Serviços | Pequeno | L. Tavares | Financeiro | Conciliar as contas de produção | Cliente | Média | Em andamento | 2026-06-30 | 2026-07-14 | 2026-07-27 |  | 3 | Sim | Não |  | 24 | 10 | 16–30 dias | Sim | 2026-07-24
A0557 | C20 | Zênite Consultoria Técnica | Serviços | Pequeno | L. Tavares | Financeiro | Separar as despesas de orçamento do pessoal do sócio | Cliente | Alta | Em andamento | 2026-07-14 | 2026-07-28 | 2026-07-28 |  | 0 | Não | Não |  | 10 | -4 | 8–15 dias | Sim | 2026-07-24
A0558 | C20 | Zênite Consultoria Técnica | Serviços | Pequeno | L. Tavares | Comercial | Retomar contato com a carteira inativa de atendimento | Consultoria | Alta | Em andamento | 2026-07-14 | 2026-07-28 | 2026-07-28 |  | 0 | Não | Não |  | 10 | -4 | 8–15 dias | Sim | 2026-07-24
A0559 | C20 | Zênite Consultoria Técnica | Serviços | Pequeno | L. Tavares | Comercial | Definir a meta mensal de produção por vendedor | Cliente | Baixa | Em andamento | 2026-07-14 | 2026-07-28 | 2026-07-28 |  | 0 | Não | Não |  | 10 | -4 | 8–15 dias | Sim | 2026-07-24
A0560 | C20 | Zênite Consultoria Técnica | Serviços | Pequeno | L. Tavares | Comercial | Retomar contato com a carteira inativa de orçamento | Consultoria | Baixa | Em andamento | 2026-07-21 | 2026-08-04 | 2026-08-04 |  | 0 | Não | Não |  | 3 | -11 | 0–7 dias | Sim | 2026-07-24
A0561 | C20 | Zênite Consultoria Técnica | Serviços | Pequeno | L. Tavares | Processo | Revisar o fluxo de aprovação de recebimento | Consultoria | Média | Em andamento | 2026-07-21 | 2026-08-11 | 2026-08-11 |  | 0 | Não | Não |  | 3 | -18 | 0–7 dias | Sim | 2026-07-24
A0562 | C21 | Marfim Engenharia | Serviços | Pequeno | C. Menezes | Processo | Definir responsável único para vendas | Cliente | Alta | Concluída | 2026-02-24 | 2026-03-17 | 2026-05-09 | 2026-05-03 | 3 | Sim | Não | 68 |  |  |  | Não | 2026-07-24
A0563 | C21 | Marfim Engenharia | Serviços | Pequeno | C. Menezes | Financeiro | Separar as despesas de recebimento do pessoal do sócio | Consultoria | Alta | Cancelada | 2026-02-24 | 2026-03-10 | 2026-03-18 |  | 1 | Não | Não |  |  |  |  | Não | 2026-07-24
A0564 | C21 | Marfim Engenharia | Serviços | Pequeno | C. Menezes | Pessoas | Definir o rito de feedback do time de qualidade | Cliente | Média | Concluída | 2026-03-10 | 2026-04-09 | 2026-07-09 | 2026-07-12 | 6 | Sim | Não | 124 |  |  |  | Não | 2026-07-24
A0565 | C21 | Marfim Engenharia | Serviços | Pequeno | C. Menezes | Comercial | Padronizar a proposta comercial de recebimento | Consultoria | Baixa | Concluída | 2026-03-10 | 2026-03-24 | 2026-04-16 | 2026-04-05 | 2 | Sim | Não | 26 |  |  |  | Não | 2026-07-24
A0566 | C21 | Marfim Engenharia | Serviços | Pequeno | C. Menezes | Comercial | Padronizar a proposta comercial de compras | Cliente | Alta | Concluída | 2026-03-10 | 2026-03-24 | 2026-04-06 | 2026-04-06 | 1 | Sim | Não | 27 |  |  |  | Não | 2026-07-24
A0567 | C21 | Marfim Engenharia | Serviços | Pequeno | C. Menezes | Indicador | Corrigir a base que alimenta o painel de produção | Consultoria | Média | Cancelada | 2026-03-10 | 2026-03-31 | 2026-05-02 |  | 2 | Não | Não |  |  |  |  | Não | 2026-07-24
A0568 | C21 | Marfim Engenharia | Serviços | Pequeno | C. Menezes | Indicador | Definir a fórmula e a fonte do indicador de recebimento | Cliente | Baixa | Concluída | 2026-04-07 | 2026-04-28 | 2026-04-28 | 2026-04-28 | 0 | Não | Sim | 21 |  |  |  | Não | 2026-07-24
A0569 | C21 | Marfim Engenharia | Serviços | Pequeno | C. Menezes | Financeiro | Separar as despesas de pós-venda do pessoal do sócio | Cliente | Média | Concluída | 2026-04-07 | 2026-04-21 | 2026-06-14 | 2026-06-04 | 4 | Sim | Não | 58 |  |  |  | Não | 2026-07-24
A0570 | C21 | Marfim Engenharia | Serviços | Pequeno | C. Menezes | Processo | Definir responsável único para recebimento | Consultoria | Baixa | Concluída | 2026-04-07 | 2026-04-28 | 2026-07-11 | 2026-07-22 | 6 | Sim | Não | 106 |  |  |  | Não | 2026-07-24
A0571 | C21 | Marfim Engenharia | Serviços | Pequeno | C. Menezes | Comercial | Estruturar o funil de vendas | Cliente | Média | Concluída | 2026-04-14 | 2026-04-28 | 2026-05-18 | 2026-04-29 | 1 | Sim | Não | 15 |  |  |  | Não | 2026-07-24
A0572 | C21 | Marfim Engenharia | Serviços | Pequeno | C. Menezes | Pessoas | Formalizar a escala da equipe de recebimento | Consultoria | Média | Concluída | 2026-04-14 | 2026-05-14 | 2026-06-17 | 2026-06-14 | 2 | Sim | Não | 61 |  |  |  | Não | 2026-07-24
A0573 | C21 | Marfim Engenharia | Serviços | Pequeno | C. Menezes | Financeiro | Separar as despesas de manutenção do pessoal do sócio | Cliente | Média | Concluída | 2026-04-21 | 2026-05-05 | 2026-06-16 | 2026-06-07 | 3 | Sim | Não | 47 |  |  |  | Não | 2026-07-24
A0574 | C21 | Marfim Engenharia | Serviços | Pequeno | C. Menezes | Financeiro | Revisar a política de prazos de manutenção | Cliente | Baixa | Concluída | 2026-04-21 | 2026-05-05 | 2026-06-02 | 2026-05-27 | 2 | Sim | Não | 36 |  |  |  | Não | 2026-07-24
A0575 | C21 | Marfim Engenharia | Serviços | Pequeno | C. Menezes | Indicador | Implantar o apontamento diário de manutenção | Cliente | Baixa | Concluída | 2026-04-28 | 2026-05-19 | 2026-06-05 | 2026-06-05 | 1 | Sim | Não | 38 |  |  |  | Não | 2026-07-24
A0576 | C21 | Marfim Engenharia | Serviços | Pequeno | C. Menezes | Indicador | Estabelecer a meta de orçamento para o trimestre | Consultoria | Média | Cancelada | 2026-05-05 | 2026-05-26 | 2026-06-15 |  | 1 | Não | Não |  |  |  |  | Não | 2026-07-24
A0577 | C21 | Marfim Engenharia | Serviços | Pequeno | C. Menezes | Processo | Revisar o fluxo de aprovação de produção | Cliente | Alta | Em andamento | 2026-05-19 | 2026-06-09 | 2026-07-31 |  | 3 | Sim | Não |  | 66 | 45 | +30 dias | Sim | 2026-07-24
A0578 | C21 | Marfim Engenharia | Serviços | Pequeno | C. Menezes | Processo | Eliminar retrabalho na etapa de qualidade | Cliente | Média | Em andamento | 2026-05-26 | 2026-06-16 | 2026-07-29 |  | 3 | Sim | Não |  | 59 | 38 | +30 dias | Sim | 2026-07-24
A0579 | C21 | Marfim Engenharia | Serviços | Pequeno | C. Menezes | Processo | Eliminar retrabalho na etapa de faturamento | Cliente | Baixa | Concluída | 2026-05-26 | 2026-06-16 | 2026-06-26 | 2026-06-20 | 1 | Sim | Não | 25 |  |  |  | Não | 2026-07-24
A0580 | C21 | Marfim Engenharia | Serviços | Pequeno | C. Menezes | Financeiro | Revisar a política de prazos de expedição | Cliente | Alta | Em andamento | 2026-05-26 | 2026-06-09 | 2026-07-28 |  | 4 | Sim | Não |  | 59 | 45 | +30 dias | Sim | 2026-07-24
A0581 | C21 | Marfim Engenharia | Serviços | Pequeno | C. Menezes | Processo | Definir responsável único para pós-venda | Consultoria | Média | Em andamento | 2026-06-02 | 2026-06-23 | 2026-07-27 |  | 3 | Sim | Não |  | 52 | 31 | +30 dias | Sim | 2026-07-24
A0582 | C21 | Marfim Engenharia | Serviços | Pequeno | C. Menezes | Pessoas | Contratar a posição em aberto em manutenção | Cliente | Baixa | Em andamento | 2026-07-07 | 2026-08-06 | 2026-08-06 |  | 0 | Não | Não |  | 17 | -13 | 16–30 dias | Sim | 2026-07-24
A0583 | C21 | Marfim Engenharia | Serviços | Pequeno | C. Menezes | Financeiro | Conciliar as contas de recebimento | Cliente | Baixa | Em andamento | 2026-07-21 | 2026-08-04 | 2026-08-04 |  | 0 | Não | Não |  | 3 | -11 | 0–7 dias | Sim | 2026-07-24
A0584 | C21 | Marfim Engenharia | Serviços | Pequeno | C. Menezes | Comercial | Retomar contato com a carteira inativa de pós-venda | Cliente | Alta | Em andamento | 2026-07-21 | 2026-08-04 | 2026-08-04 |  | 0 | Não | Não |  | 3 | -11 | 0–7 dias | Sim | 2026-07-24
A0585 | C22 | Lumiar Hospitalar | Saúde | Médio | C. Menezes | Processo | Revisar o fluxo de aprovação de recebimento | Cliente | Média | Concluída | 2026-01-27 | 2026-02-17 | 2026-02-17 | 2026-02-17 | 0 | Não | Sim | 21 |  |  |  | Não | 2026-07-24
A0586 | C22 | Lumiar Hospitalar | Saúde | Médio | C. Menezes | Financeiro | Levantar o custo real de manutenção | Cliente | Baixa | Concluída | 2026-02-03 | 2026-02-17 | 2026-02-17 | 2026-02-16 | 0 | Não | Sim | 13 |  |  |  | Não | 2026-07-24
A0587 | C22 | Lumiar Hospitalar | Saúde | Médio | C. Menezes | Pessoas | Descrever o cargo responsável por produção | Cliente | Média | Concluída | 2026-02-17 | 2026-03-19 | 2026-04-21 | 2026-04-14 | 5 | Sim | Não | 56 |  |  |  | Não | 2026-07-24
A0588 | C22 | Lumiar Hospitalar | Saúde | Médio | C. Menezes | Financeiro | Separar as despesas de manutenção do pessoal do sócio | Cliente | Média | Atrasada | 2026-02-24 | 2026-03-10 | 2026-03-18 |  | 1 | Sim | Não |  | 150 | 136 | +30 dias | Sim | 2026-07-24
A0589 | C22 | Lumiar Hospitalar | Saúde | Médio | C. Menezes | Indicador | Levar o indicador de estoque para a reunião semanal | Cliente | Média | Atrasada | 2026-02-24 | 2026-03-17 | 2026-03-23 |  | 1 | Sim | Não |  | 150 | 129 | +30 dias | Sim | 2026-07-24
A0590 | C22 | Lumiar Hospitalar | Saúde | Médio | C. Menezes | Comercial | Padronizar a proposta comercial de compras | Cliente | Alta | Concluída | 2026-02-24 | 2026-03-10 | 2026-03-10 | 2026-03-09 | 0 | Não | Sim | 13 |  |  |  | Não | 2026-07-24
A0591 | C22 | Lumiar Hospitalar | Saúde | Médio | C. Menezes | Indicador | Corrigir a base que alimenta o painel de vendas | Cliente | Média | Concluída | 2026-02-24 | 2026-03-17 | 2026-04-15 | 2026-04-10 | 5 | Sim | Não | 45 |  |  |  | Não | 2026-07-24
A0592 | C22 | Lumiar Hospitalar | Saúde | Médio | C. Menezes | Financeiro | Levantar o custo real de manutenção | Cliente | Média | Concluída | 2026-03-10 | 2026-03-24 | 2026-04-02 | 2026-03-25 | 1 | Sim | Não | 15 |  |  |  | Não | 2026-07-24
A0593 | C22 | Lumiar Hospitalar | Saúde | Médio | C. Menezes | Financeiro | Implantar o fluxo de caixa semanal de manutenção | Cliente | Média | Concluída | 2026-03-10 | 2026-03-24 | 2026-04-11 | 2026-04-11 | 3 | Sim | Não | 32 |  |  |  | Não | 2026-07-24
A0594 | C22 | Lumiar Hospitalar | Saúde | Médio | C. Menezes | Processo | Revisar o fluxo de aprovação de qualidade | Consultoria | Média | Concluída | 2026-03-10 | 2026-03-31 | 2026-03-31 | 2026-03-23 | 0 | Não | Sim | 13 |  |  |  | Não | 2026-07-24
A0595 | C22 | Lumiar Hospitalar | Saúde | Médio | C. Menezes | Processo | Mapear o fluxo de estoque e registrar o procedimento | Cliente | Média | Atrasada | 2026-03-24 | 2026-04-14 | 2026-04-22 |  | 1 | Sim | Não |  | 122 | 101 | +30 dias | Sim | 2026-07-24
A0596 | C22 | Lumiar Hospitalar | Saúde | Médio | C. Menezes | Financeiro | Conciliar as contas de produção | Consultoria | Alta | Concluída | 2026-03-24 | 2026-04-07 | 2026-05-05 | 2026-05-03 | 3 | Sim | Não | 40 |  |  |  | Não | 2026-07-24
A0597 | C22 | Lumiar Hospitalar | Saúde | Médio | C. Menezes | Processo | Definir responsável único para pós-venda | Cliente | Baixa | Concluída | 2026-03-24 | 2026-04-14 | 2026-04-14 | 2026-04-13 | 0 | Não | Sim | 20 |  |  |  | Não | 2026-07-24
A0598 | C22 | Lumiar Hospitalar | Saúde | Médio | C. Menezes | Pessoas | Contratar a posição em aberto em recebimento | Cliente | Alta | Concluída | 2026-03-24 | 2026-04-23 | 2026-05-07 | 2026-05-04 | 2 | Sim | Não | 41 |  |  |  | Não | 2026-07-24
A0599 | C22 | Lumiar Hospitalar | Saúde | Médio | C. Menezes | Indicador | Implantar o apontamento diário de pós-venda | Cliente | Média | Concluída | 2026-03-31 | 2026-04-21 | 2026-05-31 | 2026-06-18 | 6 | Sim | Não | 79 |  |  |  | Não | 2026-07-24
A0600 | C22 | Lumiar Hospitalar | Saúde | Médio | C. Menezes | Financeiro | Implantar o fluxo de caixa semanal de recebimento | Consultoria | Alta | Concluída | 2026-04-14 | 2026-04-28 | 2026-04-28 | 2026-04-25 | 0 | Não | Sim | 11 |  |  |  | Não | 2026-07-24
A0601 | C22 | Lumiar Hospitalar | Saúde | Médio | C. Menezes | Indicador | Definir a fórmula e a fonte do indicador de vendas | Cliente | Baixa | Concluída | 2026-04-21 | 2026-05-12 | 2026-06-16 | 2026-06-16 | 6 | Sim | Não | 56 |  |  |  | Não | 2026-07-24
A0602 | C22 | Lumiar Hospitalar | Saúde | Médio | C. Menezes | Indicador | Definir a fórmula e a fonte do indicador de atendimento | Cliente | Alta | Atrasada | 2026-04-28 | 2026-05-19 | 2026-06-28 |  | 6 | Sim | Não |  | 87 | 66 | +30 dias | Sim | 2026-07-24
A0603 | C22 | Lumiar Hospitalar | Saúde | Médio | C. Menezes | Processo | Revisar o fluxo de aprovação de pós-venda | Cliente | Média | Concluída | 2026-04-28 | 2026-05-19 | 2026-05-19 | 2026-05-18 | 0 | Não | Sim | 20 |  |  |  | Não | 2026-07-24
A0604 | C22 | Lumiar Hospitalar | Saúde | Médio | C. Menezes | Processo | Mapear o fluxo de manutenção e registrar o procedimento | Consultoria | Alta | Atrasada | 2026-04-28 | 2026-05-19 | 2026-05-27 |  | 1 | Sim | Não |  | 87 | 66 | +30 dias | Sim | 2026-07-24
A0605 | C22 | Lumiar Hospitalar | Saúde | Médio | C. Menezes | Indicador | Definir a fórmula e a fonte do indicador de vendas | Consultoria | Média | Cancelada | 2026-05-12 | 2026-06-02 | 2026-06-02 |  | 0 | Não | Não |  |  |  |  | Não | 2026-07-24
A0606 | C22 | Lumiar Hospitalar | Saúde | Médio | C. Menezes | Pessoas | Descrever o cargo responsável por vendas | Cliente | Alta | Concluída | 2026-05-12 | 2026-06-11 | 2026-06-11 | 2026-06-09 | 0 | Não | Sim | 28 |  |  |  | Não | 2026-07-24
A0607 | C22 | Lumiar Hospitalar | Saúde | Médio | C. Menezes | Financeiro | Implantar o fluxo de caixa semanal de qualidade | Consultoria | Alta | Concluída | 2026-05-26 | 2026-06-09 | 2026-06-09 | 2026-06-07 | 0 | Não | Sim | 12 |  |  |  | Não | 2026-07-24
A0608 | C22 | Lumiar Hospitalar | Saúde | Médio | C. Menezes | Indicador | Definir a fórmula e a fonte do indicador de manutenção | Cliente | Alta | Em andamento | 2026-06-02 | 2026-06-23 | 2026-07-27 |  | 5 | Sim | Não |  | 52 | 31 | +30 dias | Sim | 2026-07-24
A0609 | C22 | Lumiar Hospitalar | Saúde | Médio | C. Menezes | Processo | Revisar o fluxo de aprovação de compras | Cliente | Média | Concluída | 2026-06-02 | 2026-06-23 | 2026-07-03 | 2026-06-24 | 1 | Sim | Não | 22 |  |  |  | Não | 2026-07-24
A0610 | C22 | Lumiar Hospitalar | Saúde | Médio | C. Menezes | Comercial | Revisar a tabela de preços de faturamento | Cliente | Média | Concluída | 2026-06-16 | 2026-06-30 | 2026-07-14 | 2026-07-07 | 2 | Sim | Não | 21 |  |  |  | Não | 2026-07-24
A0611 | C22 | Lumiar Hospitalar | Saúde | Médio | C. Menezes | Processo | Definir responsável único para expedição | Cliente | Média | Concluída | 2026-06-23 | 2026-07-14 | 2026-07-14 | 2026-07-05 | 0 | Não | Sim | 12 |  |  |  | Não | 2026-07-24
A0612 | C22 | Lumiar Hospitalar | Saúde | Médio | C. Menezes | Comercial | Definir a meta mensal de qualidade por vendedor | Consultoria | Média | Concluída | 2026-06-23 | 2026-07-07 | 2026-07-07 | 2026-07-04 | 0 | Não | Sim | 11 |  |  |  | Não | 2026-07-24
A0613 | C22 | Lumiar Hospitalar | Saúde | Médio | C. Menezes | Indicador | Definir a fórmula e a fonte do indicador de faturamento | Cliente | Média | Em andamento | 2026-06-30 | 2026-07-21 | 2026-07-27 |  | 1 | Sim | Não |  | 24 | 3 | 16–30 dias | Sim | 2026-07-24
A0614 | C22 | Lumiar Hospitalar | Saúde | Médio | C. Menezes | Comercial | Padronizar a proposta comercial de vendas | Cliente | Média | Em andamento | 2026-06-30 | 2026-07-14 | 2026-07-24 |  | 1 | Sim | Não |  | 24 | 10 | 16–30 dias | Sim | 2026-07-24
A0615 | C22 | Lumiar Hospitalar | Saúde | Médio | C. Menezes | Indicador | Levar o indicador de manutenção para a reunião semanal | Cliente | Média | Em andamento | 2026-06-30 | 2026-07-21 | 2026-07-27 |  | 1 | Sim | Não |  | 24 | 3 | 16–30 dias | Sim | 2026-07-24
A0616 | C22 | Lumiar Hospitalar | Saúde | Médio | C. Menezes | Indicador | Implantar o apontamento diário de atendimento | Cliente | Média | Em andamento | 2026-07-07 | 2026-07-28 | 2026-07-28 |  | 0 | Não | Não |  | 17 | -4 | 16–30 dias | Sim | 2026-07-24
A0617 | C22 | Lumiar Hospitalar | Saúde | Médio | C. Menezes | Processo | Revisar o fluxo de aprovação de pós-venda | Consultoria | Média | Em andamento | 2026-07-07 | 2026-07-28 | 2026-07-28 |  | 0 | Não | Não |  | 17 | -4 | 16–30 dias | Sim | 2026-07-24
A0618 | C22 | Lumiar Hospitalar | Saúde | Médio | C. Menezes | Financeiro | Separar as despesas de compras do pessoal do sócio | Cliente | Média | Em andamento | 2026-07-07 | 2026-07-21 | 2026-07-29 |  | 1 | Sim | Não |  | 17 | 3 | 16–30 dias | Sim | 2026-07-24
A0619 | C22 | Lumiar Hospitalar | Saúde | Médio | C. Menezes | Indicador | Implantar o apontamento diário de manutenção | Consultoria | Alta | Em andamento | 2026-07-21 | 2026-08-11 | 2026-08-11 |  | 0 | Não | Não |  | 3 | -18 | 0–7 dias | Sim | 2026-07-24
A0620 | C23 | Orion Empreendimentos | Construção | Médio | A. Ribeiro | Processo | Padronizar a rotina de atendimento com checklist | Consultoria | Média | Concluída | 2026-02-03 | 2026-02-24 | 2026-02-24 | 2026-02-18 | 0 | Não | Sim | 15 |  |  |  | Não | 2026-07-24
A0621 | C23 | Orion Empreendimentos | Construção | Médio | A. Ribeiro | Processo | Eliminar retrabalho na etapa de estoque | Cliente | Média | Concluída | 2026-02-03 | 2026-02-24 | 2026-03-06 | 2026-03-03 | 2 | Sim | Não | 28 |  |  |  | Não | 2026-07-24
A0622 | C23 | Orion Empreendimentos | Construção | Médio | A. Ribeiro | Processo | Mapear o fluxo de faturamento e registrar o procedimento | Cliente | Média | Concluída | 2026-02-10 | 2026-03-03 | 2026-03-03 | 2026-02-14 | 0 | Não | Sim | 4 |  |  |  | Não | 2026-07-24
A0623 | C23 | Orion Empreendimentos | Construção | Médio | A. Ribeiro | Financeiro | Separar as despesas de estoque do pessoal do sócio | Cliente | Média | Cancelada | 2026-02-24 | 2026-03-10 | 2026-03-10 |  | 0 | Não | Não |  |  |  |  | Não | 2026-07-24
A0624 | C23 | Orion Empreendimentos | Construção | Médio | A. Ribeiro | Financeiro | Revisar a política de prazos de compras | Cliente | Baixa | Concluída | 2026-02-24 | 2026-03-10 | 2026-03-10 | 2026-03-10 | 0 | Não | Sim | 14 |  |  |  | Não | 2026-07-24
A0625 | C23 | Orion Empreendimentos | Construção | Médio | A. Ribeiro | Processo | Revisar o fluxo de aprovação de expedição | Cliente | Média | Concluída | 2026-03-17 | 2026-04-07 | 2026-05-13 | 2026-05-12 | 4 | Sim | Não | 56 |  |  |  | Não | 2026-07-24
A0626 | C23 | Orion Empreendimentos | Construção | Médio | A. Ribeiro | Processo | Definir responsável único para pós-venda | Consultoria | Baixa | Atrasada | 2026-03-17 | 2026-04-07 | 2026-04-13 |  | 1 | Sim | Não |  | 129 | 108 | +30 dias | Sim | 2026-07-24
A0627 | C23 | Orion Empreendimentos | Construção | Médio | A. Ribeiro | Processo | Revisar o fluxo de aprovação de estoque | Consultoria | Alta | Atrasada | 2026-03-17 | 2026-04-07 | 2026-04-13 |  | 1 | Sim | Não |  | 129 | 108 | +30 dias | Sim | 2026-07-24
A0628 | C23 | Orion Empreendimentos | Construção | Médio | A. Ribeiro | Comercial | Definir a meta mensal de produção por vendedor | Cliente | Média | Concluída | 2026-03-17 | 2026-03-31 | 2026-03-31 | 2026-03-26 | 0 | Não | Sim | 9 |  |  |  | Não | 2026-07-24
A0629 | C23 | Orion Empreendimentos | Construção | Médio | A. Ribeiro | Financeiro | Levantar o custo real de orçamento | Cliente | Média | Cancelada | 2026-03-24 | 2026-04-07 | 2026-04-07 |  | 0 | Não | Não |  |  |  |  | Não | 2026-07-24
A0630 | C23 | Orion Empreendimentos | Construção | Médio | A. Ribeiro | Pessoas | Formalizar a escala da equipe de faturamento | Consultoria | Média | Concluída | 2026-04-07 | 2026-05-07 | 2026-06-12 | 2026-06-09 | 5 | Sim | Não | 63 |  |  |  | Não | 2026-07-24
A0631 | C23 | Orion Empreendimentos | Construção | Médio | A. Ribeiro | Processo | Revisar o fluxo de aprovação de manutenção | Consultoria | Alta | Concluída | 2026-04-07 | 2026-04-28 | 2026-05-08 | 2026-05-08 | 1 | Sim | Não | 31 |  |  |  | Não | 2026-07-24
A0632 | C23 | Orion Empreendimentos | Construção | Médio | A. Ribeiro | Comercial | Estruturar o funil de faturamento | Consultoria | Baixa | Concluída | 2026-04-14 | 2026-04-28 | 2026-05-08 | 2026-05-03 | 1 | Sim | Não | 19 |  |  |  | Não | 2026-07-24
A0633 | C23 | Orion Empreendimentos | Construção | Médio | A. Ribeiro | Financeiro | Implantar o fluxo de caixa semanal de atendimento | Cliente | Baixa | Concluída | 2026-04-28 | 2026-05-12 | 2026-05-22 | 2026-05-15 | 1 | Sim | Não | 17 |  |  |  | Não | 2026-07-24
A0634 | C23 | Orion Empreendimentos | Construção | Médio | A. Ribeiro | Processo | Definir responsável único para manutenção | Cliente | Média | Concluída | 2026-04-28 | 2026-05-19 | 2026-05-19 | 2026-05-14 | 0 | Não | Sim | 16 |  |  |  | Não | 2026-07-24
A0635 | C23 | Orion Empreendimentos | Construção | Médio | A. Ribeiro | Pessoas | Contratar a posição em aberto em atendimento | Cliente | Média | Concluída | 2026-05-05 | 2026-06-04 | 2026-06-04 | 2026-05-09 | 0 | Não | Sim | 4 |  |  |  | Não | 2026-07-24
A0636 | C23 | Orion Empreendimentos | Construção | Médio | A. Ribeiro | Financeiro | Implantar o fluxo de caixa semanal de estoque | Consultoria | Média | Concluída | 2026-05-12 | 2026-05-26 | 2026-05-26 | 2026-05-22 | 0 | Não | Sim | 10 |  |  |  | Não | 2026-07-24
A0637 | C23 | Orion Empreendimentos | Construção | Médio | A. Ribeiro | Financeiro | Separar as despesas de faturamento do pessoal do sócio | Consultoria | Média | Concluída | 2026-05-26 | 2026-06-09 | 2026-06-09 | 2026-06-03 | 0 | Não | Sim | 8 |  |  |  | Não | 2026-07-24
A0638 | C23 | Orion Empreendimentos | Construção | Médio | A. Ribeiro | Indicador | Levar o indicador de atendimento para a reunião semanal | Consultoria | Média | Concluída | 2026-05-26 | 2026-06-16 | 2026-06-16 | 2026-06-08 | 0 | Não | Sim | 13 |  |  |  | Não | 2026-07-24
A0639 | C23 | Orion Empreendimentos | Construção | Médio | A. Ribeiro | Comercial | Definir a meta mensal de estoque por vendedor | Cliente | Alta | Concluída | 2026-05-26 | 2026-06-09 | 2026-06-09 | 2026-05-31 | 0 | Não | Sim | 5 |  |  |  | Não | 2026-07-24
A0640 | C23 | Orion Empreendimentos | Construção | Médio | A. Ribeiro | Comercial | Padronizar a proposta comercial de faturamento | Consultoria | Média | Atrasada | 2026-05-26 | 2026-06-09 | 2026-06-15 |  | 1 | Sim | Não |  | 59 | 45 | +30 dias | Sim | 2026-07-24
A0641 | C23 | Orion Empreendimentos | Construção | Médio | A. Ribeiro | Financeiro | Conciliar as contas de orçamento | Cliente | Média | Concluída | 2026-06-02 | 2026-06-16 | 2026-06-24 | 2026-06-21 | 1 | Sim | Não | 19 |  |  |  | Não | 2026-07-24
A0642 | C23 | Orion Empreendimentos | Construção | Médio | A. Ribeiro | Financeiro | Implantar o fluxo de caixa semanal de produção | Cliente | Alta | Concluída | 2026-06-09 | 2026-06-23 | 2026-06-23 | 2026-06-21 | 0 | Não | Sim | 12 |  |  |  | Não | 2026-07-24
A0643 | C23 | Orion Empreendimentos | Construção | Médio | A. Ribeiro | Processo | Eliminar retrabalho na etapa de expedição | Cliente | Média | Concluída | 2026-06-16 | 2026-07-07 | 2026-07-07 | 2026-07-03 | 0 | Não | Sim | 17 |  |  |  | Não | 2026-07-24
A0644 | C23 | Orion Empreendimentos | Construção | Médio | A. Ribeiro | Processo | Mapear o fluxo de pós-venda e registrar o procedimento | Cliente | Baixa | Concluída | 2026-06-23 | 2026-07-14 | 2026-07-14 | 2026-07-07 | 0 | Não | Sim | 14 |  |  |  | Não | 2026-07-24
A0645 | C23 | Orion Empreendimentos | Construção | Médio | A. Ribeiro | Processo | Eliminar retrabalho na etapa de qualidade | Cliente | Média | Concluída | 2026-06-30 | 2026-07-21 | 2026-07-21 | 2026-07-16 | 0 | Não | Sim | 16 |  |  |  | Não | 2026-07-24
A0646 | C23 | Orion Empreendimentos | Construção | Médio | A. Ribeiro | Financeiro | Separar as despesas de pós-venda do pessoal do sócio | Consultoria | Baixa | Concluída | 2026-07-14 | 2026-07-28 | 2026-07-28 | 2026-07-20 | 0 | Não | Sim | 6 |  |  |  | Não | 2026-07-24
A0647 | C24 | Ébano Metalúrgica | Indústria | Grande | L. Tavares | Indicador | Implantar o apontamento diário de expedição | Cliente | Baixa | Concluída | 2026-02-03 | 2026-02-24 | 2026-02-24 | 2026-02-13 | 0 | Não | Sim | 10 |  |  |  | Não | 2026-07-24
A0648 | C24 | Ébano Metalúrgica | Indústria | Grande | L. Tavares | Financeiro | Separar as despesas de orçamento do pessoal do sócio | Cliente | Baixa | Concluída | 2026-02-10 | 2026-02-24 | 2026-02-24 | 2026-02-13 | 0 | Não | Sim | 3 |  |  |  | Não | 2026-07-24
A0649 | C24 | Ébano Metalúrgica | Indústria | Grande | L. Tavares | Processo | Mapear o fluxo de pós-venda e registrar o procedimento | Cliente | Baixa | Concluída | 2026-02-10 | 2026-03-03 | 2026-03-03 | 2026-02-16 | 0 | Não | Sim | 6 |  |  |  | Não | 2026-07-24
A0650 | C24 | Ébano Metalúrgica | Indústria | Grande | L. Tavares | Processo | Revisar o fluxo de aprovação de pós-venda | Cliente | Média | Concluída | 2026-02-10 | 2026-03-03 | 2026-03-30 | 2026-03-14 | 2 | Sim | Não | 32 |  |  |  | Não | 2026-07-24
A0651 | C24 | Ébano Metalúrgica | Indústria | Grande | L. Tavares | Financeiro | Revisar a política de prazos de orçamento | Consultoria | Alta | Concluída | 2026-02-17 | 2026-03-03 | 2026-03-03 | 2026-02-22 | 0 | Não | Sim | 5 |  |  |  | Não | 2026-07-24
A0652 | C24 | Ébano Metalúrgica | Indústria | Grande | L. Tavares | Financeiro | Conciliar as contas de vendas | Consultoria | Baixa | Concluída | 2026-02-17 | 2026-03-03 | 2026-03-03 | 2026-02-20 | 0 | Não | Sim | 3 |  |  |  | Não | 2026-07-24
A0653 | C24 | Ébano Metalúrgica | Indústria | Grande | L. Tavares | Comercial | Retomar contato com a carteira inativa de produção | Cliente | Média | Concluída | 2026-02-17 | 2026-03-03 | 2026-03-03 | 2026-02-24 | 0 | Não | Sim | 7 |  |  |  | Não | 2026-07-24
A0654 | C24 | Ébano Metalúrgica | Indústria | Grande | L. Tavares | Comercial | Definir a meta mensal de faturamento por vendedor | Cliente | Alta | Concluída | 2026-02-24 | 2026-03-10 | 2026-03-26 | 2026-03-17 | 1 | Sim | Não | 21 |  |  |  | Não | 2026-07-24
A0655 | C24 | Ébano Metalúrgica | Indústria | Grande | L. Tavares | Financeiro | Levantar o custo real de produção | Cliente | Média | Concluída | 2026-02-24 | 2026-03-10 | 2026-03-10 | 2026-03-03 | 0 | Não | Sim | 7 |  |  |  | Não | 2026-07-24
A0656 | C24 | Ébano Metalúrgica | Indústria | Grande | L. Tavares | Pessoas | Formalizar a escala da equipe de produção | Cliente | Baixa | Concluída | 2026-02-24 | 2026-03-26 | 2026-04-27 | 2026-04-08 | 2 | Sim | Não | 43 |  |  |  | Não | 2026-07-24
A0657 | C24 | Ébano Metalúrgica | Indústria | Grande | L. Tavares | Processo | Mapear o fluxo de expedição e registrar o procedimento | Cliente | Alta | Concluída | 2026-02-24 | 2026-03-17 | 2026-03-24 | 2026-03-23 | 1 | Sim | Não | 27 |  |  |  | Não | 2026-07-24
A0658 | C24 | Ébano Metalúrgica | Indústria | Grande | L. Tavares | Financeiro | Levantar o custo real de vendas | Cliente | Alta | Concluída | 2026-02-24 | 2026-03-10 | 2026-03-10 | 2026-03-02 | 0 | Não | Sim | 6 |  |  |  | Não | 2026-07-24
A0659 | C24 | Ébano Metalúrgica | Indústria | Grande | L. Tavares | Indicador | Implantar o apontamento diário de expedição | Consultoria | Baixa | Atrasada | 2026-02-24 | 2026-03-17 | 2026-04-06 |  | 1 | Sim | Não |  | 150 | 129 | +30 dias | Sim | 2026-07-24
A0660 | C24 | Ébano Metalúrgica | Indústria | Grande | L. Tavares | Comercial | Revisar a tabela de preços de faturamento | Cliente | Alta | Concluída | 2026-03-03 | 2026-03-17 | 2026-03-17 | 2026-03-09 | 0 | Não | Sim | 6 |  |  |  | Não | 2026-07-24
A0661 | C24 | Ébano Metalúrgica | Indústria | Grande | L. Tavares | Processo | Definir responsável único para faturamento | Cliente | Alta | Concluída | 2026-03-10 | 2026-03-31 | 2026-03-31 | 2026-03-24 | 0 | Não | Sim | 14 |  |  |  | Não | 2026-07-24
A0662 | C24 | Ébano Metalúrgica | Indústria | Grande | L. Tavares | Comercial | Padronizar a proposta comercial de atendimento | Consultoria | Baixa | Concluída | 2026-03-17 | 2026-03-31 | 2026-03-31 | 2026-03-23 | 0 | Não | Sim | 6 |  |  |  | Não | 2026-07-24
A0663 | C24 | Ébano Metalúrgica | Indústria | Grande | L. Tavares | Processo | Padronizar a rotina de pós-venda com checklist | Cliente | Baixa | Concluída | 2026-03-17 | 2026-04-07 | 2026-04-07 | 2026-03-29 | 0 | Não | Sim | 12 |  |  |  | Não | 2026-07-24
A0664 | C24 | Ébano Metalúrgica | Indústria | Grande | L. Tavares | Processo | Eliminar retrabalho na etapa de qualidade | Cliente | Média | Cancelada | 2026-03-17 | 2026-04-07 | 2026-04-16 |  | 1 | Não | Não |  |  |  |  | Não | 2026-07-24
A0665 | C24 | Ébano Metalúrgica | Indústria | Grande | L. Tavares | Comercial | Definir a meta mensal de orçamento por vendedor | Cliente | Média | Concluída | 2026-03-17 | 2026-03-31 | 2026-03-31 | 2026-03-24 | 0 | Não | Sim | 7 |  |  |  | Não | 2026-07-24
A0666 | C24 | Ébano Metalúrgica | Indústria | Grande | L. Tavares | Comercial | Estruturar o funil de qualidade | Cliente | Baixa | Concluída | 2026-03-31 | 2026-04-14 | 2026-04-14 | 2026-04-07 | 0 | Não | Sim | 7 |  |  |  | Não | 2026-07-24
A0667 | C24 | Ébano Metalúrgica | Indústria | Grande | L. Tavares | Comercial | Definir a meta mensal de faturamento por vendedor | Consultoria | Alta | Concluída | 2026-03-31 | 2026-04-14 | 2026-04-14 | 2026-04-05 | 0 | Não | Sim | 5 |  |  |  | Não | 2026-07-24
A0668 | C24 | Ébano Metalúrgica | Indústria | Grande | L. Tavares | Pessoas | Formalizar a escala da equipe de pós-venda | Consultoria | Média | Concluída | 2026-03-31 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 2026-04-15 | 0 | Não | Sim | 15 |  |  |  | Não | 2026-07-24
A0669 | C24 | Ébano Metalúrgica | Indústria | Grande | L. Tavares | Processo | Mapear o fluxo de qualidade e registrar o procedimento | Cliente | Alta | Atrasada | 2026-04-07 | 2026-04-28 | 2026-05-17 |  | 1 | Sim | Não |  | 108 | 87 | +30 dias | Sim | 2026-07-24
A0670 | C24 | Ébano Metalúrgica | Indústria | Grande | L. Tavares | Financeiro | Implantar o fluxo de caixa semanal de manutenção | Cliente | Alta | Concluída | 2026-04-07 | 2026-04-21 | 2026-04-21 | 2026-04-19 | 0 | Não | Sim | 12 |  |  |  | Não | 2026-07-24
A0671 | C24 | Ébano Metalúrgica | Indústria | Grande | L. Tavares | Financeiro | Conciliar as contas de produção | Cliente | Alta | Cancelada | 2026-04-07 | 2026-04-21 | 2026-04-21 |  | 0 | Não | Não |  |  |  |  | Não | 2026-07-24
A0672 | C24 | Ébano Metalúrgica | Indústria | Grande | L. Tavares | Processo | Mapear o fluxo de estoque e registrar o procedimento | Consultoria | Alta | Atrasada | 2026-04-14 | 2026-05-05 | 2026-05-26 |  | 1 | Sim | Não |  | 101 | 80 | +30 dias | Sim | 2026-07-24
A0673 | C24 | Ébano Metalúrgica | Indústria | Grande | L. Tavares | Pessoas | Formalizar a escala da equipe de vendas | Cliente | Alta | Concluída | 2026-04-14 | 2026-05-14 | 2026-05-26 | 2026-05-18 | 1 | Sim | Não | 34 |  |  |  | Não | 2026-07-24
A0674 | C24 | Ébano Metalúrgica | Indústria | Grande | L. Tavares | Financeiro | Separar as despesas de recebimento do pessoal do sócio | Consultoria | Alta | Atrasada | 2026-04-21 | 2026-05-05 | 2026-05-22 |  | 1 | Sim | Não |  | 94 | 80 | +30 dias | Sim | 2026-07-24
A0675 | C24 | Ébano Metalúrgica | Indústria | Grande | L. Tavares | Indicador | Implantar o apontamento diário de compras | Cliente | Baixa | Cancelada | 2026-04-21 | 2026-05-12 | 2026-05-12 |  | 0 | Não | Não |  |  |  |  | Não | 2026-07-24
A0676 | C24 | Ébano Metalúrgica | Indústria | Grande | L. Tavares | Indicador | Levar o indicador de manutenção para a reunião semanal | Consultoria | Média | Concluída | 2026-04-21 | 2026-05-12 | 2026-05-12 | 2026-05-12 | 0 | Não | Sim | 21 |  |  |  | Não | 2026-07-24
A0677 | C24 | Ébano Metalúrgica | Indústria | Grande | L. Tavares | Indicador | Implantar o apontamento diário de estoque | Cliente | Média | Concluída | 2026-04-21 | 2026-05-12 | 2026-05-12 | 2026-04-28 | 0 | Não | Sim | 7 |  |  |  | Não | 2026-07-24
A0678 | C24 | Ébano Metalúrgica | Indústria | Grande | L. Tavares | Financeiro | Levantar o custo real de compras | Consultoria | Média | Concluída | 2026-04-28 | 2026-05-12 | 2026-06-01 | 2026-05-17 | 1 | Sim | Não | 19 |  |  |  | Não | 2026-07-24
A0679 | C24 | Ébano Metalúrgica | Indústria | Grande | L. Tavares | Comercial | Revisar a tabela de preços de atendimento | Cliente | Baixa | Concluída | 2026-04-28 | 2026-05-12 | 2026-05-12 | 2026-05-03 | 0 | Não | Sim | 5 |  |  |  | Não | 2026-07-24
A0680 | C24 | Ébano Metalúrgica | Indústria | Grande | L. Tavares | Processo | Eliminar retrabalho na etapa de estoque | Cliente | Baixa | Concluída | 2026-04-28 | 2026-05-19 | 2026-05-19 | 2026-05-15 | 0 | Não | Sim | 17 |  |  |  | Não | 2026-07-24
A0681 | C24 | Ébano Metalúrgica | Indústria | Grande | L. Tavares | Pessoas | Definir o rito de feedback do time de vendas | Consultoria | Alta | Concluída | 2026-05-05 | 2026-06-04 | 2026-06-04 | 2026-06-02 | 0 | Não | Sim | 28 |  |  |  | Não | 2026-07-24
A0682 | C24 | Ébano Metalúrgica | Indústria | Grande | L. Tavares | Processo | Eliminar retrabalho na etapa de faturamento | Consultoria | Baixa | Concluída | 2026-05-12 | 2026-06-02 | 2026-06-02 | 2026-05-20 | 0 | Não | Sim | 8 |  |  |  | Não | 2026-07-24
A0683 | C24 | Ébano Metalúrgica | Indústria | Grande | L. Tavares | Processo | Definir responsável único para estoque | Cliente | Média | Concluída | 2026-05-12 | 2026-06-02 | 2026-06-02 | 2026-05-18 | 0 | Não | Sim | 6 |  |  |  | Não | 2026-07-24
A0684 | C24 | Ébano Metalúrgica | Indústria | Grande | L. Tavares | Processo | Mapear o fluxo de vendas e registrar o procedimento | Cliente | Média | Concluída | 2026-05-12 | 2026-06-02 | 2026-06-16 | 2026-06-06 | 1 | Sim | Não | 25 |  |  |  | Não | 2026-07-24
A0685 | C24 | Ébano Metalúrgica | Indústria | Grande | L. Tavares | Financeiro | Implantar o fluxo de caixa semanal de estoque | Consultoria | Média | Concluída | 2026-05-12 | 2026-05-26 | 2026-05-26 | 2026-05-16 | 0 | Não | Sim | 4 |  |  |  | Não | 2026-07-24
A0686 | C24 | Ébano Metalúrgica | Indústria | Grande | L. Tavares | Indicador | Definir a fórmula e a fonte do indicador de recebimento | Cliente | Média | Concluída | 2026-05-19 | 2026-06-09 | 2026-06-09 | 2026-05-28 | 0 | Não | Sim | 9 |  |  |  | Não | 2026-07-24
A0687 | C24 | Ébano Metalúrgica | Indústria | Grande | L. Tavares | Financeiro | Conciliar as contas de vendas | Cliente | Alta | Concluída | 2026-05-19 | 2026-06-02 | 2026-06-15 | 2026-06-04 | 1 | Sim | Não | 16 |  |  |  | Não | 2026-07-24
A0688 | C24 | Ébano Metalúrgica | Indústria | Grande | L. Tavares | Processo | Revisar o fluxo de aprovação de atendimento | Cliente | Média | Cancelada | 2026-06-02 | 2026-06-23 | 2026-06-23 |  | 0 | Não | Não |  |  |  |  | Não | 2026-07-24
A0689 | C24 | Ébano Metalúrgica | Indústria | Grande | L. Tavares | Indicador | Corrigir a base que alimenta o painel de compras | Consultoria | Baixa | Concluída | 2026-06-02 | 2026-06-23 | 2026-06-23 | 2026-06-11 | 0 | Não | Sim | 9 |  |  |  | Não | 2026-07-24
A0690 | C24 | Ébano Metalúrgica | Indústria | Grande | L. Tavares | Indicador | Corrigir a base que alimenta o painel de faturamento | Cliente | Alta | Concluída | 2026-06-02 | 2026-06-23 | 2026-06-23 | 2026-06-10 | 0 | Não | Sim | 8 |  |  |  | Não | 2026-07-24
A0691 | C24 | Ébano Metalúrgica | Indústria | Grande | L. Tavares | Processo | Eliminar retrabalho na etapa de vendas | Cliente | Média | Concluída | 2026-06-02 | 2026-06-23 | 2026-06-23 | 2026-06-11 | 0 | Não | Sim | 9 |  |  |  | Não | 2026-07-24
A0692 | C24 | Ébano Metalúrgica | Indústria | Grande | L. Tavares | Comercial | Revisar a tabela de preços de manutenção | Cliente | Média | Concluída | 2026-06-09 | 2026-06-23 | 2026-06-23 | 2026-06-13 | 0 | Não | Sim | 4 |  |  |  | Não | 2026-07-24
A0693 | C24 | Ébano Metalúrgica | Indústria | Grande | L. Tavares | Comercial | Revisar a tabela de preços de compras | Cliente | Média | Concluída | 2026-06-09 | 2026-06-23 | 2026-06-23 | 2026-06-13 | 0 | Não | Sim | 4 |  |  |  | Não | 2026-07-24
A0694 | C24 | Ébano Metalúrgica | Indústria | Grande | L. Tavares | Processo | Padronizar a rotina de vendas com checklist | Consultoria | Baixa | Concluída | 2026-06-09 | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 2026-06-18 | 0 | Não | Sim | 9 |  |  |  | Não | 2026-07-24
A0695 | C24 | Ébano Metalúrgica | Indústria | Grande | L. Tavares | Financeiro | Separar as despesas de manutenção do pessoal do sócio | Cliente | Média | Concluída | 2026-06-09 | 2026-06-23 | 2026-07-10 | 2026-07-07 | 1 | Sim | Não | 28 |  |  |  | Não | 2026-07-24
A0696 | C24 | Ébano Metalúrgica | Indústria | Grande | L. Tavares | Comercial | Revisar a tabela de preços de estoque | Cliente | Média | Concluída | 2026-06-16 | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 2026-06-22 | 0 | Não | Sim | 6 |  |  |  | Não | 2026-07-24
A0697 | C24 | Ébano Metalúrgica | Indústria | Grande | L. Tavares | Pessoas | Formalizar a escala da equipe de estoque | Consultoria | Baixa | Concluída | 2026-06-16 | 2026-07-16 | 2026-07-16 | 2026-07-01 | 0 | Não | Sim | 15 |  |  |  | Não | 2026-07-24
A0698 | C24 | Ébano Metalúrgica | Indústria | Grande | L. Tavares | Indicador | Corrigir a base que alimenta o painel de vendas | Cliente | Alta | Concluída | 2026-06-23 | 2026-07-14 | 2026-07-14 | 2026-07-04 | 0 | Não | Sim | 11 |  |  |  | Não | 2026-07-24
A0699 | C24 | Ébano Metalúrgica | Indústria | Grande | L. Tavares | Pessoas | Estruturar o treinamento da equipe de manutenção | Cliente | Alta | Em andamento | 2026-07-21 | 2026-08-20 | 2026-08-20 |  | 0 | Não | Não |  | 3 | -27 | 0–7 dias | Sim | 2026-07-24
A0700 | C24 | Ébano Metalúrgica | Indústria | Grande | L. Tavares | Financeiro | Revisar a política de prazos de vendas | Cliente | Média | Em andamento | 2026-07-21 | 2026-08-04 | 2026-08-04 |  | 0 | Não | Não |  | 3 | -11 | 0–7 dias | Sim | 2026-07-24
A0701 | C25 | Cordilheira Lojas | Varejo | Médio | A. Ribeiro | Processo | Definir responsável único para pós-venda | Cliente | Baixa | Concluída | 2026-03-10 | 2026-03-31 | 2026-03-31 | 2026-03-26 | 0 | Não | Sim | 16 |  |  |  | Não | 2026-07-24
A0702 | C25 | Cordilheira Lojas | Varejo | Médio | A. Ribeiro | Financeiro | Separar as despesas de produção do pessoal do sócio | Cliente | Média | Cancelada | 2026-03-10 | 2026-03-24 | 2026-03-24 |  | 0 | Não | Não |  |  |  |  | Não | 2026-07-24
A0703 | C25 | Cordilheira Lojas | Varejo | Médio | A. Ribeiro | Processo | Mapear o fluxo de faturamento e registrar o procedimento | Cliente | Baixa | Concluída | 2026-03-24 | 2026-04-14 | 2026-05-19 | 2026-05-11 | 3 | Sim | Não | 48 |  |  |  | Não | 2026-07-24
A0704 | C25 | Cordilheira Lojas | Varejo | Médio | A. Ribeiro | Processo | Padronizar a rotina de faturamento com checklist | Cliente | Alta | Concluída | 2026-03-24 | 2026-04-14 | 2026-04-14 | 2026-04-14 | 0 | Não | Sim | 21 |  |  |  | Não | 2026-07-24
A0705 | C25 | Cordilheira Lojas | Varejo | Médio | A. Ribeiro | Comercial | Retomar contato com a carteira inativa de faturamento | Cliente | Média | Concluída | 2026-03-24 | 2026-04-07 | 2026-04-07 | 2026-04-04 | 0 | Não | Sim | 11 |  |  |  | Não | 2026-07-24
A0706 | C25 | Cordilheira Lojas | Varejo | Médio | A. Ribeiro | Processo | Eliminar retrabalho na etapa de pós-venda | Cliente | Alta | Concluída | 2026-03-24 | 2026-04-14 | 2026-04-14 | 2026-04-14 | 0 | Não | Sim | 21 |  |  |  | Não | 2026-07-24
A0707 | C25 | Cordilheira Lojas | Varejo | Médio | A. Ribeiro | Pessoas | Formalizar a escala da equipe de faturamento | Cliente | Média | Concluída | 2026-04-07 | 2026-05-07 | 2026-06-06 | 2026-05-25 | 2 | Sim | Não | 48 |  |  |  | Não | 2026-07-24
A0708 | C25 | Cordilheira Lojas | Varejo | Médio | A. Ribeiro | Processo | Revisar o fluxo de aprovação de vendas | Cliente | Média | Concluída | 2026-04-07 | 2026-04-28 | 2026-06-02 | 2026-05-16 | 2 | Sim | Não | 39 |  |  |  | Não | 2026-07-24
A0709 | C25 | Cordilheira Lojas | Varejo | Médio | A. Ribeiro | Pessoas | Estruturar o treinamento da equipe de compras | Cliente | Baixa | Concluída | 2026-04-07 | 2026-05-07 | 2026-06-02 | 2026-05-15 | 2 | Sim | Não | 38 |  |  |  | Não | 2026-07-24
A0710 | C25 | Cordilheira Lojas | Varejo | Médio | A. Ribeiro | Comercial | Padronizar a proposta comercial de orçamento | Consultoria | Média | Concluída | 2026-04-14 | 2026-04-28 | 2026-05-12 | 2026-05-06 | 1 | Sim | Não | 22 |  |  |  | Não | 2026-07-24
A0711 | C25 | Cordilheira Lojas | Varejo | Médio | A. Ribeiro | Comercial | Definir a meta mensal de vendas por vendedor | Cliente | Média | Concluída | 2026-04-14 | 2026-04-28 | 2026-05-07 | 2026-05-04 | 1 | Sim | Não | 20 |  |  |  | Não | 2026-07-24
A0712 | C25 | Cordilheira Lojas | Varejo | Médio | A. Ribeiro | Indicador | Definir a fórmula e a fonte do indicador de faturamento | Cliente | Baixa | Concluída | 2026-04-14 | 2026-05-05 | 2026-05-18 | 2026-05-08 | 1 | Sim | Não | 24 |  |  |  | Não | 2026-07-24
A0713 | C25 | Cordilheira Lojas | Varejo | Médio | A. Ribeiro | Processo | Definir responsável único para compras | Consultoria | Baixa | Concluída | 2026-04-14 | 2026-05-05 | 2026-05-22 | 2026-05-21 | 1 | Sim | Não | 37 |  |  |  | Não | 2026-07-24
A0714 | C25 | Cordilheira Lojas | Varejo | Médio | A. Ribeiro | Processo | Definir responsável único para faturamento | Consultoria | Média | Concluída | 2026-04-21 | 2026-05-12 | 2026-05-12 | 2026-04-30 | 0 | Não | Sim | 9 |  |  |  | Não | 2026-07-24
A0715 | C25 | Cordilheira Lojas | Varejo | Médio | A. Ribeiro | Pessoas | Descrever o cargo responsável por estoque | Cliente | Média | Concluída | 2026-04-28 | 2026-05-28 | 2026-06-12 | 2026-06-06 | 1 | Sim | Não | 39 |  |  |  | Não | 2026-07-24
A0716 | C25 | Cordilheira Lojas | Varejo | Médio | A. Ribeiro | Comercial | Revisar a tabela de preços de produção | Cliente | Média | Concluída | 2026-04-28 | 2026-05-12 | 2026-05-12 | 2026-05-09 | 0 | Não | Sim | 11 |  |  |  | Não | 2026-07-24
A0717 | C25 | Cordilheira Lojas | Varejo | Médio | A. Ribeiro | Indicador | Estabelecer a meta de produção para o trimestre | Cliente | Média | Concluída | 2026-04-28 | 2026-05-19 | 2026-05-19 | 2026-05-15 | 0 | Não | Sim | 17 |  |  |  | Não | 2026-07-24
A0718 | C25 | Cordilheira Lojas | Varejo | Médio | A. Ribeiro | Comercial | Padronizar a proposta comercial de qualidade | Consultoria | Média | Concluída | 2026-04-28 | 2026-05-12 | 2026-05-12 | 2026-05-04 | 0 | Não | Sim | 6 |  |  |  | Não | 2026-07-24
A0719 | C25 | Cordilheira Lojas | Varejo | Médio | A. Ribeiro | Processo | Definir responsável único para qualidade | Consultoria | Baixa | Concluída | 2026-04-28 | 2026-05-19 | 2026-06-12 | 2026-05-30 | 2 | Sim | Não | 32 |  |  |  | Não | 2026-07-24
A0720 | C25 | Cordilheira Lojas | Varejo | Médio | A. Ribeiro | Comercial | Estruturar o funil de qualidade | Cliente | Média | Atrasada | 2026-05-05 | 2026-05-19 | 2026-06-03 |  | 1 | Sim | Não |  | 80 | 66 | +30 dias | Sim | 2026-07-24
A0721 | C25 | Cordilheira Lojas | Varejo | Médio | A. Ribeiro | Pessoas | Descrever o cargo responsável por orçamento | Cliente | Média | Concluída | 2026-05-05 | 2026-06-04 | 2026-06-04 | 2026-05-25 | 0 | Não | Sim | 20 |  |  |  | Não | 2026-07-24
A0722 | C25 | Cordilheira Lojas | Varejo | Médio | A. Ribeiro | Pessoas | Estruturar o treinamento da equipe de compras | Cliente | Média | Atrasada | 2026-05-12 | 2026-06-11 | 2026-06-29 |  | 1 | Sim | Não |  | 73 | 43 | +30 dias | Sim | 2026-07-24
A0723 | C25 | Cordilheira Lojas | Varejo | Médio | A. Ribeiro | Processo | Definir responsável único para produção | Consultoria | Baixa | Concluída | 2026-05-12 | 2026-06-02 | 2026-06-02 | 2026-06-01 | 0 | Não | Sim | 20 |  |  |  | Não | 2026-07-24
A0724 | C25 | Cordilheira Lojas | Varejo | Médio | A. Ribeiro | Indicador | Levar o indicador de qualidade para a reunião semanal | Cliente | Média | Concluída | 2026-05-12 | 2026-06-02 | 2026-07-07 | 2026-06-17 | 2 | Sim | Não | 36 |  |  |  | Não | 2026-07-24
A0725 | C25 | Cordilheira Lojas | Varejo | Médio | A. Ribeiro | Indicador | Definir a fórmula e a fonte do indicador de faturamento | Cliente | Média | Concluída | 2026-05-12 | 2026-06-02 | 2026-06-02 | 2026-06-02 | 0 | Não | Sim | 21 |  |  |  | Não | 2026-07-24
A0726 | C25 | Cordilheira Lojas | Varejo | Médio | A. Ribeiro | Pessoas | Definir o rito de feedback do time de expedição | Cliente | Alta | Concluída | 2026-05-12 | 2026-06-11 | 2026-06-11 | 2026-06-01 | 0 | Não | Sim | 20 |  |  |  | Não | 2026-07-24
A0727 | C25 | Cordilheira Lojas | Varejo | Médio | A. Ribeiro | Financeiro | Conciliar as contas de produção | Consultoria | Alta | Concluída | 2026-05-19 | 2026-06-02 | 2026-06-02 | 2026-05-31 | 0 | Não | Sim | 12 |  |  |  | Não | 2026-07-24
A0728 | C25 | Cordilheira Lojas | Varejo | Médio | A. Ribeiro | Indicador | Implantar o apontamento diário de manutenção | Cliente | Média | Concluída | 2026-05-26 | 2026-06-16 | 2026-06-27 | 2026-06-18 | 1 | Sim | Não | 23 |  |  |  | Não | 2026-07-24
A0729 | C25 | Cordilheira Lojas | Varejo | Médio | A. Ribeiro | Processo | Padronizar a rotina de qualidade com checklist | Cliente | Média | Concluída | 2026-05-26 | 2026-06-16 | 2026-06-16 | 2026-06-05 | 0 | Não | Sim | 10 |  |  |  | Não | 2026-07-24
A0730 | C25 | Cordilheira Lojas | Varejo | Médio | A. Ribeiro | Processo | Padronizar a rotina de atendimento com checklist | Cliente | Baixa | Atrasada | 2026-05-26 | 2026-06-16 | 2026-07-01 |  | 1 | Sim | Não |  | 59 | 38 | +30 dias | Sim | 2026-07-24
A0731 | C25 | Cordilheira Lojas | Varejo | Médio | A. Ribeiro | Processo | Eliminar retrabalho na etapa de recebimento | Cliente | Baixa | Concluída | 2026-06-02 | 2026-06-23 | 2026-07-05 | 2026-06-25 | 1 | Sim | Não | 23 |  |  |  | Não | 2026-07-24
A0732 | C25 | Cordilheira Lojas | Varejo | Médio | A. Ribeiro | Processo | Padronizar a rotina de recebimento com checklist | Consultoria | Alta | Concluída | 2026-06-02 | 2026-06-23 | 2026-07-03 | 2026-07-01 | 1 | Sim | Não | 29 |  |  |  | Não | 2026-07-24
A0733 | C25 | Cordilheira Lojas | Varejo | Médio | A. Ribeiro | Comercial | Revisar a tabela de preços de atendimento | Consultoria | Média | Concluída | 2026-06-02 | 2026-06-16 | 2026-07-24 | 2026-07-04 | 3 | Sim | Não | 32 |  |  |  | Não | 2026-07-24
A0734 | C25 | Cordilheira Lojas | Varejo | Médio | A. Ribeiro | Financeiro | Revisar a política de prazos de vendas | Consultoria | Média | Concluída | 2026-06-02 | 2026-06-16 | 2026-06-16 | 2026-06-13 | 0 | Não | Sim | 11 |  |  |  | Não | 2026-07-24
A0735 | C25 | Cordilheira Lojas | Varejo | Médio | A. Ribeiro | Indicador | Corrigir a base que alimenta o painel de faturamento | Cliente | Alta | Atrasada | 2026-06-09 | 2026-06-30 | 2026-07-14 |  | 1 | Sim | Não |  | 45 | 24 | +30 dias | Sim | 2026-07-24
A0736 | C25 | Cordilheira Lojas | Varejo | Médio | A. Ribeiro | Processo | Definir responsável único para recebimento | Consultoria | Baixa | Em andamento | 2026-06-23 | 2026-07-14 | 2026-08-04 |  | 2 | Sim | Não |  | 31 | 10 | +30 dias | Sim | 2026-07-24
A0737 | C25 | Cordilheira Lojas | Varejo | Médio | A. Ribeiro | Indicador | Corrigir a base que alimenta o painel de atendimento | Consultoria | Alta | Concluída | 2026-06-23 | 2026-07-14 | 2026-07-14 | 2026-06-29 | 0 | Não | Sim | 6 |  |  |  | Não | 2026-07-24
A0738 | C25 | Cordilheira Lojas | Varejo | Médio | A. Ribeiro | Indicador | Corrigir a base que alimenta o painel de qualidade | Consultoria | Média | Em andamento | 2026-06-30 | 2026-07-21 | 2026-08-03 |  | 1 | Sim | Não |  | 24 | 3 | 16–30 dias | Sim | 2026-07-24
A0739 | C25 | Cordilheira Lojas | Varejo | Médio | A. Ribeiro | Indicador | Definir a fórmula e a fonte do indicador de faturamento | Consultoria | Alta | Concluída | 2026-06-30 | 2026-07-21 | 2026-07-21 | 2026-07-17 | 0 | Não | Sim | 17 |  |  |  | Não | 2026-07-24
A0740 | C25 | Cordilheira Lojas | Varejo | Médio | A. Ribeiro | Indicador | Corrigir a base que alimenta o painel de orçamento | Consultoria | Média | Cancelada | 2026-06-30 | 2026-07-21 | 2026-08-07 |  | 1 | Não | Não |  |  |  |  | Não | 2026-07-24
A0741 | C25 | Cordilheira Lojas | Varejo | Médio | A. Ribeiro | Indicador | Levar o indicador de compras para a reunião semanal | Consultoria | Baixa | Em andamento | 2026-06-30 | 2026-07-21 | 2026-07-31 |  | 1 | Sim | Não |  | 24 | 3 | 16–30 dias | Sim | 2026-07-24
A0742 | C25 | Cordilheira Lojas | Varejo | Médio | A. Ribeiro | Processo | Definir responsável único para estoque | Cliente | Baixa | Concluída | 2026-07-07 | 2026-07-28 | 2026-07-28 | 2026-07-22 | 0 | Não | Sim | 15 |  |  |  | Não | 2026-07-24
A0743 | C25 | Cordilheira Lojas | Varejo | Médio | A. Ribeiro | Indicador | Corrigir a base que alimenta o painel de estoque | Consultoria | Média | Concluída | 2026-07-07 | 2026-07-28 | 2026-07-28 | 2026-07-21 | 0 | Não | Sim | 14 |  |  |  | Não | 2026-07-24
A0744 | C25 | Cordilheira Lojas | Varejo | Médio | A. Ribeiro | Comercial | Estruturar o funil de expedição | Consultoria | Alta | Concluída | 2026-07-07 | 2026-07-21 | 2026-07-21 | 2026-07-17 | 0 | Não | Sim | 10 |  |  |  | Não | 2026-07-24
A0745 | C25 | Cordilheira Lojas | Varejo | Médio | A. Ribeiro | Pessoas | Descrever o cargo responsável por orçamento | Consultoria | Média | Em andamento | 2026-07-07 | 2026-08-06 | 2026-08-06 |  | 0 | Não | Não |  | 17 | -13 | 16–30 dias | Sim | 2026-07-24
A0746 | C25 | Cordilheira Lojas | Varejo | Médio | A. Ribeiro | Indicador | Levar o indicador de vendas para a reunião semanal | Cliente | Alta | Em andamento | 2026-07-07 | 2026-07-28 | 2026-07-28 |  | 0 | Não | Não |  | 17 | -4 | 16–30 dias | Sim | 2026-07-24
A0747 | C25 | Cordilheira Lojas | Varejo | Médio | A. Ribeiro | Comercial | Revisar a tabela de preços de vendas | Cliente | Baixa | Em andamento | 2026-07-21 | 2026-08-04 | 2026-08-04 |  | 0 | Não | Não |  | 3 | -11 | 0–7 dias | Sim | 2026-07-24
A0748 | C25 | Cordilheira Lojas | Varejo | Médio | A. Ribeiro | Financeiro | Conciliar as contas de manutenção | Consultoria | Média | Em andamento | 2026-07-21 | 2026-08-04 | 2026-08-04 |  | 0 | Não | Não |  | 3 | -11 | 0–7 dias | Sim | 2026-07-24
A0749 | C26 | Estrela Incorporadora | Construção | Médio | A. Ribeiro | Processo | Revisar o fluxo de aprovação de qualidade | Cliente | Média | Concluída | 2026-01-27 | 2026-02-17 | 2026-02-17 | 2026-02-17 | 0 | Não | Sim | 21 |  |  |  | Não | 2026-07-24
A0750 | C26 | Estrela Incorporadora | Construção | Médio | A. Ribeiro | Financeiro | Implantar o fluxo de caixa semanal de produção | Cliente | Alta | Concluída | 2026-01-27 | 2026-02-10 | 2026-02-28 | 2026-02-19 | 2 | Sim | Não | 23 |  |  |  | Não | 2026-07-24
A0751 | C26 | Estrela Incorporadora | Construção | Médio | A. Ribeiro | Comercial | Estruturar o funil de orçamento | Cliente | Baixa | Concluída | 2026-02-10 | 2026-02-24 | 2026-02-24 | 2026-02-22 | 0 | Não | Sim | 12 |  |  |  | Não | 2026-07-24
A0752 | C26 | Estrela Incorporadora | Construção | Médio | A. Ribeiro | Processo | Eliminar retrabalho na etapa de atendimento | Cliente | Média | Concluída | 2026-02-17 | 2026-03-10 | 2026-04-24 | 2026-05-29 | 6 | Sim | Não | 101 |  |  |  | Não | 2026-07-24
A0753 | C26 | Estrela Incorporadora | Construção | Médio | A. Ribeiro | Indicador | Estabelecer a meta de orçamento para o trimestre | Consultoria | Média | Concluída | 2026-02-24 | 2026-03-17 | 2026-03-17 | 2026-03-08 | 0 | Não | Sim | 12 |  |  |  | Não | 2026-07-24
A0754 | C26 | Estrela Incorporadora | Construção | Médio | A. Ribeiro | Comercial | Definir a meta mensal de manutenção por vendedor | Cliente | Alta | Concluída | 2026-02-24 | 2026-03-10 | 2026-03-19 | 2026-03-14 | 1 | Sim | Não | 18 |  |  |  | Não | 2026-07-24
A0755 | C26 | Estrela Incorporadora | Construção | Médio | A. Ribeiro | Pessoas | Definir o rito de feedback do time de expedição | Consultoria | Média | Atrasada | 2026-03-03 | 2026-04-02 | 2026-04-11 |  | 1 | Sim | Não |  | 143 | 113 | +30 dias | Sim | 2026-07-24
A0756 | C26 | Estrela Incorporadora | Construção | Médio | A. Ribeiro | Comercial | Estruturar o funil de vendas | Consultoria | Alta | Concluída | 2026-03-03 | 2026-03-17 | 2026-03-17 | 2026-03-07 | 0 | Não | Sim | 4 |  |  |  | Não | 2026-07-24
A0757 | C26 | Estrela Incorporadora | Construção | Médio | A. Ribeiro | Processo | Revisar o fluxo de aprovação de atendimento | Consultoria | Média | Concluída | 2026-03-03 | 2026-03-24 | 2026-03-24 | 2026-03-17 | 0 | Não | Sim | 14 |  |  |  | Não | 2026-07-24
A0758 | C26 | Estrela Incorporadora | Construção | Médio | A. Ribeiro | Processo | Padronizar a rotina de recebimento com checklist | Cliente | Alta | Concluída | 2026-03-10 | 2026-03-31 | 2026-04-08 | 2026-04-05 | 1 | Sim | Não | 26 |  |  |  | Não | 2026-07-24
A0759 | C26 | Estrela Incorporadora | Construção | Médio | A. Ribeiro | Comercial | Padronizar a proposta comercial de recebimento | Cliente | Média | Concluída | 2026-03-10 | 2026-03-24 | 2026-03-28 | 2026-03-28 | 1 | Sim | Não | 18 |  |  |  | Não | 2026-07-24
A0760 | C26 | Estrela Incorporadora | Construção | Médio | A. Ribeiro | Pessoas | Descrever o cargo responsável por expedição | Cliente | Média | Concluída | 2026-03-17 | 2026-04-16 | 2026-04-16 | 2026-03-26 | 0 | Não | Sim | 9 |  |  |  | Não | 2026-07-24
A0761 | C26 | Estrela Incorporadora | Construção | Médio | A. Ribeiro | Comercial | Padronizar a proposta comercial de recebimento | Cliente | Média | Concluída | 2026-03-17 | 2026-03-31 | 2026-03-31 | 2026-03-24 | 0 | Não | Sim | 7 |  |  |  | Não | 2026-07-24
A0762 | C26 | Estrela Incorporadora | Construção | Médio | A. Ribeiro | Indicador | Definir a fórmula e a fonte do indicador de orçamento | Cliente | Baixa | Concluída | 2026-04-07 | 2026-04-28 | 2026-04-28 | 2026-04-18 | 0 | Não | Sim | 11 |  |  |  | Não | 2026-07-24
A0763 | C26 | Estrela Incorporadora | Construção | Médio | A. Ribeiro | Processo | Revisar o fluxo de aprovação de recebimento | Cliente | Média | Concluída | 2026-04-14 | 2026-05-05 | 2026-05-05 | 2026-05-02 | 0 | Não | Sim | 18 |  |  |  | Não | 2026-07-24
A0764 | C26 | Estrela Incorporadora | Construção | Médio | A. Ribeiro | Indicador | Corrigir a base que alimenta o painel de faturamento | Cliente | Média | Concluída | 2026-04-21 | 2026-05-12 | 2026-05-12 | 2026-05-10 | 0 | Não | Sim | 19 |  |  |  | Não | 2026-07-24
A0765 | C26 | Estrela Incorporadora | Construção | Médio | A. Ribeiro | Pessoas | Formalizar a escala da equipe de pós-venda | Cliente | Média | Concluída | 2026-04-21 | 2026-05-21 | 2026-05-21 | 2026-05-03 | 0 | Não | Sim | 12 |  |  |  | Não | 2026-07-24
A0766 | C26 | Estrela Incorporadora | Construção | Médio | A. Ribeiro | Indicador | Estabelecer a meta de manutenção para o trimestre | Cliente | Alta | Concluída | 2026-04-28 | 2026-05-19 | 2026-05-19 | 2026-05-06 | 0 | Não | Sim | 8 |  |  |  | Não | 2026-07-24
A0767 | C26 | Estrela Incorporadora | Construção | Médio | A. Ribeiro | Processo | Revisar o fluxo de aprovação de pós-venda | Cliente | Alta | Concluída | 2026-04-28 | 2026-05-19 | 2026-06-20 | 2026-06-19 | 5 | Sim | Não | 52 |  |  |  | Não | 2026-07-24
A0768 | C26 | Estrela Incorporadora | Construção | Médio | A. Ribeiro | Indicador | Levar o indicador de produção para a reunião semanal | Consultoria | Alta | Concluída | 2026-05-05 | 2026-05-26 | 2026-05-26 | 2026-05-19 | 0 | Não | Sim | 14 |  |  |  | Não | 2026-07-24
A0769 | C26 | Estrela Incorporadora | Construção | Médio | A. Ribeiro | Financeiro | Conciliar as contas de compras | Cliente | Baixa | Concluída | 2026-05-19 | 2026-06-02 | 2026-06-14 | 2026-06-13 | 2 | Sim | Não | 25 |  |  |  | Não | 2026-07-24
A0770 | C26 | Estrela Incorporadora | Construção | Médio | A. Ribeiro | Indicador | Estabelecer a meta de produção para o trimestre | Cliente | Alta | Concluída | 2026-05-19 | 2026-06-09 | 2026-06-17 | 2026-06-11 | 1 | Sim | Não | 23 |  |  |  | Não | 2026-07-24
A0771 | C26 | Estrela Incorporadora | Construção | Médio | A. Ribeiro | Financeiro | Revisar a política de prazos de produção | Cliente | Média | Atrasada | 2026-05-19 | 2026-06-02 | 2026-06-06 |  | 1 | Sim | Não |  | 66 | 52 | +30 dias | Sim | 2026-07-24
A0772 | C26 | Estrela Incorporadora | Construção | Médio | A. Ribeiro | Financeiro | Separar as despesas de qualidade do pessoal do sócio | Consultoria | Baixa | Concluída | 2026-06-02 | 2026-06-16 | 2026-06-16 | 2026-06-11 | 0 | Não | Sim | 9 |  |  |  | Não | 2026-07-24
A0773 | C26 | Estrela Incorporadora | Construção | Médio | A. Ribeiro | Indicador | Estabelecer a meta de pós-venda para o trimestre | Cliente | Média | Atrasada | 2026-06-09 | 2026-06-30 | 2026-07-04 |  | 1 | Sim | Não |  | 45 | 24 | +30 dias | Sim | 2026-07-24
A0774 | C26 | Estrela Incorporadora | Construção | Médio | A. Ribeiro | Financeiro | Revisar a política de prazos de atendimento | Cliente | Alta | Concluída | 2026-06-16 | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 2026-06-25 | 0 | Não | Sim | 9 |  |  |  | Não | 2026-07-24
A0775 | C26 | Estrela Incorporadora | Construção | Médio | A. Ribeiro | Processo | Mapear o fluxo de pós-venda e registrar o procedimento | Cliente | Alta | Concluída | 2026-06-23 | 2026-07-14 | 2026-07-24 | 2026-07-19 | 1 | Sim | Não | 26 |  |  |  | Não | 2026-07-24
A0776 | C26 | Estrela Incorporadora | Construção | Médio | A. Ribeiro | Pessoas | Contratar a posição em aberto em manutenção | Cliente | Média | Em andamento | 2026-06-23 | 2026-07-23 | 2026-08-02 |  | 1 | Sim | Não |  | 31 | 1 | +30 dias | Sim | 2026-07-24
A0777 | C26 | Estrela Incorporadora | Construção | Médio | A. Ribeiro | Indicador | Corrigir a base que alimenta o painel de pós-venda | Cliente | Média | Concluída | 2026-07-14 | 2026-08-04 | 2026-08-04 | 2026-07-24 | 0 | Não | Sim | 10 |  |  |  | Não | 2026-07-24